雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持大事记

1、2019年3月，成都城电电力工程设计有限公司完成《甘孜雅江柯拉 35 千伏输变电工程初步设计报告》；同月，国网四川省电力公司甘孜供电公司对本项目初步设计进行了批复；

2、四川联合建设工程设计有限公司于2019年3月编制完成《甘孜雅江柯拉 35 千伏输变电工程水土保持方案报告书》。2019年3月28日，甘孜州水利局以《关于对<甘孜雅江柯拉 35 千伏输变电工程水土保持方案报告书>的批复》（甘水审[2019]34号）对该项目水土保持方案进行了批复；

3、2019年4月20日，施工单位进场，工程准备施工；

4、2019年4月25日，工程正式开工建设；

5、2019年6月，工程区区域表土剥离；

6、2019年9月，变电站工程区排水沟开始施工；

7、2019年6月~9月，线路工程区截排水沟开始施工；

8、2019年6月~9月，各区域临时防护措施逐步实施；

9、2019年10月，表土回铺；

10、2019年10月，各区适宜地块撒播草籽复绿；

11、2019年10月底，主体工程及设备全部安装完成；

12、2020年11月1日，工程正式完工。