甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程

水土保持设施验收报告

| 建设单位： | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 浙江中水工程技术有限公司 |
| 二〇二一年五月 |  |

项目联系人：何 星 仪

联系电话：15281032582

邮箱：1498714637@qq.com

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持设施验收报告

责任页

（浙江中水工程技术有限公司）

批  准：                                                  高级工程师

核  定：                                                  高级工程师

审  查：                                                  工程师

校  核：                                                  工程师

项目负责人：                                        高级工程师

参加工作人员：

| 专题名称 | 职 称 | 专业 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目及项目区概况、水土保持方案和设计情况 | 工程师 | 水土保持 |  |
| 水土保持实施情况、水土保持工程质量、项目初期运行及水土保持效果 | 工程师 | 水土保持 |  |
| 水土保持管理、结论、附件及附图 | 工程师 | 水土保持 |  |

- 前 言

雅江县柯拉供电片区主要包括柯拉乡、德差乡，两个乡镇共计1076户约 5064人。目前，雅江县柯拉乡由35kV柯拉简易变电站供电，柯拉简易变电站主变容量800kVA，由于柯拉简易变电站站址位置海拔高达4650m，站址位置常年遭受大风、大雪、冰雹等恶劣天气影响，站内设备受到严重损坏，站址出现沉降及地面断裂现象，致使柯拉简易变电站不能向柯拉乡提高连续、稳定的电源，导致柯拉乡供电质量差，经常出现断电情况，低电压情况较严重。

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程的建设主要为满足柯拉供电片区的负荷发展要求；改善供电质量，增强供电可靠性；提高设备装备水平，减少运行维护工作量。保障片区有持续可靠供电能力；响应国家脱贫攻坚任务要求，改善当地居民生活、生产条件，完成脱贫任务，甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程的建设是非常迫切的、必要的。

2019年1月16日，甘孜州发展和改革委员会以《关于核准甘孜雅江柯拉 35千伏输变电工程项目的批复》（甘发改[2019]32号）对项目进行了核准。2018年12月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托四川联合建设工程设计有限公司编制本项目的水土保持方案报告书，四川联合建设工程设计有限公司于2019年3月编制完成《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2019年3月28日，甘孜州水利局以《关于对甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书的批复》（甘水审[2019]34号）对该项目水土保持方案进行了批复。

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程位于甘孜州雅江县境内。项目建设性质为新建建设类项目，建设单位为国网四川省电力公司甘孜供电公司。项目主要由柯拉35kV变电站新建工程、柯拉35kV变电站线路新建工程和系统通信工程等 3 部分组成。

本项目水土保持方案为初步设计深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，水土流失防治措施布局及大体框架相同，无重大变更。项目相关水土保持措施后续设计由相应主体设计单位成都城电电力工程设计有限公司完成，水土保持监理工作由主体监理单位四川电力工程建设监理有限责任公司一并承担。

国网四川省电力公司甘孜供电公司基本完成各项水土保持设施建设。根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(川水函〔2018〕887号)及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等有关法律法规的规定，国网四川省电力公司甘孜供电公司于2019年12月委托浙江中水工程技术有限公司（以下简称“我公司”）开展甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程的水土保持设施完工验收报告编制工作。我公司接受委托后积极组织有关专业技术人员开展本项目水土保持设施验收前报告的调查和编制工作。

我公司首先成立了由水土保持、水工、林学、财务经济等方面专业人员组成的项目水土保持设施验收报告编制组，在2020年12月，我公司进入工程现场，并结合资料分析，对工程水土保持方案落实情况、水土保持措施及投资、水土流失防治工作及防治效果等方面进行调查，报告编制组多次对工程现场进行了实地查勘，并提出了现场整改完善建议，根据整改情况进行了复查。经现场调查复核及抽样检查，本工程的各项水土保持工程措施外观质量稳定，运行情况良好；植被生长状况良好，控制水土流失效果较为明显；项目区水土流失得到有效控制，可达到水土保持设施验收要求。

2021年1月，我公司组织相关工程、植物相关专业技术人员对水土保持措施中的防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程进行了现场核查。核查的分部工程包括排洪导流设施、场地整治、点片状植被共3个单位工程。对工程措施如截排水主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对场地整治主要核查其覆土厚度，平整度现场检查；对植物措施采用样方调查。

资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共24个，24个单元工程全部合格，合格率100%；6个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

本工程于2019年4月25日开工，2019年11月1日完工，建设总工期6个月。本项目实际土石方总挖方0.55万m3(含剥离表土0.05万m3)，回填0.55万m3（含覆土0.05万m3），产生余方0.14万m3，无弃方产生，不设置弃土场，各分区余方分别在变电站区、塔基及塔基施工临时占地区进行摊平处理。实际防治责任面积为1.81hm2，与批复水土保持方案比较减少0.04hm2。工程实际完成水土保持投资67.15万元，比批复的水土保持投资减少0.31万元。通过各项水土保持措施的实施，工程区内水土保持措施已基本形成体系，取得了较好的水土保持工作成效。截至2021年3月，扰动土地整治率达97.24%，水土流失总治理度达96.69%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率达96.5%，林草植被恢复率达99.35%，林草覆盖率达39.23%。各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准，水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

我公司经现场核查后认为，对照水土保持标准规范、规程确定的验收标准和条件，本项目已具备水土保持设施验收标准和条件。按照《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2018〕887号）相关要求，2021年3月我公司编制完成了《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持设施验收报告》。

我公司在开展本工程水土保持设施验收工作过程中，得到了甘孜州水利局、雅江县水利局、国网四川省电力公司甘孜供电公司及本项目施工、监理等单位的大力支持和协助，在此谨表谢意！

# 水土保持设施完工验收特性表

| 验收工程名称 |  | 甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程 |  |  |  | 验收地点 |  |  |  | 四川省甘孜州雅江县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 |  | 新建建设类 |  |  |  | 验收工程规模 |  |  |  | 新建柯拉35kV变电站和输电线路18.93km |  |  |
| 所在流域 |  | 长江流域 |  |  |  | 水土流失防治区划分 |  |  |  | 金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区 |  |  |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 |  |  | 甘孜州水利局，2019年3月，甘水审[2019]34号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工期 |  |  | 2019年4月25日正式开工，2019年11月1日完工，总工期6个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围 |  |  | 水土保持方案确定的防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 1.85hm2 |  |
|  |  |  | 验收防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 1.81hm2 |  |
|  |  |  | 验收后防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0.39hm2 |  |
| 方案批复水土流失防治目标 | 扰动土地整治率(%) |  | 95 | 实际完成 水土流失 防治目标 |  |  | 扰动土地整治率(%) |  |  |  |  | 97.24% |
|  | 水土流失总治理度(%) |  | 96 |  |  |  | 水土流失总治理度(%) |  |  |  |  | 96.69% |
|  | 土壤流失控制比 |  | 1 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1 |
|  | 拦渣率(%) |  | 95 |  |  |  | 拦渣率(%) |  |  |  |  | 96.5% |
|  | 林草植被恢复率(%) |  | 98 |  |  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 99.35% |
|  | 林草覆盖率(%) |  | 26 |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 39.23% |
| 主要 工程量 |  | 工程措施 | 截、排水沟291m、排水管105m、剥离表土0.05万m3、表土回覆0.05万m3、铺设碎石248m2、土地整治1.65hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 | 撒草1.52hm2、草籽165kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟135m、土袋挡护655m3、防雨布7125m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 质量评定 |  | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  |  |  |  | 外观质量评定 |  |  |  |
|  |  | 工程措施 | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 植物措施 | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 水土保持 投资 |  | 水土保持方案投资 | 总投资67.46万元（主体已有9.75万元，方案新增57.74万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际投资 | 投资67.15万元（主体已有11.43万元，方案新增55.72万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资变化原因 | 监测费用、监理费用、基本预备费实际并未发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，足额缴纳了水土保持补偿费、后续管护责任落实，可以组织水土保持设施的完工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  | 四川联合建设工程设计有限公司 |  |  | 主要施工 单位 |  |  | 甘孜电力建设有限公司 |  |  |  |  |
| 水土保持监测单位 |  | / |  |  | 监理单位 |  |  | 四川电力工程建设监理有限责任公司 |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 |  | 浙江中水工程技术有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 杭州市江干区中盛府13幢1701室 |  |  | 地址 |  |  | 四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇炉城南路57号 |  |  |  |  |
| 联系人/电话 |  | 何星仪/ 15281032582 |  |  | 联系人/电话 |  |  | 徐恒 18990464686 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 1498714637@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  | 1195421825@qq.com |  |  |  |  |

目  录

前 言	I

水土保持设施完工验收特性表	IV

1 项目及项目区概况	- 3 -

1.1 项目概况	- 3 -

1.2 项目区概况	- 13 -

2 水土保持方案和设计情况	- 19 -

2.1 主体工程设计	- 19 -

2.2 水土保持方案	- 19 -

2.3 水土保持方案变更	- 19 -

3 水土保持方案实施情况	- 20 -

3.1 水土流失防治责任范围	- 20 -

3.2 弃渣场设置	- 22 -

3.3 取土（石、料）场设置	- 22 -

3.4 水土保持措施总体布局	- 22 -

3.5 水土保持设施完成情况	- 25 -

3.6 水土保持投资完成情况	- 29 -

4 水土保持工程质量	- 34 -

4.1 质量管理体系	- 34 -

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	- 37 -

4.3 弃渣场稳定性评估	- 43 -

4.4 总体质量评价	- 43 -

5 项目初期运行及水土保持效果	- 45 -

5.1 初期运行情况	- 45 -

5.2 水土保持效果	- 46 -

6 水土保持管理	- 51 -

6.1 组织领导	- 51 -

6.2 规章制度	- 51 -

6.3 建设管理	- 53 -

6.4 水土保持监测	- 53 -

6.5 水土保持监理	- 54 -

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	- 58 -

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	- 58 -

6.8 水土保持设施管理维护	- 58 -

7 结论	- 61 -

7.1 结论	- 61 -

7.2 遗留问题安排	- 62 -

8 附件及附图	- 64 -

8.1 附件	- 64 -

8.2 附图	- 64 -

项目及项目区概况

项目概况

地理位置

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程位于甘孜州雅江县境内。项目主要由柯拉35kV变电站新建工程、柯拉35kV变电站线路新建工程和系统通信工程等3部分组成。

柯拉35kV变电站位于甘孜州雅江县柯拉乡扎渣村折姆组，紧邻扎德路，交通运输方便。柯拉35kV变电站线路新建工程在甘孜州雅江县柯拉乡境内进行走线，线路起原塔子坝—柯拉简易变线路#74塔，止于新建柯拉35kV变电站，线路路径长18.93km，其中架空线长18.9km，电缆路径长0.03km。区内交通主要依托乡道和通村道路等进行运输，交通较为便利。

主要技术指标

1、项目名称：甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程

2、建设地点：甘孜州雅江县境内

3、建设性质：新建建设类

4、建设单位：国网四川省电力公司甘孜供电公司

5、实际总占地：1.81hm2

6、工程参建单位：见表1.1-1

工程参与单位一览表

表 1.1-1

| 单位类别 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |
| 主体工程设计单位 | 成都城电电力工程设计有限公司 |
| 水土保持方案编制单位 | 四川联合建设工程设计有限公司 |
| 主体工程及水土保持监理单位 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 |
| 施工单位 | 甘孜电力建设有限公司 |
| 水土保持验收报告编制单位 | 浙江中水工程技术有限公司 |

7、工程建设期：本项目于2019年4月25日开工建设，2019年11月1日建成，建设工期6个月。

8、本项目的主要技术指标及项目组成见表1.1-2。

工程项目组成及主要技术指标表

表 1.1-2

| 一、项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 |  |  | 新建建设类工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 甘孜州雅江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  | 2218万元 |  |  |
| 建设工期 |  |  | 2019年4月25日至2019年11月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 | 变电站工程 |  | 柯拉35kV变电站 | 主变压器：本期 1×6.3MVA，最终 1×6.3MVA；35kV 出线：本期2 回，最终 2 回；10kV 出线：本期 4 回，最终4 回；10kV无功补偿：本期1×1.002Mvar，最终1×1.002Mvar。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路工程 |  | 新建线路 | 柯拉35kV变电站线路新建工程在甘孜州雅江县柯拉乡境内进行走线，线路起原塔子坝—柯拉简易变线路#74塔，止于新建柯拉35kV变电站，全线按单回架空设计，线路长约18.93km，其中架空线长18.9km，电缆路径长0.03km。曲折系数1.16，全线使用铁塔70基，其中直线塔47基，转角塔23基。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统通信工程 | 系统通信工程为新建35kV柯拉站起至原塔子坝—柯拉简易变线路#74新建1根通信光缆线路，路径长18.93km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程组成及占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  |  |  | 占地面积(hm2) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 永久 | 临时 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 变电站工程 |  | 柯拉35kV 变电站 |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工场地 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 线路 工程 |  | 电缆工程 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔基及塔基临时占地 |  |  | 0.26 | 0.58 |  | 0.84 |  | 主要包括塔基和塔基施工临时占地 |  |  |  |  |
|  |  | 其他临时占地 |  |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 主要包括牵张场、跨越等施工占地 |  |  |  |  |
|  |  | 人抬道路 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 人抬道路宽 1m 长7.3km |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 0.39 | 1.42 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 三、土石方工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  |  |  | 开挖 |  | 回填 |  | 外购 |  | 弃方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然方 |  | 去向 |  |
| 变电站工程 |  |  |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 0 |  | 塔基及塔基施工临时占地区内平摊处理 |  |
| 线路工程 |  |  |  |  | 0.46 |  | 0.32 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0.55 |  | 0.41 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |

项目投资

本项目工程总投资为2218万元，其中土建投资为272万元。

项目组成及布置

本项目主要由柯拉35kV变电站新建工程、柯拉35kV变电站线路新建工程和系统通信工程等3部分组成。

柯拉35kV变电站新建工程

一、站址概况

柯拉35kV变电站位于甘孜州雅江县柯拉乡扎渣村折姆组，距离G318国道约42km，距离雅江县城约148km。站址为村上荒地，紧邻扎德路，是连接柯拉乡至德差乡的乡道，为柏油路，进站道路从变电站西侧进入，东侧设置回车场，进站道路与乡道连接。进站道路长约22.5m。站址地表附着物为农草，场地地势较为平坦，站址设计标高为3828.30m。

根据《甘孜雅江柯拉35kV输变电工程选址选线报告》及现场调查情况，站址场内及附近区域地质稳定性较好，无崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用，适合变电站的建设。

二、建设规模

主变压器：本期 1×6300kVA，最终 1×6300kVA；

35kV 部分：本期出线 2回，最终出线 2 回；

10kV 部分：本期 出线4 回，最终出线4回；

10kv无功补偿：本期 1×1002kvar，最终 1×1002kvar。

三、总平面布置

本工程主要参照《国家电网公司输变电工程通用设计》，并结合变电站站址 的地形、地貌、进站道路及主要配电装置进出线方向等因素，本站总平面布置为 “平面布置”型式，平面为矩形， 其内部具体布置如下：

变电站南北向宽16.5m，东西向长32.4m，站址围墙内占地面积0.06hm2，站址用地面积0.13hm2。35kV、10kV、二次设备电气设备预制仓、无功补偿装置布置在站区北侧；资料室、安全工具室、卫生间布置在站区南侧。主变压器基础尺寸为6.0m×6.5m，共设1座，布置在站区北侧。消防设施布置在主变附近。变电站内道路采用郊区型混凝土道路。根据生产运行的需要，站内配电装置场地等空地上铺100mm 厚碎石，三七灰土，不设操作地坪。为保证安全生产及便于管理，变电站采用实体围墙与外界环境隔离。围墙对站外高2.3m，采用砖砌实体围墙，砂浆饰面。此外，站内还布置有事故油池。在站内布置独立钢管避雷针（25m）一座。变电站进站道路从南侧的扎德路接入，进站道路采用路面宽4m的混凝土道路，进站道路长22.5m，转弯半径为9m。站区东南侧设12×17m回车场，以满足设备运输及消防要求。站址东侧设12×17m回车场，采用围栏与外界隔离。

主要技术经济指标表

表 1.1-3

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址总占地面积 | hm2 | 0.13 |  |
| 1) | 站区围墙内占地面积 | hm2 | 0.06 |  |
| 2) | 围墙外挡墙和排水设施 | hm2 | 0.04 |  |
| 3) | 进站道路占地面积 | hm2 | 0.03 | 长22.5m，宽4m |
| 2 | 站内电缆沟长度 | m | 44 | 800×800 以上 |
| 3 | 建筑面积 | m2 | 248 |  |
| 4 | 站内道路面积 | m2 | 129.6 |  |
| 5 | 站区挡土墙 | m3 | 303 |  |
| 6 | 站内排水管 | m3 | 100 |  |
| 7 | 站区围墙长度 | m | 98 | 墙高 2.3m |
| 8 | 站外排水沟 | m | 121.8 | 浆砌石，0.4mx0.4m |

四、竖向布置

（1）竖向布置

主体工程根据场地实际情况，柯拉35kV变电站采用平坡式进行布置，站址标高根据进站道路引接确定，进站道路和规划道路引接处标高为3828.28m，站址位置地势较平缓，进站道路坡度坡度5%，根据进站道路引接要求最终站址设计标高定3829.34~3829.50m。

（2）竖向排水

① 站内排水

站内排水采用散流明沟的排水方式，排水坡向北向南，其设计坡度为 1%。地面雨水从高到低自然流向，由南侧排入站外的截水沟，最终接入项目区南侧的自然排水系统。为避免站区地面水流向电缆沟，室外电缆沟高于地面 100mm，且垂直于场地排水方向的电缆沟设渡水槽板。

②站外排水

站外排水主要为墙外和进站道路的截水沟。主体工程设计的围墙外截水沟主要布置于外墙外侧，排水坡向呈北向南，其设计坡度为5%，主要是将站区外围汇水引至项目区西南侧的自然排水系统。截水沟采用矩形断面，M 7.5 浆砌石进行砌筑，其断面采用矩形断面，其尺寸为0.4m×0.4m，厚0.3m，总长度为 121.8m。

柯拉35kv变电站线路新建工程

一、线路路径

柯拉35kV变电站线路新建工程在甘孜州雅江县柯拉乡境内进行走线，线路起原塔子坝—柯拉简易变线路#74塔，止于新建柯拉35kV 变电站，全线按单回架空设计，线路长约18.93km，其中架空线长18.9km，电缆路径长 0.03km。曲折系数1.16，全线使用铁塔70基，其中直线塔47基，转角塔23 基。全线采用10mm 覆冰设计。

二、项目沿线不良地质介绍

根据地勘报告，本项目整条线路大部分位于中高山区，线路沿线不良地质现象主要为：冲沟、泥石流、崩塌及高陡边坡等。本项目线路选线时已采取避让和跨越的方式进行通过。

三、铁塔形式

根据本工程实际情况，共规划七种铁塔。由于工程位于高海拔、高寒地带，故本工程铁塔选用西藏农村电网35kV输电线路典型设计（2012版）中的 35B3模块。

（1）单回直线塔

直线塔规划选用35B3-Z1、35B3-Z2和35B3-Z3共三种单回直线塔，设计呼高为12m～30m，塔身断面均为正方形，导线呈三角形排列。

（2）单回耐张塔（含终端塔）

耐张塔规划选用35B3-J1、35B3-J2、35B3-J3和35B2-J4共四种单回耐张塔，设计呼高为14m～29m，塔身断面均为正方形，导线呈三角形排列。

四、基础规划与设计

随着输电线路设计技术的不断发展和对土力学性能认识的进一步深入，基础型式向多样化发展，按照基础施工对土的扰动程度和基础稳定分析方法不同分为原状土基础、开挖基础和其它特殊类型的基础。根据本工程地形、地质特点及所选塔型，选择掏挖基础（ZTW型、JTW型）。

掏挖基础与大开挖基础相比，掏挖基础可减少基坑开挖量及塔基降方量，从而减少施工弃土，有效降低施工对环境的破坏；同时，原状土掏挖式基础地下部分在浇制混凝土时不用支模，使施工更加方便，降低了施工费用，该系列基础的立柱和扩大头均配置钢筋。ZTW型用于直线塔基础； JTW型用于转角塔、终端塔基础。

五、交叉跨越

本项目线路路径共跨越25次，其中穿10kV线路6次、低压及通讯线8 次、公路6次和河流5次(小河沟)。

电缆工程

本项目电缆工程起于拟建柯拉变电站外新建终端塔，止于35kV柯拉变电站35kV开关柜。电缆段采用：YJV22-26/35-3×185铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆，电缆路径长度约0.03km，其中：终端塔到变电站围墙路径长度为0.02km,变电站围墙至35kV连接柜路径长度为 0.01km。

系统通信工程

系统通信工程为新建35kV柯拉站起至原塔子坝—柯拉简易变线路#74新建1根通信光缆线路，路径长18.93km。建设完毕后可满足柯拉35kV变电站的数据、话音和图像传输的需要。

施工组织及工期

1、施工交通条件

本项目交通运输主要依托乡道和通村道路和进场道路等道路进行运输，交通较为便利。根据初步设计成果，并结合现场调查：本项目现有道路能够满足交通运输的要求，无需新建和扩宽施工道路。

另外本项目所建塔基均位于山顶或山腰，部分塔基无法完全利用现有的人行道路进行运输，因此在施工时需新修人抬道路方可达到，线路工程需修建人抬道路7.0km，道路宽1.0m，占地面积为0.70hm2。

2、供水供电条件

（1）施工用水：本项目站区和线路靠近附近的居民点，其施工用水一般在站区及线路沿线附近的沟渠、村落或打井取水，其水质能够满足施工要求。

（2）施工用电：变电站施工用电引接于项目区附近的居民点的居民用电，并配备相应的供电设备；线路施工用主要采用柴油发电机进行解决。

3、建筑材料供给

项目所需砂、石料在当地具有开采许可证的合法采砂、采石场进行购买，并在合同中明确其开采及运输过程中产生的流失责任由料场负责，不计入本工程防 治责任范围内。

4、施工生产生活条件

（1）变电站施工生产区布置

本项目受变电站征占地的影响，其建筑施工材料可临时堆存站内的回车场内，施工人员生活用房租借项目区民房进行解决，不新增占地。本项目在站外布置一处施工临时场地，主要布置施工管理用房和站区场平的开挖土石方的临时堆放，其占地面积为0.02hm2。

（2）塔基临时占地布置

为满足施工期间放置器材、材料及临时堆放开挖土石方等，需在每个塔基周围设置施工临时占地，塔基临时占地采用塔基占地+外扩 4~5m 进行计列，铁塔单基占地面积为66m2～111m2不等。经统计，本项目塔基临时占地 0.58hm2 。

（3）其他临时占地布置

① 跨越施工临时占地布置：通过对线路走线地形地貌以及交叉跨越情况，本方案仅对跨10kV线路和公路时设置跨越施工临时场地，经估算，本项目共设跨越施工临时占地12处，其占地总面积为0.05hm2。

② 牵张场占地布置：本项目根据线路走向情况以及交通运输情况，本项目在靠近现有的通村道路附近设置牵张场 4 处，均平均每处占地面积 150m2，总占地面积0.06hm2。

（4）集散仓库、材料站设置

本项目线路沿线居民区分布较为密积，集散仓库和材料站的设置主要临时租用沿线附近的民房解决。临时租用当地的集散仓库和材料站，主要用于存放材料 物资设施，以满足线路的施工材料供应要求。经统计本项目线路工程共需设置集 散仓库或材料站 1 处，本方案不将其计入防治责任范围。

- 生活区布置

线路工程施工周期较短，呈点状分布，施工随进度从一个塔到另一个塔具有较强的移动性。施工人员的生活区布置采用租用线路沿线附近的民房解决。

土石方情况

方案批复土石方情况

本项目方案批复土石方开挖0.55万m3 (含剥离表土0.05万m3，自然方，下同)，回填0.34万m3（含覆土0.05万m3），弃方0.21万m3，折合松方0.26万m3，其中变电站工程产生弃方0.07万m3，弃方运至柯拉35kV变电站东侧设置的弃土点进行集中堆放；线路工程产生弃方0.14万m3，弃方全部为塔基基面和塔基开挖剩余土石方，根据塔基所在的地形情况，对地势较为平摊的塔基，弃方主要在塔基占地范围内进行平摊处理；对坡度较大或土石方开挖较大的塔基在塔基及塔基临时占地区进行平摊处理，本项目弃方平摊处理厚度平均约为20cm。

批复方案的土石方平衡表 单位：万m3

表 1.1-4

| 项目组成 |  |  | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 自然方 | 去向 |
| 变电站工程 | 场平施工 |  | 0.03 | 0.01 |  |  |  |  | 0.02 | 运至变电站东 侧的弃土点进 行集中堆放 |
|  | 清除耕植土 |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
|  | 建筑物基础 |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
|  | 进站道路 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0.09 | 0.02 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 线路工程 | 塔基 | 剥离表土 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 塔基及塔基施工临时占地区内平摊处理 |
|  |  | 基面及塔基基础 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |
|  |  | 挡土墙/排水沟 | 0.02 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  |  | 接地槽 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 电缆工程 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 人抬道路 |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0.46 | 0.32 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 合计 |  |  | 0.55 | 0.34 |  |  |  |  | 0.21 |  |

施工实际土石方情况

本项目实际土石方总挖方0.55万m3(含剥离表土0.05万m3)，回填0.55万m3（含覆土0.05万m3），产生余方0.14万m3，无弃方产生，不设置弃土场，各分区余方分别在变电站区、塔基及塔基施工临时占地区进行摊平处理。施工期间实际土石方工程量统计见下表。

实际土石方平衡表 单位：万m3

表 1.1-5

| 项目组成 |  |  | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 自然方 | 去向 |
| 变电站工程 | ①场平施工 |  | 0.03 | 0.08 | 0.05 | ②③ |  |  | 0 | 取消弃土点，余方用于场地平整处理 |
|  | ②清除耕植土 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | ① | 0 |  |
|  | ③建筑物基础 |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | ① | 0 |  |
|  | ④进站道路 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0 |  |
| 线路工程 | 塔基 | 剥离表土 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 塔基及塔基施工临时占地区内平摊处理 |
|  |  | 基面及塔基基础 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 挡土墙/排水沟 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 接地槽 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 电缆工程 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 人抬道路 |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0 |  |
| 合计 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | 0 |  |

工程实际挖填土石方与水土保持方案基本无变化，各分区余方均用于变电站区域、塔基及塔基施工临时占地区进行摊平处理，不设置弃土场。

征占地情况

方案批复征占地情况

项目总占地面积为1.85hm2，其中永久占地0.39hm2，临时占地1.46hm2。占地类型主要有林地、草地、其他土地。工程占地面积及占地类型详见下表。

工程占地面积统计表   单位： hm²

表 1.1-6

| 项目组成 |  | 占地类型 |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 其他土地 | 小计 | 永久 | 临时 | 小计 |
| 变电站工程 | 柯拉 35kV 变电站 |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 施工场地 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 弃土点 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |
|  | 小计 |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.19 |
| 线路工程 | 电缆工程 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 塔基及塔基临时占地 | 0.06 | 0.60 | 0.18 | 0.84 | 0.26 | 0.58 | 0.84 |
|  | 其他临时占地 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 |
|  | 人抬道路 |  | 0.62 | 0.08 | 0.70 |  | 0.70 | 0.70 |
|  | 小计 | 0.06 | 1.34 | 0.26 | 1.66 | 0.26 | 1.40 | 1.66 |
| 合计 |  | 0.06 | 1.53 | 0.26 | 1.85 | 0.39 | 1.46 | 1.85 |

施工实际征占地情况

项目总占地面积为1.81hm2，其中永久占地0.39hm2，临时占地1.42hm2。占地类型主要有林地、草地、其他土地。工程占地面积及占地类型详见下表。

工程占地面积统计表   单位： hm²

表 1.1-7

| 项目组成 |  | 占地类型 |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 其他土地 | 小计 | 永久 | 临时 | 小计 |
| 变电站工程 | 柯拉 35kV 变电站 |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 施工场地 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 小计 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.15 |
| 线路工程 | 电缆工程 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 塔基及塔基临时占地 | 0.06 | 0.60 | 0.18 | 0.84 | 0.26 | 0.58 | 0.84 |
|  | 其他临时占地 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 |
|  | 人抬道路 |  | 0.62 | 0.08 | 0.70 |  | 0.70 | 0.70 |
|  | 小计 | 0.06 | 1.34 | 0.26 | 1.66 | 0.26 | 1.40 | 1.66 |
| 合计 |  | 0.06 | 1.49 | 0.26 | 1.81 | 0.39 | 1.42 | 1.81 |

移民安置和专项设施改（迁）建

项目的建设不涉及居民拆迁和专项设施的迁改建。

项目区概况

自然条件

地形、地貌

项目所在区域位于川西高原，路径区内地貌主要为侵蚀堆积地形、构造剥蚀地形、构造侵蚀地形等，地貌表现为中～深切割中高山地形、呈波状起伏的高原低山丘陵和河流侵蚀堆积形成的阶地及洪坡积扇地形。区内主要山系呈西-东走向，主要水系与之并列而行，由北西流向南东，显示了北西高南东低的总体地势。项目区地貌类型为中高山地貌，其中项目及线路所经地段海拔高程为3900～4500m之间。

地质

一、地质构造及岩性

项目区位于甘孜州雅江县境内，项目区大地构造处于青藏滇缅印尼“歹”字型构造头部转折部位的三江弧形构造带，区域构造复杂，新构造运动强烈。区域内主要出露地层有三叠系中统杂古脑组地层、上统新都桥组、上统雅江组、上统侏倭组、上统两河口组和第四系全新统等。

- 三叠系中统

- 杂古脑组地层：灰色，薄-中层变质砂岩和长石砂岩夹粉砂质绢云板岩。

2、三叠系上统

（1）新都桥组

下段岩性为深灰、黑灰色板岩夹少量砂岩，局部分布厚层状变质砂岩、砂岩；上段为变质砂岩夹板岩。

（2）雅江组

灰色、灰黑色、灰白色长石石英砂岩、长石砂岩与黑色炭质板岩、粉砂质板岩互层。

（3）侏倭组

灰色薄层～厚层变质石英粉～细砂岩、长石砂岩与深灰色含钙质绢云板岩韵律式互层，下部夹泥灰岩结核。

（4）两河口组

灰色薄-厚层变质钙质石英砂岩，长石石英粉砂岩与钙质绢云母板岩，下部夹不稳定砾岩。

3、第四系全新统

冲积漂卵砾石、洪积漂卵砾石夹砂或粘性土、崩坡积、坡残积或滑坡堆积之块碎石土。主要分布在山体缓坡、沿线河流及其支流两岸低阶地一带，在各直立陡崖段堆积较厚，为基岩上覆土层，厚度一般大于 3m。主要分布于线路沿线河流附近。

二、水文地质

根据含水层的性质以及地下水在地层中的富集形式和分布特征，路径区地下水主要为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水。基岩裂隙水主要为风化带裂隙水，赋存于基岩地层中，接受大气降水及少量地表水渗入补给，由高向低运动，径流受地形地貌和裂隙发育程度的限制，径流条件差，具有水量分布不均、储藏量小、埋深大等特点，对杆塔基础及开挖无影响。

松散岩类孔隙水主要表现为潜水，其次为上层滞水。潜水主要分布于沿河两岸的阶地，水量较丰富，水位受季节变化，线路区内潜水一般埋深较大，对杆塔基础及施工开挖影响较小；上层滞水一般分布于低洼洼地地带，埋藏较浅，水量较贫乏，对杆塔基础及施工开挖有一定影响，开挖时应采取抽排水及坑壁支护措施。

三、项目区地震情况

根据 1:400 万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计 规范》的划分，项目区的地震动反应谱特征周期为 0.45s，地震动峰值加速度为0.15g，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度，第三组。

四、不良地质情况

根据地勘报告，本项目整条线路大部分位于中高山区，线路沿线不良地质现象主要为：冲沟、泥石流、崩塌及高陡边坡等。沿线除斜坡、谷底分布第四系松散岩组外，其余以砂岩、板岩为主。

气象

雅江县属大陆性季风高原型气候，多年平均气温为10.9℃，极端最高与最低气温分别为35.9℃－15.9℃，大于等于10℃有效积温为1147.7℃；多年平均年降水量705.2mm，最大一日雨量70.6mm；多年平均相对湿度54%；多年平均年蒸发量1912.5mm；多年平均风速1.7m/s，最大风速15.3m/s(相应风向 NNE)。项目区5年重现期的10min 降雨历时的平均降雨强度为0.77mm/min。

项目区降雨特征值表

表 1.2-1

| 项 目 |  | 项目区 |
| --- | --- | --- |
| 年平均气温（℃） |  | 10.9 |
| 年最高气温（℃） |  | 35.9 |
| 年最低气温（℃） |  | -15.9 |
| 年平均相对湿度（%） |  | 64 |
| 降雨量 | 多年平均降雨量（mm） | 705.2 |
| 全年无霜期（d） |  | 80 |
| 年平均日照数（h） |  | 2125.9 |
| ≥10℃积温 |  | 1147.7 |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.7 |

水文

霍曲河属雅砻江中游右岸一级支流，发源于理塘县毛垭区北部村戈村一带海拔近5000m的山原草甸区，由北向南流，右纳鄂日阔至大河边后折向东南流，经雅江县德差乡，分别从左右岸汇入果亚库和达希库后，再经德差、多隆、雄美形成近30km的大河弯，然后由南向北流，至牙巴附近左岸汇入最大支流吉珠沟(又称俄洛河)后，折向东流于热嘎附近注入雅砻江。霍曲河干流全长172km，平均比降12.3‰，控制流域面积3333km2，河口多年平均流量 52.2m3/s。本项目线路塔位基本位于山腰或山间，不受上述河流洪水影响。

土壤

雅江县全县土壤分为9个土类15个亚类。县域内土壤分布表现出明显的垂直带差异，土壤垂直分布的基带土为褐土，土壤垂直分布自下而上依次为：海拔2500～3000m为潮土和灰褐土，3000～3500m多为山地褐土，3500～4200m 为灰褐土、山地棕壤、山地暗棕壤、亚高山草甸土，4200～4700m为高山草甸土、草甸沼泽土，4700m以上为高山寒漠土等。土壤平均厚度在30～90cm，土壤土壤有机质、全磷、全钾含量均达丰富或极丰富水平，但有效性差，一般缺磷、少氮、多钾，养分不全面。

项目区土壤类型主要为灰褐土，土壤厚度0.2~0.4m之间。

植被

雅江县全县植被受立体地形和气候的制约，呈垂直分布，形成典型的高原山区植物群落，林地主要分布在境内雅砻江各大小支流的阴坡和河谷内，呈不连续的片状、带状、斑状与草地或耕地相间。其群落垂直分布由下至上分别为：落叶阔叶林→针阔混交林→针叶林→灌丛及阴暗针叶林→高山草甸灌丛→稀疏草甸灌丛等。霍曲河流域由森林和草地两部分组成，在海拔4100m以上为草地，海拔4100以下为森林，以针叶树为主，森林覆盖度在60-80%。

项目区植被以针阔叶混交林为主，林草植被覆盖率达42.6%。。

其他

本项目施工建设区域不涉及饮水水源保护区；沿线不涉及未在县级以上地方 人民政府划定的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；不属于水土流失严重、生态 脆弱的地区；项目建设不涉及各旅游景点管理保护区范围。

根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24 号），项目所属的雅江县涉及大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线，但本项目站址及路径均不在上述生态保护红线范围内，本项目建是合理可行的。

水土流失及防治情况

水土流失现状

雅江县境内地形复杂，地质结构断裂发育，土壤土层薄、砂质多，岩石风化强 烈，抗蚀性弱，根据2019年四川省水土流失动态监测数据可知，雅江县水土流失面积2172.12km2，其中轻度流失面积1845.12km2，中度流失面积 238.05km2，强烈流失面积68.29km2，极强烈流失面积20.55km2，剧烈流失面积0.11km2。水土流失类型主要有水力侵蚀、冻融侵蚀，以水力侵蚀为主。

工程区水土流失现状

根据全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果（办水保[2013]188号文）和《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本工程位于金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区，区域内土壤容许流失量为500t/km2·a。

项目区以轻度水力侵蚀为主，结合项目区降水、地形地貌等因素，确定其水土流失背景流失量为33.45t/a，土壤平均侵蚀模数为1816t/km2·a。

。

水土保持方案和设计情况

主体工程设计

2018年12月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托四川美卓电力设计有限公司编制完成《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程可行性研究报告》（收口版）并开展前期工作。

2019年1月16日，甘孜州发展和改革委员会以《关于核准甘孜雅江柯拉 35 千伏输变电工程项目的批复》（甘发改[2019]32号）对项目进行了核准。

2019年4月，成都城电电力工程设计有限公司完成《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程初步设计报告》；2019年4月23日，国网四川省电力公司甘孜供电公司以《关于甘孜雅江柯拉 35千伏输变电等2个工程初步设计的批复》（甘电基建[2019]10号）对项目初步设计进行了批复。

水土保持方案

2018年12月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托四川联合建设工程设计有限公司编制本项目的水土保持方案报告书，四川联合建设工程设计有限公司于2019年3月编制完成《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2019年3月28日，甘孜州水利局以《关于对<甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书>的批复》（甘水审[2019]34号）对该项目水土保持方案进行了批复。

水土保持方案变更

本项目水土保持方案为可研深度，在项目实际建设过程中基本与初步设计相同，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，主体设计及水土流失防治措施布局与水保方案基本一致，不存在重大变更。

水土保持方案实施情况

水土流失防治责任范围

方案确定的水土流失防治责任范围

按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB/T 50433-2008)的有关规定，水土流失防治的总体要求是：预防和防治责任范围的水土流失，并尽可能使现有水土流失得到有效控制；美化和绿化工程区环境，维持区域生态环境良性循环。通过分期分区实施各项水土保持措施，促进工程建设及运行安全。

根据本工程的水土保持方案报告书以及甘孜州水利局的批复，本工程水土保持防治范围总面积为1.85hm2，均为项目建设区，其中永久占地面积为0.39hm2，临时占地面积为1.46hm2。

水保方案确定水土流失防治责任范围见表3.1-1。

水保方案确定水土流失防治责任范围

表 3.1-1

| 序号 | 一级分区 | 二级分区 | 建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 变电站工程区 | 柯拉35kV 变电站区 | 0.13 |  | 0.13 |
| II |  | 施工场地区 | 0.02 |  | 0.02 |
| Ⅲ |  | 弃土点区 | 0.04 |  | 0.04 |
| Ⅳ | 线路工程区 | 电缆工程区 | 0.01 |  | 0.01 |
| Ⅴ |  | 塔基及塔基临时占地区 | 0.84 |  | 0.84 |
| Ⅵ |  | 其他临时占地区 | 0.11 |  | 0.11 |
| Ⅶ |  | 人抬道路区 | 0.70 |  | 0.70 |
|  |  | 小计 | 1.85 |  | 1.85 |

水土流失防治责任范围评估

本次验收是以《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书》和甘孜州水利局《关于甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书的批复》（甘水审[2019]34号）为依据，本项目的防治责任范围分为变电站工程区和线路工程区二个一级分区，再根据各分区的施工特点在细分为柯拉35kV 变电站区、施工场地区、电缆工程区、塔基及塔基临时占地区、其他临时占地区和人抬道路区等6个二级防治分区。通过现场调查、量测，对照方案确定的水土流失防治责任范围，对每个防治分区的面积进行核实，最后核定出该项目的水土流失防治责任范围。

工程建设期实际水土流失防治责任范围

实际建设过程中，严格按照主体设计和水土保持方案确定的范围和建设内容进行建设。本工程建设期实际水土流失防治责任范围面积为1.81hm2，项目建设区1.81hm2，直接影响区0hm2；工程实际水土流失防治责任范围见表3.1-2。水土流失防治责任范围面积对比表详见表3.1-3。

工程实际水土流失防治责任范围  单位：hm2

表 3.1-2

| 序号 | 一级分区 | 二级分区 | 建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 变电站工程区 | 柯拉35kV 变电站区 | 0.13 |  | 0.13 |
| II |  | 施工场地区 | 0.02 |  | 0.02 |
| Ⅳ | 线路工程区 | 电缆工程区 | 0.01 |  | 0.01 |
| Ⅴ |  | 塔基及塔基临时占地区 | 0.84 |  | 0.84 |
| Ⅵ |  | 其他临时占地区 | 0.11 |  | 0.11 |
| Ⅶ |  | 人抬道路区 | 0.70 |  | 0.70 |
|  |  | 小计 | 1.81 |  | 1.81 |

水土流失防治责任范围对比表 单位：hm2

表 3.1-3

| 防治分区 |  | 批复面积 | 实际面积 | 变化情况 | 防治责任对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （+、-） |  |
| 变电站工程 | 柯拉35kV 变电站区 | 0.13 | 0.13 |  | 本项目弃土区取消，实际发生面积略有减少 |
|  | 施工场地区 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | 弃土点区 | 0.04 | 0 | -0.04 |  |
|  | 小计 | 0.19 | 0.15 |  |  |
| 线路工程 | 电缆工程区 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | 塔基及塔基临时占地区 | 0.84 | 0.84 |  |  |
|  | 其他临时占地区 | 0.11 | 0.11 |  |  |
|  | 人抬道路区 | 0.70 | 0.70 |  |  |
|  | 小计 | 1.66 | 1.66 |  |  |
| 合计 |  | 1.85 | 1.81 | -0.04 |  |

水土流失防治责任范围变化原因分析

水土保持方案编制深度为初步设计深度，在后期设计和施工中，严格按照批复方案和初步设计方案进行深入和优化设计，变电站区余方用于场地平整分摊处理，不再单独设置弃土区，因此取消了弃土区，项目整个面积略有减少。

弃渣场设置

本项目实际土石方总挖方0.55万m3(含剥离表土0.05万m3)，回填0.55万m3（含覆土0.05万m3），产生余方0.14万m3，无弃方产生，不设置弃土场，各分区余方分别在变电站区、塔基及塔基施工临时占地区进行摊平处理。

取土（石、料）场设置

经现场调查，查阅施工资料，本项目使用砂石骨料采用外购解决，实际未设置取土（石、料）场。

水土保持措施总体布局

水土保持措施总体布局

水土保持措施布局原则

水土保持方案设计的内容将根据工程区的自然环境状况，结合项目建设特点，有针对性地采取工程、植物和临时措施，预防和治理因工程建设而诱发的新增水土流失。根据工程施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，按照以下原则，布设水土流失防治措施。

1、坚持“预防为主、防治结合、因需制宜、因害设防”的原则，对因工程建设和生产造成的水土流失防治进行总体设计、全面布局、科学配置。

2、坚持综合防治、突出重点的原则，对工程区水土流失的防治应采用工程措施挡护、植物措施绿化、土地整治利用的综合防治体系，对工程区水土流失进行治理。同时结合水土流失预测，对工程水土流失严重地段应重点防治。

3、按照分区防治的原则，结合项目区的地形地貌及气候特点分区采取适当的防治措施进行治理。

4、生态效益优先原则，水保工程以控制水土流失、改善生态环境、恢复植被为重点。

5、水土保持措施方案制定、设计与施工过程，在确保水保功能的同时，兼顾经济性和技术上易操作性的原则。水土保持工程措施应尽量就地取材，做到技术上可靠、经济上合理。植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果。

6、项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土石渣。

7、注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外先进技术。

8、树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调。

9、工程措施、植物措施、临时措施要合理配置、统筹兼顾、形成综合防护体系。

10、防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

11、水土保持工程要满足与总体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。

水土保持措施总体布局

从资料查询的情况看，按项目建设时序、造成水土流失特点及项目主体工程布局，将防治责任区划分为变电站工程区和线路工程区二个一级分区，再根据各分区的施工特点在细分为柯拉35kV 变电站区、施工场地区、电缆工程区、塔基及塔基临时占地区、其他临时占地区和人抬道路区等6个二级防治分区，措施布局如下：

在施工前期对可剥离表土区域进行了表土剥离；施工过程中采取了临时排水、遮盖等措施，防治施工期的水土流失，施工后期在场地内铺设碎石、敷设排水管、修建排水沟等措施防治区域水土流失。对施工场地采取了临时排水、遮盖等措施，施工结束后进行了整地绿化措施。在塔基及塔基临时占地区域采取了临时排水、拦挡、遮盖等措施，施工结束后进行了整地绿化措施。

水土保持措施总体布局情况对比

工程实际实施的水土保持措施总体布局与设计措施布局对比情况详见表3.4-1。

水土保持措施总体布局对比情况表

表 3.4-1

| 防治分区 |  | 措施类型 | 方案设计措施 | 实际实施措施 | 投资列支 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程 | 35KV变电站区 | 工程措施 | 截水沟、排水管 | 截水沟、排水管 | 主体设计 | 型式根据实际调整 |
|  |  |  | 铺设碎石 | 铺设碎石 | 主体设计 | 无变化 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 临时排水沟 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 沉沙凼 | / | / | 取消 |
|  | 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 临时排水沟 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 沉沙凼 | / | / | 取消 |
|  |  |  | 防雨布 | 防雨布 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 植物措施 | 撒草绿化 | 撒草绿化 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 方案新增 | 无变化 |
|  | 弃土点区 | 工程措施 | 土地整治 | / | / | 弃土区取消，相应措施取消 |
|  |  |  | 草袋挡护 | / | / |  |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | / | / |  |
|  |  |  | 沉沙凼 | / | / |  |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | / | / |  |
|  |  | 植物措施 | 撒草绿化 | / | / |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | / | / |  |
| 线路工程区 | 电缆工程区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 临时措施 | 防雨布 | 防雨布 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 植物措施 | 撒草绿化 | 撒草绿化 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 方案新增 | 无变化 |
|  | 塔基及塔基临时占地区 | 工程措施 | 排水沟 | 排水沟 | 主体设计 | 无变化 |
|  |  |  | 表土剥离、回铺 | 剥离表土 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 土地整治 | 土地整治 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 草袋挡护 | / | / | 取消 |
|  |  | 临时措施 | 土袋挡护 | 土袋挡护 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 防雨布遮盖 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 植物措施 | 撒草绿化 | 撒草绿化 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 方案新增 | 无变化 |
|  | 其他临时占地区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 临时措施 | 铺设棕垫 | / | / | 取消 |
|  |  | 植物措施 | 撒草绿化 | 撒草绿化 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 方案新增 | 无变化 |
|  | 人抬道路区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  | 植物措施 | 撒草绿化 | 撒草绿化 | 方案新增 | 无变化 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 方案新增 | 无变化 |

水土保持措施总体布局评价

总的来看，在项目建设过程中，项目区水土流失防治分区科学，实施的水土保持措施总体布局较为合理，注重植物措施与工程措施的结合，永久措施与临时措施相结合，采取综合治理措施防治水土流失。项目建设过程中布设了较为完善的排水及绿化措施，在施工过程中实施了完善的临时排水措施，水土保持措施体系将治理水土流失与恢复项目建设区植被相结合，统一布局各种水土保持措施，对于治理和控制水土流失，改善生态环境，保证主体工程的安全运行有积极的作用。

经现场调查，本项目实际实施的各项水土保持措施基本按照方案设计水土保持措施体系设置；本项目各区水土流失防治措施体系完整合理，具有较好的水土保持功能，具备验收条件。

水土保持设施完成情况

防治措施实施情况

变电站工程区

变电站工程区水土保持措施主要有区域的土地整治、铺设碎石、排水系统，施工过程中的临时遮盖和临时排水措施，以及施工后期的撒草绿化措施；上述各项措施有效的防治各区的水土流失，发挥水土保持作用。

建设单位和施工单位非常重视水土保持措施在项目建设及安全运营过程中的重要性，尽可能的采用水土保持措施对变电站工程区进行水土流失的预防及治理。

变电站工程区水土保持措施完成情况对比表

表 3.5-1

| 防治分区 |  | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计量 | 实施量 | 对比 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程区 | 35KV变电站区 | 工程措施 | 截水沟 | m | 121.8 | 125 | +3.2 | 2019.9 |
|  |  |  | 排水管 | m | 100 | 105 | +5 | 2019.9 |
|  |  |  | 铺设碎石 | m2 | 248 | 248 |  | 2019.9 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 80 | 85 | +5 | 2019.6 |
|  |  |  | 沉沙凼 | 座 | 1 | 0 | -1 |  |
|  | 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 |  | 2019.10 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 40 | 50 | +10 | 2019.6 |
|  |  |  | 沉沙凼 | 座 | 1 | 0 | -1 |  |
|  |  |  | 防雨布 | m2 | 80 | 350 | +270 | 2019.5~ 2019.9 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.02 | 0.02 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 1 | 3 | +2 | 2019.10 |
|  | 弃土点区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.04 | 0 | -0.04 | 实际施工中弃土点区取消，相应措施不再实施 |
|  |  |  | 草袋挡护 | m3 | 33.6 | 0 | -33.6 |  |
|  |  | 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 60 | 0 | -60 |  |
|  |  |  | 沉沙凼 | 座 | 2 | 0 | -2 |  |
|  |  |  | 防雨布 | m2 | 400 | 0 | -400 |  |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.04 | 0 | -0.04 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 2 | 0 | -2 |  |

根据现场实际，变电站工程区取消了弃土区，该区相应措施不再实施，其余各区措施略有增加。根据主体工程区内的水土保持措施实施情况及效果可知，本区内采取了工程措施、植物措施和临时措施三大措施相结合，防治措施体系完善、各项措施布置合理，工程措施运行正常，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

线路工程区

线路工程区水土保持工程措施主要有表土剥离及回铺、排水系统，施工过程中的临时遮盖和临时排水措施，以及施工后期的撒草绿化措施；上述各项措施有效的防治各区的水土流失，发挥水土保持作用。

建设单位和施工单位非常重视水土保持措施在项目建设及安全运营过程中的重要性，尽可能的采用水土保持措施对线路工程区进行水土流失的预防及治理。

线路工程区水土保持措施完成情况对比表

表 3.5-2

| 防治分区 |  | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计量 | 实施量 | 对比 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路工程区 | 电缆工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.01 | 0.01 |  | 2019.10 |
|  |  | 临时措施 | 防雨布 | m2 | 100 | 275 | +175 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.01 | 0.01 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 0.5 | 2 | +1.5 |  |
|  | 塔基及塔基临时占地区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 134 | 166 | +32 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  |  | 剥离表土 | 万m3 | 0.05 | 0.05 |  | 2019.6 |
|  |  |  | 土地整治 | hm2 | 0.81 | 0.81 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 表土回铺 | 万m3 | 0.05 | 0.05 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 草袋挡护 | m3 | 36.54 | 0 | -36.54 | 措施重复，取消 |
|  |  | 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 597.8 | 655 | +57.2 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  |  | 防雨布 | m2 | 4200 | 6500 | +2300 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.81 | 0.74 | -0.07 | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 40.5 | 60 | +19.5 | 2019.10 |
|  | 其他临时占地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.11 | 0.11 |  | 2019.10 |
|  |  | 临时措施 | 铺设棕垫 | m2 | 500 | 0 | -500 | 根据实际施工情况取消 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.11 | 0.11 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 5.5 | 10 | +4.5 |  |
|  | 人抬道路区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.70 | 0.70 |  | 2019.10 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.70 | 0.64 | -0.06 | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 35 | 55 | +20 |  |

根据现场实际，线路工程区部分区域措施取消，各分区采取的水土保持措施及工程量较水土保持方案稍有增加，增加原因主要是因为工程实际施工过程中，为减少占地区域的水土流失，施工单位对部分水土保持措施进行了补强，导致措施工程量有少量增加。

根据主体工程区内的水土保持措施实施情况及效果可知，本区内采取了工程措施、植物措施和临时措施三大措施相结合，防治措施体系完善、各项措施布置合理，工程措施运行正常，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

水土保持设施工程量完成情况

通过查阅项目完工资料以及报告编制组的现场查勘情况、复核内业资料，甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持设施工程量情况见表3.5-3。

水土保持设施工程量完成情况表

表 3.5-3

| 防治分区 |  | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计量 | 实施量 |  | 对比 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程区 | 35KV变电站区 | 工程措施 | 截水沟 | m | 121.8 | 125 |  | +3.2 | 2019.9 |
|  |  |  | 排水管 | m | 100 | 105 |  | +5 | 2019.9 |
|  |  |  | 铺设碎石 | m2 | 248 | 248 |  |  | 2019.9 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 80 | 85 |  | +5 | 2019.6 |
|  |  |  | 沉沙凼 | 座 | 1 | 0 |  | -1 |  |
|  | 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 |  |  | 2019.10 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 40 | 50 |  | +10 | 2019.6 |
|  |  |  | 沉沙凼 | 座 | 1 | 0 |  | -1 |  |
|  |  |  | 防雨布 | m2 | 80 | 350 |  | +270 | 2019.5~ 2019.9 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.02 | 0.02 |  |  | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 1 | 3 |  | +2 | 2019.10 |
|  | 弃土点区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.04 | 0 |  | -0.04 | 实际施工中弃土点区取消，相应措施不再实施 |
|  |  |  | 草袋挡护 | m3 | 33.6 | 0 |  | -33.6 |  |
|  |  | 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 60 | 0 |  | -60 |  |
|  |  |  | 沉沙凼 | 座 | 2 | 0 |  | -2 |  |
|  |  |  | 防雨布 | m2 | 400 | 0 |  | -400 |  |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.04 | 0 |  | -0.04 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 2 | 0 |  | -2 |  |
| 线路工程区 | 电缆工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.01 |  | 0.01 |  | 2019.10 |
|  |  | 临时措施 | 防雨布 | m2 | 100 |  | 275 | +175 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.01 |  | 0.01 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 0.5 |  | 2 | +1.5 |  |
|  | 塔基及塔基临时占地区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 134 |  | 166 | +32 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  |  | 剥离表土 | 万m3 | 0.05 |  | 0.05 |  | 2019.6 |
|  |  |  | 土地整治 | hm2 | 0.81 |  | 0.81 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 表土回铺 | 万m3 | 0.05 |  | 0.05 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 草袋挡护 | m3 | 36.54 |  | 0 | -36.54 | 措施重复，取消 |
|  |  | 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 597.8 |  | 655 | +57.2 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  |  | 防雨布 | m2 | 4200 |  | 6500 | +2300 | 2019.6~ 2019.9 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.81 |  | 0.71 | -0.10 | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 40.5 |  | 60 | +19.5 | 2019.10 |
|  | 其他临时占地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.11 |  | 0.11 |  | 2019.10 |
|  |  | 临时措施 | 铺设棕垫 | m2 | 500 |  | 0 | -500 | 根据实际施工情况取消 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.11 |  | 0.11 |  | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 5.5 |  | 10 | +4.5 |  |
|  | 人抬道路区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.70 |  | 0.70 |  | 2019.10 |
|  |  | 植物措施 | 绿化面积 | hm2 | 0.70 |  | 0.64 | -0.06 | 2019.10 |
|  |  |  | 撒播草籽 | kg | 43 |  | 90 | +47 |  |

综上，本工程基本按照水保方案及批复文件的要求实施了工程防护措施、植物措施和临时措施，各防治分区防治措施体系完整，部分防治分区根据现场施工情况进行了少量调整，水土流失防治分区和水土保持设施总体布局合理。目前，工程防治区内未发生严重水土流失情况，工程措施防护基本到位。因项目区地势及气候条件原因，植被长势情况不佳；工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，生态环境有良好的改善。总体上来看，本项目实际完成的水土保持措施较水保方案中水土保持措施相比水土保持功能有所提高。

水土保持投资完成情况

工程水土保持方案批复投资

根据水土保持方案报告书和甘孜州水利局批复文件（甘水审[2019]34号），甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持总投资为67.46万元。其中，主体工程设计中水土保持措施投资为9.75万元，新增水土保持专项投资为57.74万元。新增水保专项投资中，工程措施费8.29万元，植物措施费用0.31万元，监测措施费用4.76万元，临时措施费用31.37万元，独立费用7.97万元，基本预备费2.64万元，水土保持补偿费2.40万元。

批复的水土保持投资详见表3.6-1。

批复的水土保持投资表    单位：万元

表 3.6-1

| 编号 | 工程或费用名称 | 方案批复投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 9.72 | 8.29 | 18.01 |
| 1.1 | 变电站工程区 | 6.42 | 1.10 |  |
| 1.2 | 线路工程区 | 3.30 | 7.19 |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 0.31 | 0.31 |
| 2.1 | 变电站工程区 |  | 0.01 |  |
| 2.2 | 线路工程区 |  | 0.30 |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 |  | 4.76 | 4.76 |
| 3.1 | 设备及安装费 |  | 3.11 |  |
| 3.2 | 建设期观测运行费 |  | 1.65 |  |
| 四 | 第四部分 临时措施 |  | 31.37 | 31.37 |
| 4.1 | 变电站工程区 |  | 1.95 |  |
| 4.2 | 线路工程区 |  | 29.22 |  |
| 4.3 | 其他临时工程 |  | 0.20 |  |
| 五 | 一至四部分合计 | 9.72 | 44.73 | 54.45 |
| 六 | 第五部分 独立费用 |  | 7.97 | 7.97 |
| 6.1 | 建设管理费 |  | 0.89 |  |
| 6.2 | 科研勘测设计费 |  | 3.52 |  |
| 6.3 | 水土保持监理费 |  | 1.18 |  |
| 6.4 | 水保设施验收报告费 |  | 1.65 |  |
| 6.5 | 招标代理服务费 |  | 0.62 |  |
| 6.6 | 经济技术咨询费 |  | 0.11 |  |
| 七 | 一至五部分合计 | 9.72 | 52.7 | 62.42 |
| 八 | 基本预备费 |  | 2.64 |  |
| 九 | 水土保持补偿费 |  | 2.40 |  |
| 十 | 合计 | 9.72 | 57.74 | 67.46 |

工程实际完成水土保持投资

通过认真核查项目合同、有关凭证资料，甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持工程共完成投资67.15万元（最终以审计部门的审计结果为准），其中主体工程中具有水土保持功能的项目投资为11.43万元，新增水土保持投资为55.72万元。新增投资中工程措施6.72万元，植物措施0.75万元，临时措施35.98万元，独立费用9.87万元（其中建设管理费0.87万元，科研勘测设计费5.00万元，水保设施验收报告编制费4.00万元），水土保持补偿费2.40万元。实际完成水土保持投资详见表3.6-2。

实际完成的水土保持投资一览表  单位：万元

表 3.6-2

| 编号 | 工程或费用名称 | 方案批复投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 11.43 | 6.72 | 18.15 |
| 1.1 | 变电站工程区 | 6.88 | 0.73 |  |
| 1.2 | 线路工程区 | 4.55 | 5.99 |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 0.75 | 0.75 |
| 2.1 | 变电站工程区 |  | 0.004 |  |
| 2.2 | 线路工程区 |  | 0.75 |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 |  | 0 | 0 |
| 四 | 第四部分 临时措施 |  | 35.98 | 35.98 |
| 4.1 | 变电站工程区 |  | 2.37 |  |
| 4.2 | 线路工程区 |  | 33.50 |  |
| 4.3 | 其他临时工程 |  | 0.11 |  |
| 五 | 一至四部分合计 | 11.43 | 43.45 | 54.88 |
| 六 | 第五部分 独立费用 |  | 9.87 | 9.87 |
| 6.1 | 建设管理费 |  | 0.87 |  |
| 6.2 | 科研勘测设计费 |  | 5.00 |  |
| 6.3 | 水土保持监理费 |  | 0 |  |
| 6.4 | 水保设施验收报告费 |  | 4.00 |  |
| 6.5 | 招标代理服务费 |  | 0 |  |
| 6.6 | 经济技术咨询费 |  | 0 |  |
| 七 | 一至五部分合计 | 11.43 | 53.32 | 64.75 |
| 八 | 基本预备费 |  | 0 |  |
| 九 | 水土保持补偿费 |  | 2.40 |  |
| 十 | 合计 | 11.43 | 55.72 | 67.15 |

方案批复投资与实际完成投资对比

本工程实际完成水土保持投资67.15万元，比批复的水土保持投资减少0.31万元，其中主体设计水土保持措施投资增加1.71万元，水保方案新增投资减少2.02万元。水土保持方案批复投资与实际完成投资对比见表3.6-3。

水土保持方案批复投资与实际完成投资对比表   单位：万元

表 3.6-3

| 序号 | 工程名称 | 方案批复投资 | 实际完成投资 | 增减(+，-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体设计投资 |  | 9.72 | 11.43 | +1.71 |  |
| 一 | 工程措施 | 9.72 | 11.43 | +1.71 |  |
| 1 | 变电站工程区 | 6.42 | 6.88 | +0.46 | 实际主体设计实施的排水措施工程量有所增加 |
| 2 | 线路工程区 | 3.30 | 4.55 | +1.25 |  |
| 方案新增投资 |  | 57.74 | 55.72 | -2.02 |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 8.29 | 6.72 | -1.57 |  |
| 1.1 | 变电站工程区 | 1.10 | 0.73 | -0.37 | 取消了弃土区，相应措施减少 |
| 1.2 | 线路工程区 | 7.19 | 5.88 | -1.31 | 草袋防护取消，调整至临时措施土袋防护 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 0.31 | 0.75 | +0.44 |  |
| 2.1 | 变电站工程区 | 0.01 | 0.004 | -0.01 | 因项目区气候原因，为保证植被恢复，增加了单位面积撒草数量 |
| 2.2 | 线路工程区 | 0.30 | 0.75 | +0.45 |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 4.76 | 0 | -4.76 |  |
| 3.1 | 设备及安装费 | 3.11 | 0 | -3.11 | 根据川水函[2018]887号文，征占地10公顷以下项目可不提供监测报告，实际不再计列费用 |
| 3.2 | 建设期观测运行费 | 1.65 | 0 | -1.65 |  |
| 四 | 第四部分 临时措施 | 31.37 | 35.98 | +4.61 |  |
| 4.1 | 变电站工程区 | 1.95 | 2.37 | +0.42 | 根据实际情况取消沉沙凼，增加了防雨布临时遮盖 |
| 4.2 | 线路工程区 | 29.22 | 33.50 | +4.28 |  |
| 4.3 | 其他临时工程 | 0.20 | 0.11 | -0.09 |  |
| 五 | 一至四部分合计 | 44.73 | 43.45 | -1.28 |  |
| 六 | 第五部分 独立费用 | 7.97 | 9.87 | +1.9 |  |
| 6.1 | 建设管理费 | 0.89 | 0.87 | -0.02 | 根据实际计列 |
| 6.2 | 科研勘测设计费 | 3.52 | 5.00 | +1.48 | 根据实际计列 |
| 6.3 | 水土保持监理费 | 1.18 | 0 | -1.18 | 由主体工程监理实施 |
| 6.4 | 水保设施验收报告费 | 1.65 | 4.00 | +2.35 | 根据实际计列 |
| 6.5 | 招标代理服务费 | 0.62 | 0 | -0.62 | 实际未发生 |
| 6.6 | 经济技术咨询费 | 0.11 | 0 | -0.11 |  |
| 七 | 一至五部分合计 | 52.7 | 53.32 | -0.62 |  |
| 八 | 基本预备费 | 2.64 | 0 | -2.64 | 工程建成，预备费未发生取消 |
| 九 | 水土保持补偿费 | 2.40 | 2.40 | 0 |  |
| 合计 |  | 67.46 | 67.15 | -0.31 |  |

水土保持投资分析

主体已有水土保持措施投资变化原因分析

施工实际主体设计实施的水土保持投资较水保方案增加1.71万元，主要是因为主体设计实施的排水设施长度有所增加，投资亦相应增加。

方案新增水土保持措施投资变化原因分析

方案新增水土保持措施投资减少0.31万元，其中工程措施减少1.57万元，植物措施投资增加0.44万元，监测费用减少4.76万元，临时措施投资增加4.61万元，独立费用增加1.90万元，基本预备费减少2.64万元，投资变化主要原因如下：

- 因为弃土点区取消，相应工程措施取消；线路工程区草袋挡护措施与临时措施重复，取消，因此工程措施费减少1.57万元。

- 因项目区气候原因，为保证植被恢复，增加了单位面积撒草数量，因此植物措施费增加0.44万元。

- 施工过程中，各区根据施工实际情况取消了沉沙凼和铺设棕垫措施，增加了防雨布的临时遮盖面积，最终导致临时措施投资增加4.61万元。

- 监测费用减少4.76万元，主要是根据川水函[2018]887号文，征占地小于10公顷以下的项目可不提供监测总结报告，建设单位可自行开展水土保持监测工作，因此此部分费用未发生。

4、独立费用中水保监理由主体监理代为实施，监理费减少1.18万元；其他独立费用按实际投资计列，最终独立费用投资增加1.90万元。

5、工程建成，基本预备费未发生，不再单独列支，相应减少2.64万元。

水土保持工程质量

质量管理体系

建设单位质量控制

本项目建设全面实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。由项目法人（国网四川省电力公司甘孜供电公司）全面负责项目的建设与管理。公司领导高度重视项目建设中的水土保持工作，把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，由工程建设项目部负责水土保持工程的实施和完善。工程建设项目部作为建设单位职能部门牵头召集设计、监理、施工等各参建方质量负责人，制定了《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程质量管理制度》，对项目的水土保持工作做了规定，制定了《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程监理工作考核办法》、《单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度》、《工程整体验收制度》、《隐蔽工程质量验收制度》、《不合格项处理管理规定》、《质量事故处理制度》等一整套适合本工程的制度体系，确保工程建设的规范化、制度化。

为确保本项目水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目建设单位将水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标等程序纳入主体工程管理程序中。水土保持工程措施的施工由相应的主体工程施工单位承担。各施工单位均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据项目有关建设的政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。

设计单位的质量保证体系

设计单位按GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，设计单位按照质量体系文件的要求控制设计全过程，强化设计质量的动态控制，并定期进行内部审核，认真贯彻项目建设方针、法规，以优质的设计产品确保工程建设的优质高效。

1、在工程的设计过程中，设计单位强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配置，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。

2、为满足工程项目的设计要求，设计单位以文件形式规定了设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的设计审定、审核工作。

3、设计单位明确设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段设计文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。

4、设计单位建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，建立健全了质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保本项目设计质量。

施工单位的质量保证体系

施工单位都是具有施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的企业，自身的质量保证体系较完善。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依据相关规定，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程技术部及相关岗位技术职责》、《施工方及其他服务采购控制程序》、《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程安全工作规定》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后由监理公司、总公司组织初验。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《工程安全文明施工管理制度》、《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程安全文明施工考核办法》，协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。

在此基础上，注重各项措施的检查验收工作，将价款支付同完工验收结合起来，保障了工程质量和种植林草的成活率和保存率。

监理单位的质量控制体系

国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程项目建设部根据《施工监理服务协议书》，并结合国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程实际情况，编制了《监理过程控制程序》颁发使用，以使监理工作达到标准化、规范化、程序化，加强工程质量管理，控制工期和费用。

监理单位与国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程建设单位签订监理合同后，组建项目监理部，任命总监理工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工作情况和质量问题进行现场管理。根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报公司总工程师或主管副总经理批准后。发送施工单位依照执行。监理单位为工程的顺利实施专门制定了《监理规划》及《监理实施细则》，制定了相应的监理程序，运用常规检测技术和方法，严格执行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制。

施工开始前，监理单位审核了施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年（季）度工作计划，经公司总工程师批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向公司报告工程质量情况，并进行统计、分析与评价。

各监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检专业监理工程师和现场监理工程师，分工负责、全过程、全方位的进行质量体系监控。同时通过国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程技术部的协调沟通，设计单位也加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻施工工地，不定期巡视各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，工程的施工及质量管理取得良好效果。

对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《技经工作管理制度》的要求，经监理单位的监理工程师审核后，填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》报送公司计划部审核批准；《工程结算会签单》应经公司总经理批准，工程部、物资部配合协助管理支付。

经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，按计划进度组织实施。

各防治分区水土保持工程质量评定

项目划分及结果

根据建设单位提供的相关资料，经报告编制组实地核查，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008，以下简称技术规程），按照水土流失防治分区，结合项目特点将本项目水土保持措施划分土地整治工程、防洪排导工程和植被建设工程3个单位工程。

由于本项目水土保持工程措施、植物措施和临时措施由主体工程施工单位总承包完成，主体工程进行分项验收时已进行了质量评定，本次评定将接受主体工程的评定结果，对专项水土保持措施的工程部位，按“技术规程”要求进行现场评定或复核。整个项目可划分为3个单位工程，6个分部工程，42个单元工程。具体见表4.2-1。

水土保持工程项目划分情况表

表 4.2-1

| 一级分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 划分标准 | 数量 |
| 变电站工程区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 按段划分，每50~100m作为一个单元工程 | 3 |
|  | 土地整治 | 场地整治 | 每0.1～1hm2 为一个单元工程，不足0 .1hm2的可单独作为一个单元工程，大于1hm2 的可划分为两个以上单元工程 | 1 |
|  | 植被建设 | 点片状植被 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 | 1 |
| 线路工程区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 按段划分，每50~100m作为一个单元工程 | 7 |
|  | 土地整治 | 场地整治 | 每0.1～1hm2 为一个单元工程，不足0 .1hm2的可单独作为一个单元工程，大于1hm2 的可划分为两个以上单元工程 | 15 |
|  | 植被建设 | 点片状植被 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 | 15 |
| 合计 | 3 | 6 |  | 42 |

质量评定

质量评定标准

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程总体评定主要是以单位工程评定为基础，其评定等级分为优良和合格两级。工程项目质量优良标准为：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程优良，且主要建筑单位工程为优良；合格标准：单位工程质量全部合格。

单位工程在分部工程质量评定的基础上，采用专家评定法评定质量等级。单位工程评定标准，优良标准为：分部工程质量全部合格，其中有50%达到优良，主要分部工程质量优良，且施工过程中未发生过任何重大质量事故；中间产品全部合格其中砼拌和物质量达到优良；原材料质量合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。合格标准为：分部工程质量全部合格；中间产品和原材料全部合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。

水土保持工程质量评定

（1）完工资料检查情况

报告编制组检查了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料。包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师初验等环节的资料。

完工资料检查结果显示：本项目实施的水土保持措施（包括工程措施、植物措施）可以划分为3个单位工程、6个分部工程、42个单元工程。

（2）质量评定情况

水保措施质量评定是根据施工记录、监理记录、工程外观和处理缺陷等进行综合评定。建设单位国网四川省电力公司甘孜供电公司组织监理单位、施工单位等对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行了验收。验收人员查阅了所有水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终评定：本项目单元工程全部合格，合格率100%，单元工程优良数19个，优良率45.2%；6个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

水土保持措施质量评定汇总表

表 4.2-2

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程质量评定情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总体数 | 合格数 | 合格率 | 优良数 | 优良率 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 10 | 10 | 100% | 6 | 60% |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 16 | 16 | 100% | 7 | 43.7% |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 16 | 16 | 100% | 6 | 37.5% |
| 合计 |  | 42 | 42 | 100% | 19 | 45.2% |

分部工程质量评定

表 4.2-3

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |

单位工程质量评定

表 4.2-4

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 植被建设工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |

现场抽查情况

2021年1月，我公司组织相关工程、植物相关专业技术人员对对水土保持措施中的防洪排导工程、植被建设工程及土地整治工程工程进行了现场核查。核查的分部工程包括排洪导流设施、点片状植被、场地整治共3个分部工程。对工程措施如截排水等主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对场地整治主要核查其覆土厚度，平整度现场检查；对植物措施采用样方调查。

资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共24个，24个单元工程全部合格，合格率100%；6个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

工程措施现场抽查情况

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持工程措施现场检查，是在对其内业验收资料整体评价达到设计要求后的基础上对已完工的工程措施进行现场质量抽查。主要抽查了各水土流失防治区的的截排水沟等工程项目，现场抽样检查的目的主要是对工程外观质量，结构尺寸，覆土厚度是否存在工程缺陷及是否达到设计要求进行评价。

2021年1月，报告编制组对水土保持工程措施的2个一级水土流失防治区，2个单位工程及4个分部工程全部进行了现场检查并拍照，对13处抽样点进行了详细核查，工程措施现场抽查情况见下表。

水土保持工程措施外观质量现场抽查情况汇总表

表 4.2-5

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 单元工程现场核查情况 |  |  |  |  |  | 质量检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率 | 优良数 | 优良率 |  |
|  |  |  |  |  | （%） |  | （%） |  |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 10 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.7% | 合格 |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 16 | 10 | 10 | 100% | 2 | 20% | 合格 |
| 合计 |  | 26 | 13 | 13 | 100% | 4 | 30.8% | 合格 |

各区水土保持工程措施质量评定结果如下:

各项目分的区排水沟畅通完整、稳固，排水设施运行正常，排水能力满足设计要求，各类工程措施基本控制了项目区内的水土流失。

水土保持工程措施检查结果表明：排水沟等工程措施外形美观，无明显工程缺陷，外观质量部分优良，总体合格。所用原材料及施工工艺均达到设计要求，抗风化力强，砌体错缝套茬，嵌砌牢固，水泥砂浆充填密实，勾缝饱满，抹面平整。场地平整碾压密实、平整，覆土厚度满足设计要求。

植物措施现场抽查情况

水土保持植物措施的评价，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008），《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）和水土保持植物措施验收的相关标准进行。

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持植物措施验收采用各防治分区现场质量抽查和检测，并结合查阅完工验收资料，对植物措施质量进行评价。

一、检查方法和标准

现场抽查采取了现场普查和抽样详查相结合的方法进行了全面调查。使用普查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对植物措施的质量和生长状况进行详查。

①植物防护措施面积普查

对植物措施采用实测法核实，利用测距仪量测每个地块周边数据，进行地块面积计算。

②土质及覆土厚度抽检

土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；需覆土段厚度则根据植物工程设计中的覆土要求，现场采用插扦核实。

③植被覆盖及合格率抽检

草区选取面积1～4m2样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法，同时通过调查记录成活和死亡株数，计算成活率。种草按出苗成活率计算植物措施面积，出苗成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；60%～80%为补植，小于60%为不合格，不计入植物措施面积。

④生长状况抽检

对详查区内的花、草的抽梢、叶片色泽、病虫害、长势情况进行抽检。质量分3级：良好、一般、差。

二、植物措施面积抽查情况

报告编制组对防治责任分区内的植物措施的实施情况进行了现场普查并进行拍照，对重点地段进行了详查。详查采取沿植物带随机定位抽查方式。

撒草是植物措施的主要防治手段，本项目各防治分区的裸露地表都进行了撒草绿化进行防治。草籽品种主要有：早熟禾、披咸草等。

三、现场抽查统计情况

2021年1月，报告编制组对实施水土保持植物措施的2个一级水土流失防治分区，1单位工程及1个分部工程全部进行了现场检查并拍照，对5处抽样点进行了详细核查，植物措施现场抽查情况见下表。

水土保持植物措施外观质量现场抽查情况汇总表

表 4.2-6

| 单位工程 名称 | 分部工程 名称 | 单元工程现场核查情况 |  |  |  |  |  | 质量检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率 （%） | 优良数 | 优良率 （%） |  |
| 植被建设工程 | 点片状植被绿化 | 16 | 5 | 5 | 100% | 1 | 20% | 合格 |

项目1个防治分区的植物措施均以撒草绿化为主，各防治分区内植物生长情况一般，基本能控制各区水土流失，但后期抚育管理、养护措施一定要落实到位。

水土保持植物措施检查结果表明：甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程植物措施布设，绿化搭配基本合理，基本满足水土保持要求。

弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃渣场。

总体质量评价

建设单位在工程建设中高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

经过内业完工资料检查和现场抽查分析，对本项目水土保持工程措施质量评价如下：排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求；工程整地严格按照表土堆放、土地平整、表土返填、覆盖造地的顺序进行，覆土平均厚度达到设计要求，工程扰动土地得以改善，土地生产力得以恢复，确保了植物生长。

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持植物措施完工后，建设单位联合监理单位、施工单位对植物措施进行了检查验收。验收数据表明，植物措施达到了设计与合同的要求，符合行业规范。

经报告编制组实地调查复核，甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持植物措施：草本植物品种选择合理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用。经现场抽查，种草合格率为100%。工程质量总体合格，符合验收条件。

项目初期运行及水土保持效果

初期运行情况

本工程于2019年4月25日正式开工建设，2019年11月1日工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好。

水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由运行单位负责。运营过程中，对各防治分区内排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。项目建设区绿化措施在植被的养护期内由运行单位甘孜州电力公司雅江分公司负责项目建设区内植物措施的管护。

从目前运行情况看，本项目截水沟、排水管等排水设施运行正常，排水设施能满足项目区内雨水排泄要求，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。

主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，实施了较为完善的水土保持措施，开展了水土保持工作。工程投入运行后，运行期间，管理责任已落实。

本项目运行以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责，不定期检查、清理截排水沟道内淤积的泥沙，督促施工单位实施植株洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由运行单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

经现场检查，本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；植物措施已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备完工验收条件。

水土保持效果

验收标准

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188 号，2013 年7月），该工程建设所涉及的四川省甘孜州雅江县，为金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区，执行建设类一级防治标准。

根据水土保持方案报告书及甘孜州水利局批文（甘水审[2019]33号），本工程水土流失防治目标值见表5.2-1。

水保方案确定的水土流失防治目标

表 5.2-1

| 序号 | 指标 | 规范标准 |  | 降水 量修正 | 土壤侵蚀 强度修正 | 地形 修正 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | * | 95 | * | * | * | * | 95 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | * | 95 | +1 | * | * | * | 96 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 | * | +0.2 | * | 0.7 | 1 |
| 4 | 拦渣率（%） | 95 | 95 | * | * | * | 95 | 95 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | * | 97 | +1 | * | * | * | 98 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | * | 25 | +1 | * | * | * | 26 |

工程各区域在施工过程中，采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程的总体布局合理，效果明显，达到水土保持方案设计要求。水土保持措施主要采用排水沟、表土剥离、绿化覆土、临时覆盖、撒草等，有效地控制了水土流失，而且也保证了工程的安全运行，因此，主体工程和水土保持方案中所设计的水土保持措施是可行的。

水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。通过调查项目区相关资料，甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程实际扰动土地总面积为1.81hm2，各类措施治理面积加上建筑物占压面积1.76hm2，扰动土地整治率为97.24%，达到本工程防治目标95%的要求。各分区的扰动土地整治率见表5.2-2。

各防治分区扰动土地整治率一览表

表 5.2-2

| 分区 | 总面积 | 水土流失面积 | 工程措施面积 | 植被覆盖面积 | 硬化及建筑物面积 | 整治 面积 | 扰动土地整治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  |  |  | % |
| 变电站工程区 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 100% |
| 线路工程区 | 1.66 | 1.66 | 0.02 | 1.50 | 0.09 | 1.61 | 96.99% |
| 合计 | 1.81 | 1.81 | 0.03 | 1.52 | 0.21 | 1.76 | 97.24% |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。本工程造成水土流失面积1.81hm2，根据表5.2-3的计算结果，本项目水土流失治理达标面积为2.08hm2，项目区水土流失总治理度94.55%，达到验收目标值92%。水土流失治理面积情况见表5.2-3。

各防治分区水土流失总治理度一览表

表5.2-3

| 分区 | 总面积 | 水土流失面积 | 工程措施面积 | 植被覆盖面积 | 硬化及建筑物面积 | 达标 面积 | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  |  |  | % |
| 变电站工程区 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 100% |
| 线路工程区 | 1.66 | 1.66 | 0.02 | 1.50 | 0.09 | 1.60 | 96.39% |
| 合计 | 1.81 | 1.81 | 0.03 | 1.52 | 0.21 | 1.75 | 96.69% |

（3）土壤流失控制比

本工程土壤容许流失量为500t/km2.a。工程在扰动期间土壤侵蚀量比较大，本项目自投入运行以来，运行正常，施工扰动区域大面积被建筑物、道路硬化、工程设施、植被所覆盖，水土流失基本得到有效控制，经分析，本工程建设区内年均土壤侵蚀模数为500t/（km².a），土壤流失控制比为1.0，达到验收目标值1.0。

各防治分区土壤流失控制比一览表

表 5.2-4

| 分区名称 | 占地面积(hm2) | 设计水平年土壤侵蚀（t/km²·a） | 允许土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 水土流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程区 | 0.15 | 500 | 500 | 1.0 |
| 线路工程区 | 1.66 | 500 | 500 | 1.0 |
| 合计 | 1.81 | 500 | 500 | 1.0 |

（4）拦渣率

根据查阅完工验收等相关资料获知，本工程在建设期间拦渣率可达到96.5%，达到验收目标值95%。

生态环境和土地生产力恢复

- 林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，可恢复植被面积是指可以采取植物措施的面积。

该工程水土保持方案实施后，实测项目区域实际可恢复植被面积为1.53hm2，植物措施面积为1.52hm2。大部分植被恢复良好，林草植被恢复率达99.35%，达到验收目标值98%。林草植被恢复率计算见下表。

各防治分区林草植被恢复率一览表

表 5.2-5

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 未绿化面积 | 林草植被恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  | ％ |
| 变电站工程区 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 100% |
| 线路工程区 | 1.66 | 1.51 | 1.50 | 0.01 | 99.34% |
| 合计 | 1.81 | 1.53 | 1.52 | 0.01 | 99.35% |

（2）林草覆盖率

林草覆盖率为项目建设区内林草植被面积占项目建设区面积的百分比。林草类植被面积是指开发建设项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。项目建设期验收范围的面积为1.81hm2，本阶段林草覆盖率为39.23%，满足水保方案制定的26%的目标值，林草覆盖率计算详见下表。

各防治分区林草覆盖率一览表

表 5.2-6

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 目前效果较好面积 | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  | ％ |
| 变电站工程区 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% |
| 线路工程区 | 1.66 | 1.51 | 1.50 | 0.69 | 41.57% |
| 合计 | 1.81 | 1.53 | 1.52 | 0.71 | 39.23% |

公众满意程度

根据水土保持设施验收工作的有关规定和要求，在验收工作过程中，报告编制组共向项目周边群众发放30张调查表，收回有效调查表29张。通过抽样进行民意调查，目的在于了解甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，以作为本次验收工作的参考。调查对象包括农民、工人、学生、经商者、市民等。被调查者中20-30岁10人、30-50岁16人，50岁以上3人。其中男性21人，女性8人。报告编制组以此作为本次验收工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据，公众满意度调查统计情况见下表。

项目水土保持公众调查统计表

表 5.2-7

| 调查年龄段 |  | 20-30岁 |  | 30-50岁 |  | 50岁以上 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查总数 | 29 | 10 |  | 16 |  | 3 |  | 21 |  | 8 |  |
| 职 业 |  | 农民 |  |  | 居民 |  | 学生 |  | 经商者 |  |  |
| 人 数 |  | 17 |  |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  |
| 调查项目 |  | 调查项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 好 | % |  | 一般 | % | 差 | % | 说不清 |  | % |
| 项目对当地经济影响 |  | 28 | 96% |  | 1 | 4% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 项目对当地环境影响 |  | 24 | 80% |  | 4 | 16% | 0 | 0 | 1 |  | 4% |
| 不影响农业生产活动 |  | 28 | 96% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4% |
| 项目林草植被建设 |  | 24 | 80% |  | 3 | 12% | 1 | 4% | 1 |  | 4% |
| 土地恢复情况 |  | 26 | 88% |  | 2 | 8% | 1 | 4% | 0 |  | 0 |

在被调查者人中，96%的人认为甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程对当地经济有较大的促进，80%的人认为项目建设对当地环境有较好的影响，96%的人认为项目对当地农业生产的影响较好，80%的人认为项目区林草植被建设搞的好，88%的人认为对扰动的土地恢复得好。

调查数据结果表明，大多数人认为甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程对于推动当地的经济发展和改善当地居民生活起到了积极的作用，工程建设过程中开挖边坡等扰动地表采取了相应的治理措施，基本能按照水土流失防治要求采取各种水土保持措施，扰动区得到了有效治理。

水土保持效果综合评价

报告编制组认为，本项目在运行初期，水土流失治理效果较好，能满足水土保持的要求。通过建设单位、施工单位、监理单位等的共同努力，项目区域在扰动土地整治、植被恢复、水土流失控制方面治理成效比较明显，工程具备水土保持设施完工验收的条件，同意组织本工程的水土保持设施完工验收。

工程水土流失防治指标达标情况详见下表。

水土流失防治指标达标情况统计表

表 5.2-8

| 效益指标 | 水保方案防治目标 | 实际达到值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 97.24% | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 96 | 96.69% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 96.5% | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 98 | 99.35% | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 26 | 39.23% | 达标 |

水土保持管理

组织领导

为适应本工程建设对水土保持的需要，建设单位建立了水土保持管理体制。承担工程建设的监理和施工单位也都有相应的部门负责各项水保工程的具体落实。为了作好施工区水保工作，监理和施工单位也建立了水保管理体系，配备了水保专兼职管理人员，专门负责承包合同项目中的水保工程建设和管理工作。

本工程按照项目法人制组织建设，项目管理机构如下：

工程建设单位为国网四川省电力公司甘孜供电公司；

水土保持方案编制单位为四川联合建设工程设计有限公司；

主体工程监理单位为四川电力工程建设监理有限责任公司；

水土保持设施验收报告编制单位为浙江中水工程技术有限公司；

施工单位为甘孜电力建设有限公司。

各单位各施其职，密切配合，以各自运转有效的管理体系来确保工程的有效管理。

规章制度

管理制度

自工程建设以来，以国家法律法规为依据，建设单位共制定颁发《环境保护管理办法(试行)》等各项管理、考核办法、细则等多项，健全了水土保持工作的管理体系，规范了施工单位的施工行为，确保各项水土保持措施按照“三同时”制度落实。

开展水土保持工作考核

为更好地落实施工区水土保持措施，提高各参建单位水土保持工作的积极性，建设单位制定了《环境保护工作考核办法（试行）》，设立环境保护和水土保持奖金，按照施工单位环境保护和水土保持工作的优差情况按比率发放，以奖代罚，调动施工单位的积极性。

依据公司制定的环境保护考核办法，分别制定了奖励办法、考核办法等。

考核工作程序：每半月由主管工程项目部组织监理、技术管理部到施工现场对环保水保措施实施情况进行现场打分；季度末对半月考核结果进行综合评分。根据考核评分结果，发放环境保护考核奖金。

水土保持工程进度管理

为及时掌握水土保持工程建设情况，提高施工单位水土保持意识，建设单位要求各施工单位每月上报上月水土保持工程实施情况。随后，根据各单位填报情况结合新需要对该办法进行了完善。

合同项目水土保持工程完工验收

水土保持完工验收采用过程控制和事后检查相结合的工作方法。对合同项目中水土保持工程施工过程进行巡视，检查水土保持工程实施情况，检查水土保持措施是否存在缺陷，能否发挥正常功能。工程完工后听取施工单位、监理单位的汇报，审查施工单位、监理单位编写的施工报告、监理报告，了解施工过程中水土保持工程质量、进度、投资的控制，审查施工单位编制的水土保持完工验收报告，出具合同项目完工水土保持意见书，从水土保持角度进行把关。完工合同项目中水土保持措施移交后，对其运行进行管理。

水土保持例会制度

为了更好地贯彻落实本工程建设各项环保水保措施，自工程施工期开始每月定期组织施工、监理单位召开环保、水保工作例会，及时解决环保、水保工作中出现的各种问题，提高施工区环境管理效率，并通报和部署环保、水保工作。

对于在施工期间出现的各种环保、水保难题，不定期组织相关参建单位召开专题会议解决。

建设管理

建设单位在本项目水土保持工程施工过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，分别与各参建单位签订了合同。

建设单位将本项目水保工程建设和管理纳入整个工程建设管理体系实行统一管理，把水保报告书中有关水保措施纳入招标文件，分解到各个单项工程，列入合同总价与工程建设同步实施，从而为工程施工过程中，严格按照“三同时”原则，落实批复的水土保持方案报告书中的措施打下了基础，从源头上对可能发生的水土流失进行控制。

四川电力工程建设监理有限责任公司对合同项目中的水土保持工程建设实施全过程监理。水土保持监理工作程序为：

(1) 编制水土保持监理规划。

(2) 编制水土保持监理实施细则。

(3) 按照水土保持监理实施细则实施监理，督促承建单位严格按照批复的水保方案编制详细的施工组织设计或施工方案，并提交监理审查。经审查合格后，准许开工。

(4) 在施工过程中，监督承建单位严格按照“先挡后弃、先排水后回填”的程序执行。

(5) 水土保持分项工程完工以后，及时组织该分项或分部工程的交工（完工）验收，并移交档案资料。

水土保持监测

水土保持监测过程

建设单位在项目建设过程中，虽然未委托具有监测资质的单位对本项目水土流失进行监测，但建设单位将本项目水保工程建设和管理纳入整个工程建设管理体系实行统一管理，成立了项目水土保持工作领导小组：分管副总任组长，施工指挥部分管领导、总工，设计单位代表、监理等相关人员为组员。领导小组定期或不定期对建设现场进行监督检查、现场调查监测等，工程在建设过程中，未发生较大的水土流失。

水土保持监测评价

报告编制组认为，工程建设单位按照水利局批复要求，在工程建设期自行开展水土保持监测工作，从业主提供的建设期照片可得知：工程建设中各施工区采取了排水设施等措施，将工程建设产生的土石基本拦住，防止其再次流失；后期采取植物措施后，有效地控制了松散土的流失。随着植被发育及覆盖度的提高，施工扰动地表将得到有效保护，而且在投入运行后不再产生扰动地表活动。通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增水土流失得到有效控制，尤其是水土流失防治措施实施后的水土流失量比施工阶段明显减少，保证了工程的正常运行，创造了良好的生态环境，实现了区域生态经济的可持续发展。

水土保持监理

监理内容评估

（1）监理机构

2019年4月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托四川电力工程建设监理有限责任公司对甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程建设期间的土建工程进行监理。由于《水土保持方案报告书》（报批稿）中本项目工程水土保持措施总投资小于3000万，按照《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保〔2003〕89号）等相关规定及要求，本项目可以由主体工程监理单位将水土保持监理工作纳入主体工程监理中。

监理单位正式进场时间为2019年4月20日，项目监理实行总监理工程师负责制，在总监理工程师的主持下，按照专业进行监理和管理。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。项目监理部自进场以来，根据监理合同规定成立了监理组织机构，相应配备了能满足合同和工程需要的监理工程师和现场监理员。

（2）监理过程

2019年4月25日开始，监理单位四川电力工程建设监理有限责任公司对甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程施工期进行监理，并负责该项目施工期的水土保持设施专项监理。

（3）监理内容

监理单位主要是以对水土保持措施的单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及外观质量得分进行质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行破坏性抽检。同时，应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

（4）监理方法

该工程的监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工投产目标。

①质量控制方法

质量控制分事前、事中、事后质量控制措施。依据国家建设监理有关规定，监理单位制定了一系列质量控制程序，主要包括承包单位质量体系审查程序、施工质量检验项目划分、报审、主要工程材料检查及复试检验、见证取样检验、材料及构（配）件供货商资质审查、外协单位资质审查、施工器具和检测仪表审查、质量验收及评定、隐蔽工程质量验收、不合格品管理、质量事故处理工作、工程质量例会管理办法等工作程序流程框图，以规范工程质量监理工作。施工、监理人员必须熟悉和遵守。

②进度控制方法

审核施工进度计划、材料设备供应计划与工期目标的协调性、符合性。审查承包商编制的二级及以下网络进度计划及其修改计划，并监督实施。根据《施工合同》督促承包商编制、执行、调整、控制进度计划，掌握工程进度，采取措施，确保工程开、完工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

③投资控制方法

协助业主方准备并评审施工招标文件，参与对施工承包商的评标、合同谈判工作。协助委托人与承包人签订承包合同。

以批准的设计概算为控制投资工作的依据，协助业主方编制工程年度资金计划，并按月、季核实落实，定期向业主方通报资金使用状况。

审查承包商实际完成工作量及上报的《合同项目付款申请表》、《工程费用支付汇总表》、《工程变更费用申请表》、《工程结算书》等费用报表，确认无误后，由总监理工程师签署计量和工程付款凭证，使工程投资得到有效控制。

严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价签证，由项目总监理工程师最后核签。

严格按程序从造价、功能要求、质量和工期等方面审查工程变更、设计修改方案，如有变更及时通报业主方。

监理结果分析与评价

主体监理单位接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展了水土保持工程监理工作。

一、水土保持工程建设项目监理在监理过程中主要开展了以下工作：

①熟悉工程设计施工图及合同规定的技术规程、规范与技术标准；

②制定工程监理程序，审查承包商编制的施工组织设计及施工方案、质量保证体系等；

③对每道工序、每个部位不定期地进行质量检查和巡视检查，对重要工程基础开挖、墙体砌筑、采取旁站措施；对质量合格及时签认，对不合格的要求返工或采取补救措施；

④反复宣传“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，发现质量问题及时进行处理；

⑤在项目施工过程中及时向业主提交各种报表和工作总结报告，并做好监理日志记录，整理好有关资料。

二、防治责任范围监理情况

《水土保持方案报告书》（报批稿）中明确该工程确定的防治责任范围为1.85hm2。在实际建设中，工程防治责任范围为1.81hm2。

三、工程质量监理结果

监理单位按照水土保持工程的界定三原则（主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则）及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)确定的水土保持措施项目划分方法，将本项目工程的水土保持措施划分为3个单位工程，6个分部工程，42个单元工程。

监理评估结论

监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，包括土地整治工程、防洪排导工程和植被建设工程的监理。监理单位能严格按照监理合同要求，审查承包单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，相对独立、科学严谨，对重点工程进行跟班作业，及时解决施工中存在的问题，对施工质量、进度进行监控，工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。该工程质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，已栽植的草籽成活率和保存率90%以上。并对工程资料的管理，严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。

报告编制组认为：甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程在建设过程中根据相关法律法规和规章的要求，开展了相关的监理工作，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。

监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理，水土保持监理工作整体满足水土保持相关规程、规范的要求。

水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位主动和当地水行政主管部门取得联系，积极主动接受甘孜州水利局、雅江县水务局等水行政主管部门的监督和检查，确保批复的《水土保持方案》顺利实施。

建设单位主动汇报本项目水土保持工作情况，接受当地水行政主管部门的监督与检查。地方水行政主管部门对工程开展了多次水土保持监督检查工作，并提出了口头监督检查意见，建设单位已积极按照意见落实完善。

水土保持补偿费缴纳情况

本项目于2019年4月25日开工，2019年11月1日完工，工程总工期6个月。项目建设范围包括分为变电站工程区和线路工程区2个一级分区，再根据各分区的施工特点在细分为柯拉35kV 变电站区、施工场地区、电缆工程区、塔基及塔基临时占地区、其他临时占地区和人抬道路区等6个二级防治分区。建设单位已于2019年5月24日按水土保持方案批复2.40万元缴纳（详见附件）。

水土保持设施管理维护

管理机构、人员、制度

本工程于2019年4月25日正式开工建设，2019年11月1日工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好，各项治理措施完成到位。业主与各施工单位一起，将水土保持设施管理维护纳入工程日常维护中，主要体现在以下方面：

（1）定期巡逻、检查

由业主及监理单位监督，各区使用单位对工程涉及的各防治分区的排水设施和植物措施生长存活情况进行定期巡逻、检查，逐级落实岗位责任制，对出现淤塞的排水设施及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新。

（2）及时维护

如果在检查过程中发现水土保持设施被破坏，派养护工作人员迅速对被损坏的设施进行修复、维护、加固，确保水土保持设施安全、高效地发挥水土保持效益。

（3）制定应急预案

为了保障工程安全，避免发生水土流失灾害，公司要求各参建单位专门制定了相关应急预案，要求在夏秋雨季加强对狂风暴雨等恶劣气候条件下应增加巡逻次数和高填方、易塌方等地段的监控，对可能涉及的截排水沟等要检查排水是否顺畅，并明确了在出现险情后各级机构、人员的职责以及处理程序。

（4）档案管理

公司为了做好工程完工验收工作，专门抽调档案部专职人员负责相关水土保持设施设计、施工、监理等资料的管理。本项目水土保持方案、初步设计等及其相关批复文件已归档保存。

水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由建设单位国网四川省电力公司甘孜供电公司负责。运营过程中，对防治分区内的排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。

从目前运行情况看，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。报告编制组认为，现行的水土保持管理符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是明确的。

管理维护情况

本工程投产以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责不定期检查、清理截排水沟道内淤积的泥沙，督促施工单位实施绿化区域的洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

根据现场调查情况，本项目水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了建设单位在制度、任务、经费上的有力保证，各水土保持措施满足开发建设项目水土保持技术规范、水土保持方案及批复的要求，各项水保设施得以持续运行，水保效益得以持续发挥。本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；绿化植物已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备完工验收条件。

结论

结论

一、本工程位于甘孜州雅江县境内。本项目总占地面积为1.81hm2。工程于2019年4月25日正式开工建设，至2019年11月1日完工，工程总工期6个月。工程实际总投资2218万元；项目水土保持投资为67.15万元（其中主体工程中具有水土保持功能的项目投资为11.43万元，新增水土保持投资为55.72万元）。

二、在工程建设中，建设单位国网四川省电力公司甘孜供电公司对水土保持工作充分重视，开工前委托四川联合建设工程设计有限公司编制《甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书》，2019年3月28日，甘孜州水利局以《关于对<甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程水土保持方案报告书>的批复》（甘水审[2019]34号）对方案报告书予以批复。本工程方案批复水土流失防治责任范围为1.85hm2。通过对本工程水土保持方案实施后的实际情况调查，本工程实际水土流失防治责任范围面积为1.81hm2。

三、根据各防治分区的实际情况，工程分别采取了排水沟、表土剥离、覆土等工程措施；同时在施工期间将剥离后的表土统一安置并采取防雨布遮盖。通过现场查勘，水土流失防治分区合理，措施布置得当，有效地减少了工程建设新增水土流失。

四、结合工程的实际情况和各个区域水土流失特点，整个项目可划分为3个单位工程，6个分部工程，42个单元工程。报告编制组通过现场踏勘、抽样调查，并经认真分析讨论，认为本工程水土保持方案得到了全面有效的实施，水土保持措施全部完成，部分优良，总体合格，运行效果良好。目前为止，水土保持设施基本完好，未出现大的质量问题。水土保持生态环境建设明显，基本控制了项目建设区内水土流失。

五、对工程水土流失防治责任范围内的水土保持状况进行现场查验，对主要防治指标进行核算，建设单位通过实施水土流失防治措施，本次验收阶段扰动土地整治率达97.24%，水土流失总治理度达96.69%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率达96.5%，林草植被恢复率达99.35%，林草覆盖率达39.23%，六项防治指标均达到方案确定的目标值，水土保持效果显著。

综上所述，报告编制组认为：国网四川省电力公司甘孜供电公司在工程建设中对水土保持工作充分重视，按照水土保持法律、法规的要求，编报了水土保持方案报告书，并通过甘孜州水利局审查批复。为进一步落实方案设计的各项措施，建设单位将水土保持措施纳入到主体工程的招投标和施工组织设计中，明确了建设过程中的项目法人、施工单位和监理单位各自的水土保持职责，建立了有效的内部管理制度，工作规程，财务管理办法，档案管理制度等，保证了水土保持工程在保证质量的前提下按时完成。工程所实施的水土保持措施质量合格，运行情况良好，水土保持效益明显，财务制度规范、齐全，水土保持投资落实到位，各项工程支出合理，后期水土保持设施的管理维护责任明确，达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件，可以进行建设期的水土保持完工验收。

遗留问题安排

甘孜雅江柯拉35千伏输变电工程施工过程中，建设单位一直都比较注重水土保持工作的进行，在防治水土流失方面也取得了一定的成效，但是还存在一些问题，为此提出以下建议：

- 就目前来看，水土保持设施基本运行正常。为保证各项水土保持设施持续发挥作用，工程运行管理单位及相关人员需结合工程实际，加强对项目运行期的水土保持设施的管理，确保水土保持设施的运行安全和稳定，充分发挥效益。

- 因项目区地势、气候等原因，项目区部分区域植被长势或恢复情况较差，建议运行单位加强对绿化区域的管护，及时对秃斑区域进行补植。

- 部分塔基区域土地整治情况较差，部分区域临时土方未平整完全，建议建设单位及时对未平整区域进行整改。

- 加强与市、县水行政主管部门的沟通和联系，接收并积极配合当地水行政主管部门的监督检查，进一步健全水土保持工作的管理制度，使水土保持工作规范化、制度化和长期化。

- 做好重要资料的保存和归档，以便以后查阅。

附件及附图

附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目核准批复；

（3）项目水保批复；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）重要水土保持单位工程验收照片；

（6）补偿费缴纳凭证；

（7）水保自主验收网站公示截图。

附图

（1）地理位置图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设完工验收图。