检索号：59-ZS00101K-SB01

证书编号：水保方案（川）字第20220006号

自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目

水土保持方案报告表

| 建设单位： | 国网四川省电力公司自贡供电公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
| 2023年7月 |  |

自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目

水土保持方案报告表

责任页

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

| 批准： | 杜全维 |  | 副总工程师、正高级工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定： | 曹立志 |  | 主任工程师、正高级工程师 |  |
| 审查： | 杨晓瑞 |  | 高级工程师 |  |
| 校核： | 岳成 |  | 工程师 |  |
| 项目负责人： | 邓 川 |  | 工程师 |  |
| 编写： | 邓 川 |  | 工程师 | （1-4章） |
|  | 尹武君 |  | 高级工程师 | （5-6章） |
|  | 李 静 |  | 高级工程师 | （7-8章） |

自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  | 自贡市大安区、沿滩区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 临港~牛佛35kV线路工程（单回，架空8.5km、电缆0.1km）、临港~瓦市35kV线路工程（单回，架空6.2km、电缆0.2km）、 临港~回龙35kV线路工程（单回，架空10.8km、电缆0.2km）、 |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 总投资（万元） |  | 2574 |
|  | 土建投资（万元） |  | 273 |  |  | 占地面积（hm2） |  | 永久：0.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：3.22 |
|  | 动工时间 |  | 2023年9月 |  |  | 完工时间 |  | 2024年2月 |
|  | 土石方（m3） |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  | 余（弃）方 |
|  |  |  | 5557 |  | 4095 | 0 |  | 1462 |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 沱江下游省级水土流失重点治理区 |  |  | 地貌类型 |  | 丘陵 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a)] |  | 1119 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 工程地理位置上无法避开沱江下游省级水土流失重点治理区；工程范围内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也无国家确定的水土保持长期定位观测站；工程选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 194t |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1 |
|  | 渣土防护率（%） |  | 92 |  |  | 表土保护率（%） |  | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 25 |
| 水土保持措施 | 1）塔基及其施工临时占地区 （1）工程措施：表土剥离0.23hm2、覆土595m³、土地整治1.53hm2； （2）植物措施：撒草绿化0.74hm2； （3）临时措施：土袋挡护250m³；防雨布覆盖3200m2；防雨布隔离1800m2；棕垫隔离2610m2。 2）施工道路区 （1）工程措施：土地整治1.57hm2； （2）植物措施：撒草灌草0.65hm2； （3）临时措施：钢板铺设4080m2。 3）牵张场区 （1）工程措施：土地整治0.24hm2； （2）植物措施：撒草绿化0.09hm2； （3）临时措施：防雨布隔离1600m2；棕垫隔离800m2。 4）电缆及其施工临时占地区： （1）工程措施：表土剥离0.02hm2、覆土48m³、土地整治0.10hm2； （2）临时措施：土袋挡护16m³；防雨布覆盖360m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  | 2.66 |  |  | 植物措施 |  | 1.14 |
|  | 临时措施 |  | 49.32 |  |  | 水土保持补偿费 |  | 4.485 |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  | 0.53 |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  | 0（纳入主体监理） |  |  |
|  |  |  | 水土保持监测费 |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  | 5.40 |  |  |
|  |  |  | 水土保持设施验收费 |  |  | 6.00 |  |  |
|  | 总投资 |  | 73.48 |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 四川电力设计咨询有限责任公司 |  | 建设单位 |  |  | 国网四川省电力公司自贡供电公司 |  |
| 法人代表及电话 |  | 侯磊028-62928521 |  | 法人代表及电话 |  |  | 文曹 |  |
| 地址 |  | 成都市高新区蜀绣西路299号 |  | 地址 |  |  | 自贡市自流井区汇川路1766号 |  |
| 邮编 |  | 610041 |  | 邮编 |  |  | 641000 |  |
| 联系人及电话 |  | 邓川 028-62920527 |  | 联系人及电话 |  |  | 黄信洋/18783269520 |  |
| 电子信箱 |  | 361335783@qq.com |  | 电子信箱 |  |  | 407368074@qq.com |  |
| 传真 |  | 610041 |  | 传真 |  |  | / |  |

注：

1 封面后应附责任页。

2 报告表后应附项目支撑性文件、地理位置图和总平面布置图。

3 用此表表达不清的事项，可用附件表述。

方案编制简要说明

目 录

目 录	I

1 综合说明	1

1.1项目简况	1

1.2编制依据	3

1.3设计水平年	4

1.4水土流失防治责任范围	4

1.5水土流失防治目标	4

1.6项目水土保持评价结论	5

1.7水土流失预测结果	6

1.8水土保持措施布设成果	7

1.9水土保持监测方案	8

1.10水土保持投资及效益分析成果	8

1.11结论	8

2 项目概况	10

2.1 项目组成及工程布置	10

2.2 施工组织	19

2.3 工程占地	22

2.4 土石方平衡	23

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	25

2.6施工进度	25

2.7自然概况	25

3 项目水土保持评价	29

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	29

3.2建设方案与布局水土保持评价	29

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	32

4 水土流失分析与预测	33

4.1 水土流失现状	33

4.2水土流失影响因素分析	33

4.3 水土流失量预测	34

4.4 水土流失危害分析	36

4.5指导性意见	36

5 水土保持措施布置	37

5.1 防治区划分	37

5.2措施总体布局	37

5.3 分区措施布设	37

5.4 施工要求	43

6 水土保持监测	45

6.1范围和时段	45

6.2内容和方法	45

6.3点位布设	46

6.4实施条件和成果	46

7 水土保持投资估算及效益分析	47

7.1 投资估算	47

7.2 效益分析	52

8 水土保持管理	53

8.1 组织管理	53

8.2 后续设计	53

8.3 水土保持监测	53

8.4 水土保持监理	53

8.5 水土保持施工	53

8.6 水土保持设施验收	54

附表

附表1单价分析表

附件

附件1 项目委托书

附件2 《国网自贡供电公司关于自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目可行性研究报告的批复》（内电发展〔2022〕220号）

附件3 工程现场照片

附件4 专家意见

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目区土壤侵蚀强度分布图

附图4  线路路径图

附图5  分区防治措施布局及监测点位布置图

附图6  塔基及其施工临时占地区水土保持典型措施布设图

附图7  施工道路区水土保持典型措施布设图

附图8  牵张场区水土保持典型措施布设图

附图9  电缆及其施工临时占地区水保措施设计图

# 1 综合说明

## 1.1项目简况

### 1.1.1项目基本情况

自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目建设必要性主要体现在：工程建设一是可以满足临港片区新增负荷用电需求，二是缓解临港片区周边变电站供电压力，三是增强周边已有35kV变电站供电能力，提高电网供电质量及供电可靠性。

自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目位于四川省自贡市大安区、沿滩区境内，为新建建设类项目，工程规模为35kV，小型工程，项目组成包括以下内容：

1）临港~牛佛35kV线路工程：新建线路8.0km，电压等级为35kV，单回架设，其中架空线路7.9km，新建铁塔32基（直线塔17基、转角塔15基），占地总面积1.16hm2，电缆线路临港端0.10km（站内50m，站外50m），站内采用变电站电缆沟敷设，站外采用直埋电缆敷设至新建电缆终端塔，电缆通道施工占地面积0.03hm2，线路全线位于大安区境内。

2）临港~瓦市35kV线路工程：新建线路5.8km，电压等级为35kV，大安区境内1.2km，沿滩区境内4.6km，单回架设，其中架空线路5.6km，新建铁塔20基（大安区4基、沿滩区16基），占地总面积0.74hm2，电缆线路临港端0.10km（站内60m，站外40m），瓦市端0.10km（站内60m，站外40m），站内采用变电站电缆沟敷设，站外采用直埋电缆敷设至新建电缆终端塔，电缆通道施工占地面积0.04hm2。

3）临港~回龙35kV线路工程：新建线路10.3km，电压等级为35kV，单回架设，其中架空线路10.1km，新建铁塔35基（直线塔22基、转角塔13基），占地总面积1.44hm2，电缆线路临港端0.10km（站内70m，站外30m），回龙端0.10km（站内60m，站外40m），站内采用变电站电缆沟敷设，站外采用直埋电缆敷设至新建电缆终端塔，电缆通道施工占地面积0.04hm2，线路全线位于大安区境内。

工程建设不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

本工程总占地面积为3.45hm2，其中永久占地0.23hm2，临时占地3.22hm2；土石方挖方5557m3（其中表土剥离643m3，自然方，下同），填方4095m3（其中表土利用方643m3），无外借方，余方1462m3，余土在线路塔基永久占地范围内摊平处理。

本工程计划于2023年9月开工，2024年2月建成投运，总工期6个月。工程动态总投资2574万元，其中土建投资273万元，由国网四川省电力公司自贡供电公司进行建设。本工程资金来源为建设单位自筹20%，银行贷款80%。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

2022年9月，乐山城电电力工程设计有限公司编制完成了《自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目可行性研究报告》，2022年12月22日，自贡市发展和改革委员会以《自贡市发展和改革委员会关于自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目核准的批复》（自发改〔2022〕220号）对本工程进行了核准，详见附件2。

目前，该工程环境影响评价、地质灾害危险性评估等前期工作正在进行中。

根据《中华人民共和国水土保持法》等法规的要求，本工程应编制水土保持方案。2023年1月，我公司正式受国网四川省电力公司自贡供电公司委托，承担该建设项目水土保持方案报告的编制工作，按可行性研究设计深度进行编制。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保[2019]160号文的要求，本工程应编制水土保持方案报告表。我公司水土保持专业人员对工程区的自然环境、社会环境、生态环境及水土保持现状进行了现场调查和踏勘，结合本工程的实际情况及主体工程设计等相关文件，在水土流失预测的基础上，制定了相应的水土保持措施，于2023年7月完成了《自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目水土保持方案报告表》。

### 1.1.3自然简况

1）地质、地貌

项目区处于四川盆地南部，线路沿线地貌主要表现为丘陵地貌，地形高差不大，沿线海拔高程一般在250m～380m。根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），本工程设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防烈度为7度。

2）气象、水文

大安区、沿滩区属中亚热带湿润季风气候，多年平均温度17.8°C，多年降雨量平均为1031mm~1079.6mm，多年平均蒸发量1000mm~1200mm，多年平均日照时数1200h~1280h。项目所在区域属于沱江流域，线路工程不受所跨沱江河洪水影响，不占用河道管理范围。

3）土壤

项目区占地所涉及到的土壤类型以紫色土为主，项目区表土厚度为10cm~30cm，抗蚀性和水土保持功能较差。

4）植被

项目区植被属于亚热带常绿阔叶林地带，根据调查，项目区森林覆盖率23.9%~25.6%。工程区适生树草种主要有黄荆、马桑、狗牙根、三叶草等。

5）水土流失现状

项目区属于西南土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为500t/km2.a。背景土壤侵蚀模数为1119t/km2·a，流失强度为轻度。在全国水土保持规划中，项目区属于西南紫色土区。本工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但涉及沱江下游省级水土流失重点治理区，此外，工程不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月全国人大常委会通过，2010年12月全国人大常委会修订，2011年3月1日起施行；中华人民共和国主席令 第39号）；

2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2012年9月21日第十一届人民代表大会第三十二次会议修订，2012年12月1日起实施）；

3）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月全国人大常委会通过，2021年3月1日起施行）；

4）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号，2023年3月1日实施）。

### 1.2.2技术标准

1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）；

2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434－2018）；

3）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297－2018）；

4）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240－2018）；

5）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

7）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

8）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

9）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

10）《防洪标准》（GB50201-2014）；

11）《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）；

12）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

13）《水土保持概(估)算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号）。

### 1.2.3技术资料

1）《自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目可行性研究》(乐山城电电力工程设计有限公司，2022年9月)；

2）《自贡市大安区水土保持规划》（2015-2030年）；

3）《自贡市沿滩区水土保持规划》（2015-2030年）；

4）《四川省水文手册》（四川省水利电力局水文总站）。

## 1.3设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）规定，水土保持方案设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。按照本工程进度安排，本水保方案的设计水平年取主体工程完工后当年，即2024年。

## 1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程总体布局及项目特点，确定本工程防治责任范围面积共计3.45hm2，其中永久占地0.23hm2，临时占地3.22hm2；按行政区划分，大安区2.84hm²、沿滩区0.61hm²。

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

本工程属建设类新建项目，建设地点位于四川省自贡市大安区、沿滩区境内，在全国水土保持区划中属于西南紫色土区。根据《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）及《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），工程所在的自贡市大安区、沿滩区属于沱江下游省级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2018）的相关规定，本工程执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

### 1.5.2防治目标

本工程水土流失防治目标采用西南紫色土区一级防治标准，考虑无法避让重点治理区、土壤侵蚀强度等修正因素后，设计水平年综合目标值为：水土流失治理度为97%、土壤流失控制比为1、渣土防护率为92%、表土保护率为92%、林草植被恢复率为97%、林草覆盖率为25%。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434－2018）及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）：

1）无法避开水土流失重点治理区的项目应提高植物措施标准，林草覆盖率提高1~2个百分点，本方案林草覆盖率提高2%；

2）土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，工程原地貌平均土壤侵蚀模数为1973t/（km2•a），土壤侵蚀强度为轻度，本方案调高0.15取1；

3）其余条款不涉及修正。

本工程采用的防治目标详见表1.5-1。

表1.5-1      本工程水土流失防治目标

| 序号 | 指标 | 一级标准 |  | 修正值 |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 设计 水平年 | 无法避让两区 | 干旱 程度 | 土壤侵 蚀强度 | 地形 | 位置 (城市区) | 限制 条件 | 施工期 | 设计 水平年 |
| 1 | 水土流失治理度（%） | - | 97 |  |  |  |  |  |  | - | 97 |
| 2 | 土壤流失控制比 | - | 0.85 |  |  | +0.15 |  |  |  | - | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  |  |  |  |  |  | 90 | 92 |
| 4 | 表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | - | 97 |  |  |  |  |  |  | - | 97 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | - | 23 | +2 |  |  |  |  |  | - | 25 |

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址（线）评价

主体工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但无法避让沱江下游省级水土流失重点治理区，本工程水土流失防治将采用西南紫色土区建设类项目一级标准，并适当提高防治目标值。

工程不涉及其他敏感区域。

工程的选线、建设方案、施工组织设计及工程管理等方面满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关主体工程约束性规定的要求，符合《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）的相关要求，但工程选线无法避让沱江下游省级水土流失重点治理区，通过适当提高防治目标值，后续设计和施工采取优化施工方案，减少工程占地和土石方量等措施以控制水土流失。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设可行。

### 1.6.2建设方案与布局评价

工程建设方案与布局合理，通过对占地面积的控制，通过对土石方量的合理调配调用，采用成熟的施工工艺，进行合理施工布置，能减少工程建设的占地面积和余土量，缩短施工影响时间，最大限度地减少施工的扰动范围和对水土保持设施的损坏，符合水土保持的要求。主体工程已设计铺垫钢板等措施，具有一定的水土保持功能，但还不足以控制工程施工期及自然恢复期水土流失，本方案将根据工程建设扰动土地特点，针对造成水土流失重点部位和环节补充布设相应水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系，水土流失防治效果可达到水土保持要求。从水土保持角度分析，工程建设可行。

## 1.7水土流失预测结果

根据水土流失预测结果，本期工程建设将扰动、破坏原地貌3.45hm2，损毁植被面积1.35hm2，工程开挖土石方回填利用后，产生余土1462m3，全部在塔基占地区域摊平处理。

在预测时段内，不采取任何水土保持措施的前提下，可能产生的水土流失总量为194t，其中新增水土流失量为99t。塔基及其施工临时占地区及施工道路区是最为集中、强度最大的潜在水土流失场所，为水土流失重点防治对象，也是水土保持监测的重点区域。施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为52t（53%）、47t（47%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

工程涉及表土剥离及基础开挖、回填等，局部扰动强烈，若工程施工不规范，容易形成裸露区域、临时堆土未采取有效挡护及覆盖措施等，造成较严重的坡面水土流失。

## 1.8水土保持措施布设成果

根据本工程施工特点及线路走廊区域的自然环境、生态环境、水土流失特点等因素综合考虑，将工程分为塔基及其施工临时占地区、施工道路区、牵张场区和电缆及其施工临时占地区4个一级防治分区，将施工道路区分为人抬道路区和汽运道路区2个二级分区。

方案根据实际情况补充完善项目的水土保持措施为：

1）塔基及其施工临时占地区：

（1）工程措施：施工前对区域范围内的表土进行剥离，剥离表土0.23hm2（595m³），土建施工结束后对占地区域进行土地整治1.53hm2，回覆表土595m³，施工临时占地占用耕地的区域交还村民进行耕地恢复。

（2）植物措施：施工结束后，对塔基永久占地范围及施工场地占用林草地的范围撒播草籽0.74hm2。

（3）临时措施：施工过程中对开挖区域临时堆土进行土袋挡护250m3和防雨布覆盖3200m2，在堆土体下用防雨布进行隔离1800m2，施工机械安置区域铺设棕垫2610m2。

2）施工道路区：

（1）汽运道路区

①工程措施：施工结束后对汽运道路占用区域进行土地整治0.92hm2，交还村民进行复耕；

②临时措施：施工过程中在土质松软车辆易下陷的路段铺设钢板4080m2。

（2）人抬道路区

①工程措施：施工结束后对人抬道路占用区域进行土地整治0.65hm2；

②植物措施：施工结束后对人抬道路占用的范围撒播灌草籽0.65hm2。

3）牵张场区：

（1）工程措施：施工结束后对牵张场占用区域进行土地整治0.24hm2，整治后将占用耕地区域交还村民进行耕地恢复。

（2）植物措施：施工结束后，对牵张场占用草地的范围撒播草籽0.09hm2。

4）电缆及其施工临时占地区：

（1）工程措施：施工前对开挖区域进行表土剥离0.02hm2（48m³），施工结束后对扰动区域进行土地整治0.10hm2，覆土48m³，交还村民进行耕地恢复；

（2）临时措施：施工过程中，在施工区下坡侧布设土袋挡护16m3，施工区防雨布覆盖360m2。

## 1.9水土保持监测方案

监测内容：水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施。

监测时段：施工准备期开始至设计水平年结束，即从2023年9月开始监测，至2024年12月底结束。

监测方法：主要采取调查监测和巡查监测。

监测点位布设：本工程共布设4处监测点位，每个水土流失防治分区各设置1处。

## 1.10水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持总投资为74.24万元，其中，主体工程已列投资26.52万元，水土保持方案新增投资为47.72万元，水土保持措施投资中，工程措施3.33万元，植物措施1.14万元，临时措施49.40万元，独立费用11.95万元，水土保持补偿费4.485万元。

按照本方案水土保持措施实施进度要求及时采取工程措施、植物及临时措施，到工程设计水平年能够达到水土流失防治目标的要求。水土流失治理达标面积3.42hm2，恢复植被达标面积1.45hm2，至设计水平年可减少水土流失量99.1t。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达99%、水土流失控制比达1、渣土防护率98%、表土保护率96%、林草植被恢复率达98%、林草覆盖率42%。因此，六项防治指标均达到国家标准规定的水土流失防治目标值。

## 1.11结论

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关要求，工程选址无法避让沱江下游省级水土流失重点治理区，施工过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被，造成一定程度的水土流失，但本工程通过各项水土保持措施的实施，能有效地控制水土流失，达到经济发展和环境建设协调发展。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设是可行的。

在主体工程下一阶段的设计中认真贯彻落实水土保持方案，设计应体现水土保持理念；明确施工单位应承担的水土流失防治责任，建设单位应在施工招标中将水土保持方案措施落实到招标文件中，使水土保持措施真正做到“三同时”；认真落实水土保持监理和水土保持监测工作；建设单位与当地水务部门共同配合，加强水土保持工作的监督和管理，保证工程质量。

# 2 项目概况

## 2.1 项目组成及工程布置

### 2.1.1项目基本情况

项目名称：自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目。

地理位置：自贡市大安区、沿滩区。

建设性质：新建工程。

建设任务：临港~牛佛35kV线路工程（架空7.9km+电缆0.1km）；临港~瓦市35kV线路工程（架空5.6km+电缆0.2km）；临港~回龙35kV线路工程（架空10.1km+电缆0.2km）；通信完善工程。

工程等级与规模：35kV，小型。

总投资及土建投资：动态总投资2574万元，其中土建投资273万元。

建设工期：计划于2023年9月～2024年2月底实施，总工期6个月。

表2.1-1  自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目主要技术指标表

| 一、项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自贡大安临港110千伏变电站35千伏配套工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 自贡市大安区、沿滩区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程等级 | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | 新建，建设类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 线路工程 | 临港~牛佛35kV线路工程 |  |  | 线路路径 |  |  |  | 起于临港110kV变电站，止于牛佛35kV变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  | 35kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 路径长度 |  |  |  | 总长8.0km，单回架设，其中架空线路7.9km，电缆线路临港端0.10km（站内50m，站外50m），站内采用变电站电缆沟敷设，站外采用直埋电缆方式敷设至新建电缆终端塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁塔数量 |  |  |  | 新建铁塔34基，新建电缆通道50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地形地貌 |  |  |  | 丘陵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临港~瓦市35kV线路工程 |  |  | 线路路径 |  |  |  | 起于临港110kV变电站，止于瓦市35kV变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  | 35kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 路径长度 |  |  |  | 总长5.8km，单回架设，其中架空线路5.6km，电缆线路临港端0.1km（站内60m，站外40m），瓦市端0.1km（站内60m，站外40m），站内采用变电站电缆沟敷设，站外采用直埋电缆方式敷设至新建电缆终端塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁塔数量 |  |  |  | 新建铁塔22基，新建电缆通道80m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地形地貌 |  |  |  | 丘陵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临港~回龙35kV线路工程 |  |  | 线路路径 |  |  |  | 起于临港110kV变电站，止于回龙35kV变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  | 35kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 路径长度 |  |  |  | 总长10.3km，单回架设，其中架空线路10.1km，电缆线路临港端0.10km（站内70m，站外30m），回龙端0.10km（站内60m，站外40m），站内采用变电站电缆沟敷设，站外采用直埋电缆方式敷设至新建电缆终端塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁塔数量 |  |  |  | 新建铁塔36基，新建电缆通道70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地形地貌 |  |  |  | 丘陵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信完善工程 |  |  | 在牛佛35kV变电站、瓦市35kV变电站、回龙35kV变电站分别新增一个24芯ODF配线模块，在回龙35kV变电站新增1块155Mbit/s双光口接口板，不涉及土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 | 动态投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 2574 |  |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  |  | 273 |  |
| 建设工期 | 计划于2023年9月初开工，2023年2月底建成，总工期6个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成及占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 单位 |  |  | 永久占地 |  |  | 临时占地 |  |  |  | 小计 |  | 备注 |  |  |  |
| 临港~牛佛35kV线路工程 |  |  |  | hm2 |  |  | 0.09 |  |  | 1.10 |  |  |  | 1.19 |  | 32基铁塔，50m电缆通道 |  |  |  |
| 临港~瓦市35kV线路工程 |  |  |  | hm2 |  |  | 0.05 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.78 |  | 20基铁塔，80m电缆通道 |  |  |  |
| 临港~回龙35kV线路工程 |  |  |  | hm2 |  |  | 0.09 |  |  | 1.39 |  |  |  | 1.48 |  | 35基铁塔，70m电缆通道 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | hm2 |  |  | 0.23 |  |  | 3.22 |  |  |  | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 三、项目土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 单位 |  |  | 土石方工程量（自然方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 | 调出 |  |  | 调入 |  | 余方 |  | 备注 |
| 临港~牛佛35kV线路工程 |  |  | m3 |  |  | 2020 |  | 1482 |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |  | 余土摊平处理 |
| 临港~瓦市35kV线路工程 |  |  | m3 |  |  | 1322 |  | 986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |
| 临港~回龙35kV线路工程 |  |  | m3 |  |  | 2215 |  | 1627 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5557 |  | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462 |  |  |
| 四、工程拆迁情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不涉及拆迁房屋及专项设施改迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.2 项目组成及布置

项目组成包括以下内容：

- 临港~牛佛35kV线路工程；

- 临港~瓦市35kV线路工程；

- 临港~回龙35kV线路工程；

- 通信完善工程。

#### 2.1.2.1临港~牛佛35kV线路工程

本工程线路自110kV临港变电站出线，经站内电缆沟敷设至变电站围墙外，然后采用直埋电缆方式敷设至新建电缆终端塔，由电缆改为架空走线至牛佛35kV变电站，新建线路全长8.0km，线路分为架空线路和电缆两部分，其中：架空线路长约7.9km，电缆路径长约0.1km，线路全线位于大安区境内。

1）架空线路部分

（1）路径方案

架空线路起于临港变电站外新建电缆终端塔，线路沿东北走线，线路大致平行板牛路走线，经新房子、板栗湾、任家湾、前锋村线路向北走线，在草山头附近跨越35kV海牛线，在佛岩村附近跨越板牛路后在桂花嘴附近钻越220kV园金南北线，进入牛佛场镇后架空接入牛佛35kV变电站，线路路径长度约8.0km。本工程线路路径方案图详见附图4.1。

（2）主要经济技术指标

表2.1-2  架空线路工程主要技术经济指标

| 工程名称 | 临港~牛佛35kV线路工程（架空部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 临港变电站外电缆终端塔，止于牛佛变电站进线架构 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 35kV |  |  |  |  |
| 线路长度 | 新建8.0km、单回 |  | 曲折系数 | 1.18 |  |
| 转角次数 | 15次 |  | 平均耐张段长度 | 360m |  |
| 铁塔总数 | 32基 |  | 平均档距 | 260m |  |
| 主要气象条件 | 最大设计风速25m/s；最大设计覆冰厚度5mm |  |  |  |  |
| 地震烈度 | 6度 |  | 年平均雷电日 | 40天 |  |
| 海拔 | 340m～360m |  |  |  |  |
| 沿线地形 | 丘陵 |  |  |  |  |
| 基础型式 | 掏挖基础、挖孔桩基础 |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 5km | 平均人力运距 |  |  | 0.5km |

（3）铁塔型式及塔基永久占地面积

本工程共新建铁塔32基，其中：直线塔15基、耐张塔17基。塔基永久占地面积0.09hm2。

表2.1-3 本工程铁塔型式、数量及占地面积统计表

| 序号 | 类型 | 塔型 | 数量 | 根开 | 永久占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线塔 | 35-CB21D-Z2 | 12 | 3.23 | 235 |
| 2 |  | 35-CB21D-Z3 | 2 | 3.27 | 40 |
| 3 |  | 35-CB21D-ZK | 3 | 4.40 | 94 |
| 4 | 转角塔 | 35-CB21D-J1 | 4 | 4.41 | 126 |
| 5 |  | 35-CB21D-J2 | 6 | 4.40 | 188 |
| 6 |  | 35-CB21D-J4 | 5 | 4.70 | 174 |
| 合计 |  |  | 32 |  | 858 |

（4）基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要有掏挖基础和挖孔桩基础。铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

（5）线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：

表2.1-4 线路工程主要交叉跨越情况

| 序号 | 被跨（钻）越物 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV电力线 | 2 | 钻越 |
| 2 | 35kV电力线 | 1 | 跨越 |
| 3 | 10kV电力线路 | 20次 | 封网跨越 |
| 4 | 低压线路 | 18次 | 封网跨越 |
| 5 | 通信线 | 17次 | 封网跨越 |
| 6 | 一般公路 | 14次 | 封网跨越 |
| 7 | 河流 | / |  |

2）电缆部分

（1）电缆路径

本工程电缆线路位于临港变端，电缆从临港变电站35kV开关柜出线后，沿站内电缆沟敷设至围墙，随后采用直埋方式敷设至本工程站外新建电缆终端塔，其中站内段长度50m，站外段50m。

（2）电缆敷设方式

变电站站内沿进出线电缆沟敷设，站外采用新建电缆通道直埋敷设至电缆终端塔。

（3）占地面积

站内部分利用变电站电缆沟，占地面积包含在变电站占地面积内，不重复计列，仅计列两侧站外新建电缆通道占地。新建电缆沟采用梯形断面，底宽0.6m、顶宽0.8m、深1.0m，两侧分别预留2m~3m作业面，开挖土方在作业面临时堆存，经统计电缆沟施工作业带占地面积0.03m2。

（4）主要经济技术指标

表2.1-5  电缆部分主要技术经济指标

| 工程名称 | 临港~牛佛35kV线路工程（电缆部分） |
| --- | --- |
| 起止点 | 起于变电站35kV开关柜，止于站外电缆终端塔 |
| 敷设回路数 | 单回敷设 |
| 电缆路径长 | 100m |
| 新建直埋电缆沟长度 | 50m |
| 电缆沟型式 | 底宽0.6m、顶宽0.8m、深1.0m |
| 电缆型号 | ZR-YJV22-26/35-3×240型三芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 |
| 主要敷设方式 | 直埋敷设 |

#### 2.1.2.2临港~瓦市35kV线路工程

本工程线路自110kV临港变电站出线，经站内电缆沟敷设至变电站围墙外，然后采用直埋电缆方式敷设至新建电缆终端塔，由电缆改为架空走线至瓦市站外新建电缆终端塔，随后采用直埋电缆方式敷设至瓦市站围墙外，经站内电缆沟敷设至站内35kV出线间隔，新建线路全长5.8km，其中约1.2km位于大安区境内，4.6km位于沿滩区境内，线路分为架空线路和电缆两部分，其中：架空线路长约5.6km，电缆路径长约0.2km。

1）架空线路部分

（1）路径方案

架空线路起于临港变电站外新建电缆终端塔，线路向南走线，经任家冲、藕塘冲，在玉吉村附近钻越500kV洪板一二线后，线路沿柿子湾、点灯村、塘坎上接入瓦市变电站外新建电缆终端塔，线路路径长度约5.8km，本工程线路路径方案图详见附图4.2。

（2）主要经济技术指标

表2.1-6  架空线路工程主要技术经济指标

| 工程名称 | 临港~瓦市35kV线路工程（架空部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 临港变电站外电缆终端塔，止于瓦市站外电缆终端塔 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 35kV |  |  |  |  |
| 线路长度 | 新建5.8km、单回 |  | 曲折系数 | 1.08 |  |
| 转角次数 | 11次 |  | 平均耐张段长度 | 279m |  |
| 铁塔总数 | 20基 |  | 平均档距 | 786m |  |
| 主要气象条件 | 最大设计风速25m/s；最大设计覆冰厚度5mm |  |  |  |  |
| 地震烈度 | 6度 |  | 年平均雷电日 | 40天 |  |
| 海拔 | 250m～350m |  |  |  |  |
| 沿线地形 | 丘陵 |  |  |  |  |
| 基础型式 | 掏挖基础、挖孔桩基础 |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 12km | 平均人力运距 |  |  | 0.5km |

（3）铁塔型式及塔基永久占地面积

本工程共新建铁塔20基，其中：直线塔11基、耐张塔11基。塔基永久占地面积0.05hm2。

表2.1-7 本工程铁塔型式、数量及占地面积统计表/m2

| 序号 | 类型 | 塔型 | 数量 | 根开 | 永久占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线塔 | 35-CB21D-Z2 | 7 | 3.23 | 137 |
| 2 |  | 35-CB21D-Z3 | 2 | 3.27 | 40 |
| 3 | 转角塔 | 35-CB21D-J1 | 2 | 4.41 | 63 |
| 4 |  | 35-CB21D-J2 | 4 | 4.40 | 125 |
| 5 |  | 35-CB21D-J3 | 2 | 4.70 | 70 |
| 6 |  | 35-CB21D-J4 | 3 | 4.70 | 104 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 540 |

（4）基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要有掏挖基础和挖孔桩基础。铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

（5）线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：

表2.1-8 线路工程主要交叉跨越情况

| 序号 | 被跨（钻）越物 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力线路 | 16次 | 封网跨越 |
| 2 | 低压线路 | 15次 | 封网跨越 |
| 3 | 通信线 | 13次 | 封网跨越 |
| 4 | 一般公路 | 10次 | 封网跨越 |
| 5 | 河流 | / |  |

2）电缆部分

（1）电缆路径

本工程电缆线路位于线路双侧变电站端，电缆从临港变电站35kV开关柜出线后，沿站内电缆沟敷设至围墙，随后采用直埋方式敷设至本工程站外新建电缆终端塔，其中站内段长度60m，站外段40m；瓦市站端，电缆从瓦市35kV变电站35kV出线间隔后，沿站内电缆沟敷设至围墙，随后采用电缆直埋方式敷设至本工程新建电缆终端塔，其中站内段长度60m，站外段40m。

（2）电缆敷设方式

变电站站内沿进出线电缆沟敷设，站外采用新建电缆通道直埋敷设至电缆终端塔。

（3）占地面积

站内部分利用变电站电缆沟，占地面积包含在变电站占地面积内，不重复计列，仅计列两侧站外新建电缆通道占地。新建电缆沟采用梯形断面，底宽0.6m、顶宽0.8m、深1.0m，两侧分别预留2m~3m作业面，开挖土方在作业面临时堆存，经统计电缆沟施工作业带占地面积0.04m2。

（4）主要经济技术指标

表2.1-9  电缆部分主要技术经济指标

| 工程名称 | 临港~瓦市35kV线路工程（电缆部分） |
| --- | --- |
| 起止点 | 起于变电站35kV开关柜，止于站外电缆终端塔 |
| 敷设回路数 | 单回敷设 |
| 电缆路径长 | 100m+100m |
| 新建直埋电缆沟长度 | 40m+40m |
| 电缆沟型式 | 底宽0.6m、顶宽0.8m、深1.0m |
| 电缆型号 | ZR-YJV22-26/35-3×240型三芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 |
| 主要敷设方式 | 直埋敷设 |

#### 2.1.2.3临港~回龙35kV线路工程

本工程线路自110kV临港变电站出线，经站内电缆沟敷设至变电站围墙外，然后采用直埋电缆方式敷设至新建电缆终端塔，由电缆改为架空走线至回龙站外新建电缆终端塔，随后采用直埋电缆方式敷设至回龙站围墙外，经站内电缆沟敷设至站内35kV出线间隔，新建线路全长10.3km，线路分为架空线路和电缆两部分，其中：架空线路长约10.1km，电缆路径长约0.2km，线路全线位于大安区境内。

1）架空线路部分

（1）路径方案

架空线路起于临港变电站外新建电缆终端塔，线路沿东南走线，经宁远灏、牟家祠堂，在东胜村田家坝附近钻越500kV洪板一二线后跨越沱江，经龚家湾、大冲村、石龙嘴、回龙镇养老院、回龙镇新房小学后接入回龙变电站外新建电缆终端塔，线路路径长度约10.3km，本工程线路路径方案图详见附图4.3。

（2）主要经济技术指标

表2.1-10  架空线路工程主要技术经济指标

| 工程名称 | 临港~回龙35kV线路工程（架空部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 临港变电站外电缆终端塔，止于回龙站外电缆终端塔 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 35kV |  |  |  |  |
| 线路长度 | 新建10.3km、单回 |  | 曲折系数 | 1.20 |  |
| 转角次数 | 13次 |  | 平均耐张段长度 | 282m |  |
| 铁塔总数 | 35基 |  | 平均档距 | 805m |  |
| 主要气象条件 | 最大设计风速25m/s；最大设计覆冰厚度5mm |  |  |  |  |
| 地震烈度 | 6度 |  | 年平均雷电日 | 40天 |  |
| 海拔 | 320m～380m |  |  |  |  |
| 沿线地形 | 丘陵 |  |  |  |  |
| 基础型式 | 掏挖基础、挖孔桩基础 |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 10km | 平均人力运距 |  |  | 0.5km |

（3）铁塔型式及塔基永久占地面积

本工程共新建铁塔35基，其中：直线塔22基、耐张塔13基。塔基永久占地面积0.09hm2。

表2.1-11 本工程铁塔型式、数量及占地面积统计表/m2

| 序号 | 类型 | 塔型 | 数量 | 根开 | 永久占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线塔 | 35-CB21D-Z1 | 1 | 3.24 | 20 |
| 2 |  | 35-CB21D-Z2 | 16 | 3.23 | 314 |
| 3 |  | 35-CB21D-Z3 | 3 | 3.27 | 60 |
| 4 |  | 35-CB21D-ZK | 2 | 4.40 | 63 |
| 5 | 转角塔 | 35-CB21D-J1 | 2 | 4.41 | 63 |
| 6 |  | 35-CB21D-J2 | 3 | 4.40 | 94 |
| 7 |  | 35-CB21D-J3 | 6 | 4.70 | 209 |
| 8 |  | 35-CB21D-J4 | 2 | 4.70 | 70 |
| 合计 |  |  | 35 |  | 892 |

（4）基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要有掏挖基础和挖孔桩基础。铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

（5）线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：

表2.1-12 线路工程主要交叉跨越情况

| 序号 | 被跨（钻）越物 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV电力线 | / |  |
| 2 | 35kV电力线 | / |  |
| 3 | 10kV电力线路 | 18次 | 封网跨越 |
| 4 | 低压线路 | 20次 | 封网跨越 |
| 5 | 通信线 | 17次 | 封网跨越 |
| 6 | 一般公路 | 22次 | 封网跨越 |
| 7 | 河流 | 1次（沱江） |  |

2）电缆部分

（1）电缆路径

本工程电缆线路位于线路双侧变电站端，电缆从临港变电站35kV开关柜出线后，沿站内电缆沟敷设至围墙，随后采用直埋方式敷设至本工程站外新建电缆终端塔，其中站内段长度70m，站外段30m；回龙站端，电缆从回龙35kV变电站35kV出线间隔后，沿站内电缆沟敷设至围墙，随后采用电缆直埋方式敷设至本工程新建电缆终端塔，其中站内段长度60m，站外段40m。

（2）电缆敷设方式

变电站站内沿进出线电缆沟敷设，站外采用新建电缆通道直埋敷设至电缆终端塔。

（3）占地面积

站内部分利用变电站电缆沟，占地面积包含在变电站占地面积内，不重复计列，仅计列两侧站外新建电缆通道占地。新建电缆沟采用梯形断面，底宽0.6m、顶宽0.8m、深1.0m，两侧分别预留2m~3m作业面，开挖土方在作业面临时堆存，经统计电缆沟施工作业带占地面积0.04m2。

（4）主要经济技术指标

表2.1-13  电缆部分主要技术经济指标

| 工程名称 | 临港~回龙35kV线路工程（电缆部分） |
| --- | --- |
| 起止点 | 起于变电站35kV开关柜，止于站外电缆终端塔 |
| 敷设回路数 | 单回敷设 |
| 电缆路径长 | 100m+100m |
| 新建直埋电缆沟长度 | 30m+40m |
| 电缆沟型式 | 底宽0.6m、顶宽0.8m、深1.0m |
| 电缆型号 | ZR-YJV22-26/35-3×240型三芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 |
| 主要敷设方式 | 直埋敷设 |

#### 2.1.2.4通信完善工程

本次通信完善工程主要是在35kV牛佛站、35kV瓦市站、35kV回龙站分别新增一个24芯ODF配线模块，在回龙35kV变电站新增1块155Mbit/s双光口接口板，不涉及土建工程，方案后续不再赘述此部分内容。

## 2.2 施工组织

### 2.2.1 施工总布置

1）交通运输

现状交通条件：本工程位于四川省自贡市大安区、沿滩区境内，属于人口密度较高的农耕区域，路网较发达，区域交通条件较好。线路周围乡镇较多，乡镇之间多有公路连接，且路况较好，晴雨天均可利用，另外还有较多的机耕道可以利用，汽车运输条件总体较好。

机械通行道路：根据线路工程主体设计机械化施工专题报告资料，本工程有33基塔基将进行机械化施工，需新建约2.63km临时车行道路供机械通行，机械化施工塔位所在区域地形均较为平缓，稍作平整即可通行，临时车行道路占地总面积0.92hm2，为避免机械通行时下陷，主体设计在部分道路区域铺设钢板，长度1.36km，铺设钢板面积4080m2。

人抬道路：线路工程剩余塔位（54基）交通条件一般，建筑材料、杆塔材料等需要往塔基场地运输，外部运输到距离塔基场地最近处后由人抬的方式进行运输。这些人抬道路属于施工临时道路，根据线路的地形、地貌的情况不同，每个塔基的人抬道路长度也不尽相同，经估算，本工程需新建人抬道路约6.5km，规划人抬道路宽度1.0m，人抬道路属于临时占地，占地面积0.65hm2。

表2.2-1  新修施工临时道路占地及长度统计表

| 项目 |  | 施工道路类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车行施工道路 | 人抬道路 |
| 临港~牛佛35kV线路工程 | 长度/km | 1.02 | 2.00 |
|  | 占地/hm2 | 0.36 | 0.20 |
| 临港~瓦市35kV线路工程 | 长度/km | 0.48 | 1.50 |
|  | 占地/hm2 | 0.17 | 0.15 |
| 临港~回龙35kV线路工程 | 长度/km | 1.13 | 3.00 |
|  | 占地/hm2 | 0.40 | 0.30 |
| 合计 | 长度/km | 2.63 | 6.50 |
|  | 占地/hm2 | 0.92 | 0.65 |

2）施工临时占地

（1）塔基施工临时占地：为满足施工期间放置器材、材料、临时堆放开挖土石方、混凝土加工场、施工机械摆放及组塔施工场地等，需在每个塔基周围设置施工临时用地。根据其它线路施工现场调查，结合本工程实际需要，本工程每处塔基都有一处塔基施工临时用地作为施工场地，机械化施工塔位施工场地平均每处约250m2~350m2，人力施工塔位施工场地平均每处约50m2~80m2，占地总面积为1.31hm2。

（3）电缆隧道施工临时占地：为满足沟槽施工期间放置器材、材料及堆放临时土石方等，在沟槽沿线设置作业带等施工临时用地，作业带宽度按两侧各2m~3m计，占地面积为0.10hm2。

3）牵张场设置：本工程设置牵引和张力场共计8处，每处牵张场占地约0.03hm2，总占地面积为0.24hm2。

表2.2-2  牵张场布设面积及个数统计表  单位：数量（个）/面积（hm2）

| 项目 | 数量 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 临港~牛佛35kV线路工程 | 3 | 0.09 |
| 临港~瓦市35kV线路工程 | 2 | 0.06 |
| 临港~回龙35kV线路工程 | 3 | 0.09 |
| 合计 | 8 | 0.24 |

4）跨越施工临时占地：本工程在跨越10kV线路及低电压等级线路时，采用封网跨越，不设置专门的跨越场地。

5）弃渣（土）处理：本工程弃渣主要来自线路塔基基坑及电缆沟槽挖方，由于线路全线广泛采用全方位高低腿，掏挖、人工挖孔桩等基础型式避免了塔基基面大开挖，弃土量较少。本方案处理线路工程弃土方式为：塔基永久占地范围内摊平处理，平均堆高＜15cm；电缆沟周边地势平坦，余土平摊于占地范围内。

6）材料站设置：本工程拟设置主要材料站1处，以满足线路的施工材料供应要求。拟在沿线租用交通方便的民房或仓库，使用完后，交还房主，不新增水土流失，不计入工程建设区内。

7）生活区布置：生活区租用当地（乡镇）现有民房即可解决，不新增水土流失，因此租用当地民房作为生活区的面积不计入本方案建设区内。

8）砂、石材料来源：本工程施工中所使用的砂、石量不大，可从项目区周边合法商家购买，买卖和运输均很方便，水土保持防治责任由开采商承担。

9）施工供水、供电：线路施工时可取用沿线河道水、沟道水，用电可搭接沿线乡镇供电网络或使用柴油机发电。施工期间针对施工人员的生活供水、供电，一般均在附近居民点租用房屋作为施工人员临时住宿所用，其所用水、电由原居民点供水、供电系统提供。

### 2.2.2 施工工艺

1）架空线路部分

线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

（1）施工准备

施工准备阶段主要工作内容为：场地清理，塔基开挖区表土剥离，准备场地堆放建筑材料，设置施工场地等。

塔基区表土剥离实施技术：在剥离表土前，对开挖区域内的杂草等有碍物进行彻底清除，然后采用人工开挖，先把表层土按预定厚度剥离，单独堆放在塔基施工临时占地区，需用防雨布覆盖，避免雨水淋刷使土壤大量流失。

（2）基础施工

本工程设计采用掏挖基础、挖孔桩基础，开挖量较少，造成的水土流失量也较小。

（3）组塔

当塔基础混凝土强度达到设计值的70%以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。本阶段在塔基区仅存在从加工厂运来的铁塔组件的堆放、组装，在搬运过程中对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

（4）放紧线和附件安装

架线主要采取张力放线，首先将导线穿过铁塔挂线处，然后用牵张机以张力牵放的方法进行牵张。牵张场使用时间多在10～15天，应选择场地平整工作量小、费用低的地方，相应对水土流失的影响也较小。本工程铁塔架线采用高跨，可减少树木的砍伐。

（5）跨越施工

根据路径区地形地貌，本工程采用封网跨越，不搭设支架，本施工工艺不会对地表植被造成破坏，不会引发水土流失。

2）电缆部分

电缆部分施工主要有：施工准备、电缆沟施工、电缆敷设、电缆沟回填、地表清理等几个阶段。

（1）施工准备

施工准备阶段涉及水土保持的有准备建筑材料、设置生产场地和表土剥离等。

（2）电缆沟施工

地埋沟槽施工流程大体有：定位划线，清理沟槽红线范围地表；沟槽红线范围内开挖；沟底平整后，铺上100mm厚的混凝土，作为电缆的垫层。

电缆沟施工时，为缩短基坑暴露时间，应做好基面及基坑排水工作，保证基坑不积水。

（3）电缆敷设及电缆沟回填

电缆埋设完成后，回填电缆沟，恢复地表。

（4）地表清理

对沟槽顶部及两侧施工迹地进行清理，占地范围内除电缆井占压区域外恢复原土地利用。

## 2.3 工程占地

本工程总占地面积为3.45hm2，按占地性质划分，永久占地0.23hm2，临时占地3.22hm2；按土地利用现状划分，占用耕地2.10hm2，占用林地0.50hm2；占用草地0.85hm2。按行政区域划分，大安区占地2.84hm2，沿滩区0.61hm2。

工程占地面积及占地类型详见表2.3-1。

表2.3-1 本工程占地面积及类型统计表（单位：hm2）

| 项 目 |  | 占地类型及面积 |  |  |  | 占地性质 |  |  | 行政区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 草地 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 | 沿滩区 | 大安区 | 合计 |
| 临港~牛佛35kV线路工程 | 塔基占地 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |
|  | 塔基施工临时占地 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 |
|  | 牵张场占地 | 0.06 |  | 0.03 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.06 | 0.14 | 0.20 |  | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 | 0.20 |
|  | 施工便道占地 | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 |
|  | 电缆施工区占地 | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | 小计 | 0.75 | 0.16 | 0.27 | 1.19 | 0.09 | 1.10 | 1.19 |  | 1.19 | 1.19 |
| 临港~瓦市35kV线路工程 | 塔基占地 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
|  | 塔基施工临时占地 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.31 |  | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.06 | 0.31 |
|  | 牵张场占地 | 0.03 |  | 0.03 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.05 | 0.11 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.15 |
|  | 施工便道占地 | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
|  | 电缆施工区占地 | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
|  | 小计 | 0.46 | 0.12 | 0.21 | 0.78 | 0.05 | 0.73 | 0.78 | 0.61 | 0.18 | 0.78 |
| 临港~回龙35kV线路工程 | 塔基占地 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |
|  | 塔基施工临时占地 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.57 |  | 0.57 | 0.57 |  | 0.57 | 0.57 |
|  | 牵张场占地 | 0.06 |  | 0.03 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.09 | 0.21 | 0.30 |  | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 | 0.30 |
|  | 施工便道占地 | 0.40 |  |  | 0.40 |  | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 | 0.40 |
|  | 电缆施工区占地 | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |
|  | 小计 | 0.89 | 0.22 | 0.37 | 1.48 | 0.09 | 1.39 | 1.48 |  | 1.48 | 1.48 |
| 合计 | 塔基占地 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 0.23 |
|  | 塔基施工临时占地 | 0.79 | 0.26 | 0.26 | 1.31 |  | 1.31 | 1.31 | 0.25 | 1.06 | 1.31 |
|  | 牵张场占地 | 0.15 |  | 0.09 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.21 | 0.24 |
|  | 人抬道路占地 | 0.00 | 0.20 | 0.46 | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.12 | 0.53 | 0.65 |
|  | 施工便道占地 | 0.92 |  |  | 0.92 |  | 0.92 | 0.92 | 0.14 | 0.78 | 0.92 |
|  | 电缆施工区占地 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
|  | 小计 | 2.10 | 0.50 | 0.85 | 3.45 | 0.23 | 3.22 | 3.45 | 0.61 | 2.84 | 3.45 |

## 2.4 土石方平衡

### 2.4.1 表土平衡分析

1）可剥离表土量分析

本工程区域土壤以水稻土、紫色土、黄壤土为主。根据项目区土地利用类型、立地条件分析及现场调查，工程占地主要为耕地、林地和草地，耕地可剥离厚度30cm，林草地表土厚度约20cm，可剥离表土的区域主要为塔基永久占地区域和电缆沟开挖区域，面积为0.25hm2，其他区域施工扰动小，可采用铺垫隔离等措施对表土进行保护，经统计，剥离表土量为643m3，主要包括：塔基永久占地区域和电缆沟开挖区域。

表2.4-1  工程区可剥离表土分析表

| 项目 |  | 占地类型 | 可剥离面积（hm2） | 剥离厚度（cm） | 可剥离表土量（m3） | 堆存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 塔基占地区 | 耕地 | 0.13 | 20~30 | 395 | 塔基施工临时场地 | 后期回覆 |
|  |  | 林草地 | 0.10 | 15~20 | 200 |  |  |
|  | 电缆施工区占地 | 耕地 | 0.02 | 20~30 | 48 | 在施工区就近堆存 |  |
| 合计 |  |  | 0.25 |  | 643 |  |  |

2）表土供需平衡分析

本工程需要覆土的区域主要为线路工程塔基区域及电缆施工占地区域，面积约为0.24hm2，绿化覆表土共计643m3。

本工程区内剥离表土量为643m3，回覆表土643m3，表土资源得到保护和合理利用。本工程表土需求量分析详见下表。

表2.4-2   工程区表土需求量分析

| 覆土区域 | 需覆土面积（hm2） | 表土剥离量（m3） | 表土回覆量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔基占地区域 | 0.22 | 595 | 595 |  |
| 电缆施工占地区域 | 0.02 | 48 | 48 |  |
| 合计 | 0.24 | 643 | 643 |  |

### 2.4.2 土石方平衡分析

经统计，本工程总开挖5557m3（其中表土剥离643m3），回填4095m3（其中表土利用方643m3），余方1462m3，余土较分散，单基塔余方量较小，为减少弃土倒运过程中产生水土流失，弃土在各塔基永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治。推算弃土堆放高度为21cm，堆土体能够保持稳定。

表2.4-3   土石方平衡及流向表    单位：m3

| 项目分项 |  | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土剥离 | 一般土石方 | 小计 | 表土回覆 | 一般土石方 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 临港~牛佛35kV线路工程 | 铁塔基础 | 223 | 974 | 1197 | 223 | 436 | 659 |  |  |  |  | 538 | 摊平处理 |
|  | 接地沟槽 |  | 763 | 763 |  | 763 | 763 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设 | 12 | 48 | 60 | 12 | 48 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 | 235 | 1785 | 2020 | 235 | 1247 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |  |
| 临港~瓦市35kV线路工程 | 铁塔基础 | 140 | 608 | 749 | 140 | 272 | 413 |  |  |  |  | 336 |  |
|  | 接地沟槽 |  | 477 | 477 |  | 477 | 477 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设 | 19 | 77 | 96 | 19 | 77 | 96 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 | 160 | 1162 | 1322 | 160 | 826 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |  |
| 临港~回龙35kV线路工程 | 铁塔基础 | 232 | 1065 | 1297 | 232 | 477 | 709 |  |  |  |  | 588 |  |
|  | 接地沟槽 |  | 835 | 835 |  | 835 | 835 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设 | 17 | 67 | 84 | 17 | 67 | 84 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 | 249 | 1967 | 2215 | 249 | 1379 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |  |
| 合计 |  | 643 | 4913 | 5557 | 643 | 3452 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 |  |

## 2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据主体设计资料，工程建设不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

## 2.6施工进度

本工程计划于2023年9月初开工，2024年2月底建成运行，总工期为6个月。本工程土建施工应尽量避开雨天，减少因降水冲刷而增加的水土流失量。工期详见表2.6-1。

表2.6-1    主体工程施工总进度表

| 项目 |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 线路工程 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔组立 |  |  |  |  |  |  |
|  | 架线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆沟施工 |  |  |  |  |  |  |

## 2.7自然概况

本工程位于四川省自贡市大安区及沿滩区行政管辖范围内。

### 2.7.1地质

项目区位于四川沉降带，川中褶带。线路路径区地质构造简单，未见岩层褶皱与断裂现象，其岩层多以单斜产出为主。线路全线未发现滑坡、泥石流、崩塌、塌陷等不良地质现象，路径区无构造破碎带和断裂带通过，区域地质构造稳定，适宜建设输电线路。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015），本工程设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防烈度为7度。

### 2.7.2地形

项目区地处四川盆地南缘，所在区域地貌以中浅丘、中丘为主，地质构造较简单，一般呈现出谷宽坡缓的地形特征，丘间沟谷多为水田和鱼塘，丘坡地段则以树木和旱地为主，全线海拔250m~380m之间，地形单一。

### 2.7.3气象

大安区属中亚热带湿润季风气候，气候温和，热量丰富，雨量较充沛，四季分明，具有冬暖、春旱，夏长、秋短的特点。大安区气象站多年平均气温17.8℃，极端最高气温42℃，最低气温-2.8℃。全区多年平均日照1247.10h，≥10℃活动积温为6021.0℃，无霜期342天。多年平均降雨量1079.6mm，降雨集中在每年5月～9月，7月居多，多年年均蒸发量1000mm~1200mm。多年平均风速1.7m/s。

沿滩区属中亚热带湿润季风气候，四季分明。春季气温不稳定，寒潮频繁；夏季旱涝交错，雨热同步，夏旱、伏旱频率高；秋季绵雨多、日照少；冬季降雨少。沿滩区气象站多年平均气温17.8℃，无霜期平均224天。常年日照1200h～1280h，≥10℃活动积温为6021.0℃。年平均降水量1031mm～1041mm，年平均降雨日数140天，降雨集中在每年5月～9月，7月居多；历年平均蒸发量1014.8mm，多年平均风速1.7m/s。

主要气象特征值见表2.7-1。

表2.7-1 工程所在区域气象特征值统计表

| 序号 | 气象因子 |  | 单位 | 大安区 | 沿滩区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 |  | ℃ | 17.8 | 17.8 |
| 2 | 极端最高气温 |  | ℃ | 42 | 39.0 |
| 3 | 极端最低气温 |  | ℃ | -2.8 | -4 |
| 4 | 多年平均日照 |  | h | 1247.1 | 1200～1280 |
| 5 | ≥10℃有效积温 |  | ℃ | 5730 | 6021 |
| 6 | 多年平均降水量 |  | mm | 1079.6 | 1031～1041 |
| 7 | 多年平均蒸发量 |  | mm | 1000-1200 | 1014.8 |
| 8 | 年平均风速 |  | m/s | 1.7 | 1.7 |
| 9 | 无霜期 |  | d | 328 | 335 |
| 10 | 5年一遇暴雨特征值 | 1/6小时 | mm | 22.0 | 22.1 |
|  |  | 1小时 | mm | 64.5 | 63.3 |
|  |  | 6小时 | mm | 106 | 105 |
|  |  | 24小时 | mm | 134 | 131 |
| 11 | 10年一遇暴雨特征值 | 1/6小时 | mm | 26.3 | 25.9 |
|  |  | 1小时 | mm | 78.0 | 76.4 |
|  |  | 6小时 | mm | 134 | 131 |
|  |  | 24小时 | mm | 170 | 165 |
| 12 | 20年一遇暴雨特征值 | 1/6小时 | mm | 29.2 | 29.4 |
|  |  | 1小时 | mm | 91.0 | 89.0 |
|  |  | 6小时 | mm | 161 | 157 |
|  |  | 24小时 | mm | 205 | 199 |

### 2.7.4水文

本项目所在区域属于沱江流域。沱江又名资江，发源于四川盆地西北边缘的茶坪山脉九顶山，出汉旺入成都平原，穿龙泉山入盆地丘陵区，经简阳、资阳、资中入内江，然后至泸州入长江，全长629km，流域面积27900km²。据富顺沱江李家湾水文站资料：平均流量460m³/s，年均径流总量145.1亿m³，年径流模数20.45m³/s•km²，年平均径流深度645.6mm，多年平均水位260.26m，多年变幅15m；最高洪水位273.63m(1948年7月18日)，最低枯水位258.67m(1951年4月4日)，平均含砂量1.2kg/m³，平均输砂率5.53kg/s，年输砂总量0.175亿t。

根据主体设计资料及现场调查，本工程线路跨越的地表河流主要为沱江，跨越处塔位地势高，不受其洪水影响，塔位不在沱江河道管理范围内。

### 2.7.5土壤

项目区地处自贡市大安区、沿滩区，属浅丘地貌，大安区土壤分为4个土类，6个亚类，8个土属，24个土种。成土母质以侏罗系自流井组、沙溪庙组紫色砂页岩和近代河流洪积物等三种母质为主。形成的土壤含钾和矿物质营养丰富，土壤肥力高，宜种度广。

沿滩区内土壤以紫色土为主，约占99%，其余为沙黄泥土，约占1%。土层较薄，最浅低于8cm，超过100cm的土层极少，土层剖面分化不明显。紫色土易遭侵蚀，但紫色岩易风化，土层更新快，因而长期保持初期发育阶段，表土酸碱适中，矿物质养料较丰富，宜种性强。

经现场踏勘，线路沿线土壤主要为紫色土，土壤平均厚度约10cm~30cm。

### 2.7.6植被

大安区境内植被类型为川东盆地偏湿性常绿阔叶林，自然植被由亚热带常绿阔叶林、低山常绿针叶林、竹林组成，森林以人工松林为主，部分区域有成片针阔混交林。2014年森林覆盖率达到23.9%。

沿滩区地貌以丘陵为主，天然植被不丰，分布不均，次生天然林比较集中，但树种单一，以马尾松、湿地松、桉树、杨树、柏树及黄竹为主。到2014年底，区林地面积4152.84hm²，其中：有林地4019.37hm²，灌木林地9.57hm²，其他林地为123.90hm²，森林覆盖率为25.6%。

### 2.7.7水土流失现状调查

工程所在地自贡市大安区、沿滩区属西南土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为500t/km2.a。根据《自贡市大安区水土保持规划》（2015-2030年）、《自贡市沿滩区水土保持规划》（2015-2030年）以及工程区的土壤类型、土地利用、植被覆盖度及地表坡度的现场调查结果，测算工程区原地貌土壤侵蚀模数1119t/km2·a，流失强度表现为轻度。

### 2.7.8水土保持敏感区调查

根据《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）及《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号）和《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），工程所在区域属于沱江下游省级水土流失重点治理区。因此，根据调查和收资情况汇总，项目建设区除位于国家级水土流失重点治理区之外，其余饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区均不涉及。

# 3 项目水土保持评价

## 3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

本工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，由于自贡市大安区、沿滩区属于沱江下游省级水土流失重点治理区，工程无法避开，存在一定的限制性因素，可通过提高防治标准、优化建设方案，最大限度减少工程建设对区域的不利影响。

## 3.2建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1建设方案评价

线路工程铁塔采用高低腿设计和不等高基础组合，基础主要采用人工钻孔及机械钻孔，施工场地充分利用塔基永久占地和周围临时占地，机械施工虽然增加了部分平台基面平整的开挖量，但施工效率大大提高，施工结束后立即开展施工区植被恢复，可大幅减小施工区的扰动时间，同时本工程仅对相对平缓区域的塔位采取机械化施工，其他地形起伏较大或施工临时道路修筑扰动较大的区域仍采取传统施工方式进行施工，有效减少了对施工区的扰动程度及扰动范围，设计方案和布局较为合理，也有利于水土保持。

总体来说，本工程建设充分考虑了区域构造稳定条件、不良地质情况、主体及施工配套设施的布置等因素，但客观上无法避让国家级水土流失重点治理区，通过后续设计优化工程方案，采取优化施工工艺及方法，提高防治标准，减少对地表及植被的扰动等方法解决，因此从水土保持角度分析，本工程建设方案与布局较为合理。

### 3.2.2工程占地评价

本工程总占地面积为3.45hm2，其中：永久占地0.23hm2，临时占地3.222hm2。工程占地类型为林地、草地、耕地。

本项目布局本着节约用地的原则，严格执行国家规定的土地使用审批程序。新建变电站是根据区域地形、地质、水文、气象、环境保护等基础资料，区域规划及主要设计原则和有关的规程、规范进行选址规划的；线路工程塔基占地为永久占地，塔基及周边施工占地、牵张场、电缆沟等均为施工期临时占地，由于工程规模较小，工期短，表现为短时间占压扰动，几乎不涉及大面积的土石方挖填，施工结束后即可清理迹地，水土流失影响可控制在较小范围；电缆通道施工时，施工场地、材料堆放地、表土堆放地安排在施工占地范围内，同时制定科学的施工计划，合理安排施工流程，使占用土地的利用率最大化，控制工程扰动范围，从水土保持角度分析，工程占地类型、性质无限制因素，基本符合水土保持的要求。在下阶段的设计和施工中，主体设计单位和施工单位应再结合详细的现场勘查，以尽量减少扰动土地面积为宗旨，对施工方案进行优化，进而对工程占地进一步优化。

综上所述，本项目的永久占地面积控制严格，临时占地在使用后恢复迹地和植被，在实施中加强监督和管理，经分析，工程占地类型、面积及占地性质控制严谨，总体符合水土保持要求。

### 3.2.3土石方平衡评价

#### 3.2.3.1 土石方平衡分析评价

根据主体资料计算，本工程挖方总量为5557m³（表土643m3，自然方，下同），填方4095m³（表土643m³），余方462m³。

线路塔基余土1462m3，余土较分散，单基塔余方量较小，为减少余土倒运过程中产生水土流失，余土在各塔基永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治。推算余土堆放高度为0.21m，堆土体能够保持稳定。

本工程不用修建渣场，不用因堆渣而新增占用土地，总体设计符合水土保持的理念，对防治水土流失起到了积极的作用。

综上所述，主体工程考虑的土石方工程开挖、临时堆置、回填处理等符合水土保持要求，基本合理可行，方案建议在后续设计阶段继续优化设计，进一步减少土石方量。

### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目主要建筑材料包括砖、砂、碎石等，砂石料来源主要为自贡市大安区、沿滩区范围内的砂石料厂。本工程建筑材料需求量相对较小，且零星、分散，可以考虑就近从工程所在的自贡市大安区、沿滩区城区和所在乡镇有开采许可证的采砂、采石场采购，不单独设置取土（石、料）场，相应的水土流失防治责任由商家承担，在购买合同中明确。该方案既满足了工程建设的需要，又尽量减少了工程扰动范围，减少了可能引起的水土流失，因此从水土保持和主体工程角度分析，料源方案可行。

### 3.2.5弃土（石、渣）场设置评价

本工程的土石方挖填方量较小，线路工程余土可以充分利用场地有利地势条件进行消纳平衡，不存在需集中防护处理的弃渣，因此，本工程不设置弃渣场，减少新增占地，符合水土保持的理念，对防治水土流失能起到积极的作用。

### 3.2.6施工方法与工艺评价

1）基础施工

基础施工产生水土流失的环节为清理施工基面、表土剥离、开挖（凿）基坑或通道基槽。施工基面的清理主要是去除占地内的植被，进行场地平整开挖前，对表层土进行剥离，以上环节将会直接产生水土流失。开挖（凿）基坑或通道基槽涉及开挖边坡和回填，裸露面会产生水土流失，宜随挖随运、随挖随填，尽量避开雨天施工。

2）铁塔组立

铁塔组立时将分段搭建，在此阶段内，主要表现为占压破坏，产生水土流失较基础施工时大幅减少。

3）施工道路修整

部分塔基采取机械化施工，施工机械、塔材、施工建筑材料等通过车辆等机械运输到位，线路沿途有已建公路和机耕道相通，满足材料运输要求，本工程少部分塔位因机械化施工需要新建施工道路，本工程新建的车行施工道路均布置在平缓的区域，无需对路面进行大的扰动即可满足车辆通行，同时，施工过程中还考虑对部分道路段铺设钢板，有效减小地表扰动，从水土保持角度分析是可行的。

人抬道路在施工过程中，主要表现为对地表的踩压扰动，基本不涉及开挖回填等土石方工程，对地表扰动较小，从水土保持角度分析是可行的。

4）表土剥离

表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，回填时应保证有足够的保水层，施工时遵循了“优先保护、先挡后弃”的原则，尽量减少了土石方开挖量；以上施工工艺均符合水保要求。

工程总体本着“方便施工、利于运输、易于管理”的原则进行布置，同时也兼顾了一定的水土保持要求，从水土保持角度分析，工程的施工工艺是合理可行的。

### 3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

工程建设通过土石方开挖、填筑等活动对地表造成了扰动，工程实施过程中采取了一定的具有水土保持功能的措施。

主体设计为避免施工车辆通行时下陷，考虑在部分路段铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约4080m2，铺设钢板能有效的将施工机械与地表隔离开，减小施工扰动程度，具有良好的水土保持功能。

## 3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过以上对主体工程中具有水土保持功能工程的分析，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的界定原则和附录D，界定如下：

施工道路区域铺设钢板措施具有良好的水土保持功能，界定为水土保持工程。

表3.3-1    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

| 项目区 | 措施类型 | 项目 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 临时措施 | 铺设钢板 | m2 | 4080 | 26.52 |
| 合计 |  |  |  |  | 26.52 |

结论：经过对本工程建设方案、施工组织设计、工程占地、主体工程设计、工程建设对水土流失影响等方面的分析，本方案认为：

1）项目选线不可避让省级水土流失重点治理区，除此以外无其他制约因素，通过采取优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，减少工程占地，加强工程管理等措施以减小因工程建设带来的不利影响，满足水土保持要求。

2）主体工程设计能够正确处理工程建设与生态环境及水土保持之间的关系，基本做到了开发建设与环境保护及水土保持同步进行。从水土保持角度分析，本方案同意主体工程方案。

3）主体工程在工程占地、土石方工程、施工方法及工艺设计等方面符合水土保持要求。

4）主体设计文件还不足以控制工程施工过程中的水土流失，需根据工程建设扰动特点，针对造成水土流失的重点部位和环节及时补充布设水土保持措施，特别是施工期的临时措施及结束后的植物措施的实施。

从水土保持角度看，工程在优化施工工艺，提高防治目标值，采取各项水土保持措施后，水土流失防治效果可达到水土保持要求，工程建设可行。

# 4 水土流失分析与预测

## 4.1 水土流失现状

工程区位于自贡市大安区、沿滩区，根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保 [2013]188号) 和《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），工程区所在自贡市大安区、沿滩区属于沱江下游省级水土流失重点治理区，项目区水土流失类型主要是水力侵蚀，在全国土壤侵蚀类型区划中属于水力侵蚀类型区（Ⅰ）-西南土石山区（Ⅰ5），区域内容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据《四川省2020年度水土流失动态监测成果，大安区、沿滩区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。

线路沿线的土壤侵蚀概况见附图3及表4.1-1。

表4.1-1   项目区水土流失现状统计表（km2）

| 行政区划 | 侵蚀总面积 | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 大安区 | 155.04 | 109.79 | 70.81 | 34.14 | 22.02 | 8.98 | 5.79 | 1.87 | 1.21 | 0.26 | 0.17 |
| 沿滩区 | 142.83 | 100.19 | 70.14 | 32.04 | 22.43 | 8.91 | 6.24 | 1.51 | 1.06 | 0.18 | 0.13 |

## 4.2水土流失影响因素分析

### 4.2.1水土流失成因分析

本工程的兴建对项目区水土流失的影响主要表现在工程建设期的施工活动。塔基区、电缆沟等场地的开挖平整和基础清理，开挖土石方及剥离表土的临时堆存，牵张场等施工活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失。造成的水土流失主要产生在土建施工期。

自然恢复期因余土的堆放处理较为稳定，新增水土流失得到了有效控制，但植物措施不能在短期内完全发挥作用，因此在植被恢复过程中仍然会有少量的新增水土流失。

### 4.2.2扰动地表、损毁植被面积

根据现场调查结果，结合主体工程设计资料，本工程扰动地表面积共计3.45hm2，损毁林草植被面积1.35hm2。

### 4.2.3 弃渣量预测

根据土石方平衡，工程建设期产生余土1462m3，运行期不产生余土，根据工程区地形特点及输变电工程建设特点，架空线路余方全部在塔基占地区域摊平处理。

## 4.3 水土流失量预测

### 4.3.1预测单元

本水土保持方案报告对水土流失预测的范围包括整个工程建设所占用和扰动区域的永久占地和临时占地区。塔基及塔基施工临时占地1.54hm2、牵张场占地0.24hm2、施工道路占地1.57hm2和电缆施工区0.10hm2。

表4.3-1   项目区水土流失预测单元表  单位：(hm2)

| 项 目 |  | 施工期水土流失面积 |  |  | 自然恢复期水土流失面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |  |
| 线路工程 | 塔基及塔基施工临时占地 | 0.23 | 1.31 | 1.54 | 1.53 |
|  | 牵张场占地 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
|  | 施工道路占地 |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
|  | 电缆施工区占地 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  | 小计 | 0.23 | 3.22 | 3.45 | 3.44 |

### 4.3.2预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）要求，将本工程水土流失预测时段划分为2个阶段，即施工期（含施工准备期）及自然恢复期。项目所在地区雨季为5月~9月。

（1）施工准备期：本工程施工准备期为2023年9月，时间较短，将施工准备期纳入施工期一并预测。

（2）施工期：工程施工期为2023年9月～2024年2月，避开大部分雨季，预测时间按0.5年进行计算。

（3）自然恢复期：根据自贡市气象资料，自贡市大安区、沿滩区属于湿润区，结合当地实际情况，对恢复期内的水土流失进行预测，预测时间确定为2年。

### 4.3.3土壤侵蚀模数

#### 4.3.3.1扰动前土壤侵蚀模数背景值的确定

扰动前土壤侵蚀模数即背景流失模数：根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中的土壤侵蚀强度分级标准，按原地貌的土地利用类型、坡度和覆盖度，结合工程区的地貌类型、地质、土壤类型和项目区的降雨情况、植被覆盖情况，地面组成物质及管理措施等因子，综合分析确定项目占地区原地貌土壤侵蚀模数背景值为1119t/km2•a。

#### 4.3.3.2扰动后土壤侵蚀模数背景值的确定

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018），本项目土壤流失类型主要为植被破坏型一般扰动地表和地表翻扰型一般扰动地表，最终根据公式推导出本工程施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数见表4.3-2。

表4.3-2   项目区扰动前后土壤侵蚀模数取值表  单位：(t/km2·a)

| 序号 | 预测分区 | 原地貌土壤侵蚀模数 | 施工期土壤侵蚀模数 | 自然恢复期土壤侵蚀模数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 |
| 1 | 塔基及其施工临时占地 | 1144 | 5925 | 2765 | 1955 |
| 2 | 施工道路占地 | 1112 | 4578 | 2208 | 1847 |
| 3 | 牵张场占地 | 1038 | 3125 | 1739 | 1235 |
| 4 | 电缆施工占地 | 1060 | 6136 | 1876 | 1418 |

### 4.3.3 预测结果

施工期间水土流失面积为3.45hm2，自然恢复期间水土流失面积为总面积减去塔基立柱占地面积，经计算自然恢复期水土流失预测面积为3.44hm2。水土流失预测结果汇总见表4.3-3。

表4.3-3       水土流失预测结果汇总表    单位：t

| 预测单元 | 预测时段 | 流失面积（hm2） | 影响年限（年） | 扰动前流失量（t） | 扰动后流失量（t） | 新增流失量（t） | 新增/总新增(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔基及其施工临时占地区 | 施工期 | 1.54 | 0.5 | 9 | 35 | 27 |  |
|  | 自然恢复期 | 1.53 | 2 | 34 | 62 | 28 |  |
|  | 小计 |  |  | 43 | 97 | 55 | 55 |
| 施工道路占地 | 施工期 | 1.57 | 0.5 | 8 | 25 | 16 |  |
|  | 自然恢复期 | 1.57 | 2 | 33 | 47 | 14 |  |
|  | 小计 |  |  | 41 | 71 | 30 | 31 |
| 牵张场占地 | 施工期 | 0.24 | 0.5 | 1 | 7 | 6 |  |
|  | 自然恢复期 | 0.24 | 2 | 5 | 8 | 3 |  |
|  | 小计 |  |  | 6 | 15 | 9 | 9 |
| 电缆施工占地 | 施工期 | 0.1 | 0.5 | 1 | 4 | 3 |  |
|  | 自然恢复期 | 0.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |  |
|  | 小计 |  |  | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 合计 | 施工期 | 3.45 | 0.5 | 19 | 71 | 52 | 53 |
|  | 自然恢复期 | 3.44 | 2 | 76 | 123 | 47 | 47 |
|  | 小计 |  |  | 95 | 194 | 99 | 100 |

从表中可以看出，本工程建设期扰动后土壤流失总量为194t，新增流失量99t。本工程水土流失防治重点区域是塔基及其施工临时占地区及施工道路区。在施工过程中应适时采取临时防护措施和工程措施相结合，在施工结束后采取土地整治和绿化措施，要有效的控制工程建设期和自然恢复期各种水土流失的发生，并在项目区建立完善的水土流失防治体系。

施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为52t（53%）、47t（47%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

## 4.4 水土流失危害分析

本工程水土流失危害主要表现在：基础的开挖以及因工程产生的土石方的堆放、使原地表受到一定程度的破坏，使裸露地面增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀创造了条件，可能会造成比较严重的水土流失，降低土地生产力。

## 4.5指导性意见

本工程水土流失的重点单元是塔基及其施工临时占地区和施工道路区，因此方案应加强建设期施工区的水土保持监管和临时防护措施设计。根据预测结果，施工期是水土流失较为严重的时期，应合理进行施工组织设计，有效减少扰动影响范围，缩短施工时间。

综上所述，在本项目建设及生产工程中，应加强水土流失的防治，采取工程措施与植物措施、永久措施与临时措施相结合的水土保持措施，有效控制因项目建设引起的新增水土流失，将项目建设对区域生态产生的负面影响降到最小程度，实现区域生态环境的良性循环。

# 5 水土保持措施布置

## 5.1 防治区划分

本工程线路较短，水土流失防治分区可按照各施工区的空间位置的不同及施工扰动特点等，划分为塔基及其施工临时占地区、施工道路区、牵张场区和电缆及其施工临时占地区4个一级防治分区，将施工道路区分为人抬道路区和汽运道路区2个二级分区。防治分区见表5.1-1。

表5.1-1    水土流失防治分区表

| 防治分区 |  | 项目建设区（hm2） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |
| 塔基及其施工临时占地区 |  | 0.23 | 1.31 | 1.54 | 87基铁塔及施工场地占地范围 |
| 施工道路区 | 人抬道路区 |  | 0.65 | 0.65 | 6.5km人抬道路占地 |
|  | 汽运道路区 |  | 0.92 | 0.92 | 2.63km车行道路占地 |
| 牵张场区 |  |  | 0.24 | 0.24 | 8个牵引和张力场地占地 |
| 电缆及其施工临时占地区 |  |  | 0.10 | 0.10 | 200m站外电缆通道施工范围 |
| 合计 |  | 0.23 | 3.22 | 3.45 |  |

## 5.2措施总体布局

### 5.2.1 水土流失防治措施总体布局

为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成。本工程的水土流失防治体系总体布局详见表5.2-1。

表5.2-1     水土流失防治体系总体布局表

| 防治分区 |  | 防治措施体系 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |  |
| 塔基及其施工临时占地区 |  | 表土剥离、覆土、土地整治 | 撒播种草 | 临时拦挡、防雨布覆盖、防雨布隔离、棕垫隔离 | 水保工程 |
| 施工道路区 | 汽运道路区 | 土地整治 | 撒播种草 | / | 水保工程 |
|  |  | / | / | 铺设钢板 | 主体工程 |
|  | 人抬道路区 | 土地整治 | 撒播灌草 | / | 水保工程 |
| 牵张场区 |  | 土地整治 | 撒播种草 | 棕垫隔离、防雨布隔离 | 水保工程 |
| 电缆及其施工临时占地区 |  | 表土剥离、覆土、土地整治 | / | 临时拦挡、防雨布覆盖 | 水保工程 |

### 5.2.2工程等级与设计标准

1）土地整治

依据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），本工程林草地原有表土厚度0.15m~0.20m，结合本项目实际情况，因此林草地土地整治覆土厚度≥0.15m；耕地土地整治覆土厚度≥0.20m。

2）植被恢复与建设工程级别

依据《水土保持工程设计规范》（GB51018－2014）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018），本项目植被恢复与建设工程级别保持2级不提高，按照生态公益林绿化标准执行。

## 5.3 分区措施布设

### 5.3.1 塔基及其施工临时占地区水土保持措施设计

本区共布设杆塔87基，永久占地面积0.23hm2，塔基施工临时占地1.31hm2。塔基及其施工临时场地在施工期因基础开挖和土石方临时堆存，易发生水土流失。针对这些实际情况，本水土保持方案考虑采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治。

1）工程措施

为便于主体工程施工结束后迹地恢复，本方案补充设计表土剥离、回覆、土地整治、复耕等工程措施。

（1）表土剥离、回覆

本水土保持方案考虑施工前期对塔基永久占地范围内表土进行剥离，剥离厚度为15cm~30cm，经统计，剥离表土量0.23hm2（595m3）。

施工结束后，首先将剩余土石方平铺到塔基永久占地范围内，平铺厚度21cm（工程量、投资由主体计列）。在平摊的土石方表面回覆表土，土源采用前期本区域剥离的表土，回覆表土595m3，回覆的表土厚度15cm~30cm。

（2）土地整治

根据后期迹地恢复的需要，方案将对施工区域进行土地整治。土地整治在线路铁塔组立后进行，在施工结束后施工单位应及时清理杂物，土地整治面积为1.53hm2（其中0.79hm²用于恢复耕地，0.74hm²用于恢复绿化）。

土地整治的方法及要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行土方回填，尽量做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部为漏水层，并配合平整进行表层覆土。

2）植物措施

为避免塔基施工完成后，塔基及其施工临时占地区地面裸露部分因降雨而造成水土流失，方案设计在区内裸露区域撒播草籽，提高覆盖度，减少表面裸露面积和时间。

（1）草种选择：通过对项目区的气候、土壤、地形等因素的综合分析，推荐草种为白三叶、狗牙根按1:1混播。

（2）种植面积及方法：除去立柱硬化占地和用于恢复耕地区域外，本区域还有0.74hm2需要进行种草绿化，恢复迹地。草籽在施工结束后的当年播种，播深2cm～3cm，撒播后覆土1cm～2cm，并轻微压实。种子级别为一级，发芽率不低于85%，种植密度为80kg/hm2，本区需草种量为59.2kg。种草采用面状整地。

3）临时措施

塔基及其施工临时占地区内的临时占地主要用于堆放材料和剥离的表土，这些土方若松散地堆放在塔基周围空地，在施工人员的扰动下会垮塌，降雨时易被冲刷。因此，这部分堆土需进行临时防护措施设计。

经估算，区内临时堆土约为0.45万m³。临时土方堆放于塔基施工临时占地区一角，采用土袋装土临时拦挡和防雨布临时遮盖，堆土体下侧采用防雨布进行隔离。

本方案考虑采取土袋装土临时拦挡，土袋尺寸为0.6m×0.4m×0.2m，土袋挡墙设计规格为堆高0.40m，按单排双层堆放，同时堆体表面利用防雨布进行覆盖，堆体下侧用防雨布进行隔离，最大限度减少水土流失。经统计，需要土袋挡墙约250m3，需防雨布覆盖约3200m2，需防雨布隔离约1800m2。

本项目部分塔基采取机械化施工，为防止施工期间人为扰动增加占地区域水土流失，本方案设计在机械活动的范围或者停放机械的地方采用棕垫隔离防护，减小对地表的扰动，单个塔基施工场地棕垫隔离按30m²计。经过计算，本区需要棕垫隔离防护2610m²。

4）工程量汇总

塔基及其施工临时占地区水保新增措施工程量见表5.3-1。

表5.3-1 塔基及其施工临时占地区水保措施工程量表

| 措施名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.23 | 方案新增 |
|  | 回覆 | m3 | 595 | 方案新增 |
|  | 土地整治 | hm2 | 1.53 | 方案新增 |
| 植物措施 | 种草 | hm2 | 0.74 | 方案新增 |
|  | 草籽 | kg | 59.2 | 方案新增 |
| 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 250 | 方案新增 |
|  | 防雨布遮盖 | m2 | 3200 | 方案新增 |
|  | 防雨布隔离 | m2 | 1800 | 方案新增 |
|  | 棕垫隔离 | m2 | 2610 | 方案新增 |

### 5.3.2 施工道路区水土保持措施设计

本工程部分塔位采用机械化施工，剩余部分塔位采用传统施工方法进行施工，项目区路网发达，施工道路大多可利用现有道路，但还需新修部分施工临时道路及人抬道路与已有道路连接，便于施工机械及材料的运输，新修车行道路2.63km，新设人抬道路6.5km，经现场调查，本工程采取机械化施工的塔位均位于平缓区域，施工临时道路仅需稍作平整及铺设钢板即可供车辆通行，对原地表不会造成大的土壤流失。针对此情况，本方案考虑施工结束后土地整治并回覆表土，随后进行迹地恢复。

#### 5.3.2.1汽运道路区

主体设计已考虑本区铺设钢板，满足要求，详见3.2.7章节。水土保持方案对本区区补充施工结束后的土地整治。

1）工程措施

施工结束后，及时清理恢复占地区迹地，对汽运道路占用区域开展土地整治，翻松土壤，从而恢复其原有的使用功能，本区需土地整治面积0.92hm2（交还当地村民用于恢复耕地），整治方法同塔基及其施工临时占地区。

#### 5.3.2.2人抬道路区

（1）土地整治

施工结束后，及时清理恢复占地区迹地，对人抬道路占用区域开展土地整治，翻松土壤，从而恢复其原有的使用功能，本区需土地整治面积0.65hm2，整治方法同塔基及其施工临时占地区。

2）植物措施

本项目人抬道路占用的主要是林草地，方案设计在施工结束后对占用林草地的区域进行撒播灌草绿化，撒播灌草绿化面积为0.65hm2，草种选择和撒播密度同塔基及其施工临时占地区，灌木种选择紫穗槐，本区需灌草种量为52kg。

#### 5.3.2.3工程量汇总

施工道路区水保新增措施工程量见表5.3-2。

表5.3-2 施工道路区水保新增措施工程量汇总表

| 措施名称 |  | 单位 | 汽运道路区 | 人抬道路区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.92 | 0.65 | 1.57 |
| 植物措施 | 撒播灌草籽 | hm2 |  | 0.65 | 0.65 |
|  | 灌草籽 | kg |  | 52 | 52 |

### 5.3.3 牵张场区水土保持措施设计

根据主体工程设计资料，本工程线路施工设置牵引和张力场共8处，占地面积共计0.24hm2，占地类型为草地和耕地，使用时间短，以占压为主，不涉及土石方开挖回填，扰动程度较轻，对原地表不会造成大的土壤流失。施工结束后，应对其尽快恢复原地貌。

1）工程措施

根据后期迹地恢复的需要，对牵张场占压的区域进行土地整治，翻松土壤，面积0.24hm²（其中0.15hm²用于恢复耕地，0.09hm²用于恢复植被），整治方法同塔基及其施工临时占地区。

2）植物措施

本区域共有0.09hm2需要进行撒草绿化，恢复迹地，占用耕地的部分交还当地村民恢复耕地，草种选择和种植密度同塔基及其施工临时占地区，本区需草种量为7.2kg。

3）临时措施

本区临时防护措施主要是场地临时隔离：为防止施工期间，人为扰动增加占地区域水土流失，本方案设计机械活动的范围或者停放机械的地方采用棕垫隔离防护，其他区域区域采用防雨布隔离以减小对地表的扰动和对周边环境的影响。经过计算，其他施工临时占地区需要棕垫隔离防护800m2，需防雨布隔离防护1600m2。

4）工程量汇总

牵张场区水保新增措施工程量见表5.3-3。

表5.3-3 牵张场区水保新增措施工程量表

| 措施类型 | 措施名称 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 土地整治 |  | hm2 | 0.24 |  |
| 植物措施 | 撒播种草 | 面积 | hm2 | 0.09 | 狗牙根和白三叶1:1混播 |
|  |  | 草籽 | kg | 7.2 | 种植密度为80kg/hm2 |
| 临时措施 | 棕垫隔离 |  | m2 | 800 |  |
|  | 防雨布隔离 |  | m2 | 1600 |  |

### 5.3.4 电缆及其施工临时占地区水土保持措施设计

经过现场调查，本次电缆施工区域主要占用的耕地，根据工程经验，电缆通道沟槽开挖土石方在施工范围内平铺回填处置，施工前剥离表土，施工结束后表土回覆、土地整治，恢复原土地功能。

1）工程措施

本方案补充表土剥离、回覆、土地整治等工程措施。

（1）表土剥离、回覆

本水土保持方案考虑施工前期对开挖区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm，经统计，剥离表土0.02hm2（48m3）。

施工结束后，在回填土石方表面回覆表土，土源采用前期剥离的表土，回覆表土48m3。

（2）土地整治

由于占用的是耕地，施工结束后应对该区域进行土地整治后交还村民进行复耕，施工结束后施工单位应及时清理杂物，土地整治面积为0.10hm2。

土地整治的方法及要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行土方回填，尽量做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部为漏水层，并配合平整进行表层覆土。

2）临时措施

临时拦挡、覆盖：施工期间产生的临时堆土包括沟槽开挖后不能及时回填的土石方及施工前剥离的表土，这些土方若松散地堆放在周围空地，在施工人员的扰动下会垮塌，降雨时易被冲刷。为减少因雨水冲刷临时堆土而产生的水土流失，本方案设计在堆土坡脚堆土袋进行挡护，将剥离表土装入编织袋，挡护装袋剩余的表土和沟槽开挖出的土石方，表土和一般土石方分开堆放，避免混合。

临时堆土堆放于沟槽施工临时占地区一侧，采用土袋临时拦挡和防雨布临时遮盖。

本方案考虑采取土袋装土临时拦挡，土袋尺寸为0.8m×0.4m×0.2m，土袋挡墙设计规格为堆高0.20m，按单层堆放，同时利用防雨布进行覆盖临时堆土，最大限度减少水土流失。经统计，需要土袋挡墙16m3，同时采用防雨布对堆土和开挖裸露面进行覆盖，需防雨布360m2。

4）工程量汇总

电缆及其施工临时占地区水保新增措施工程量见表5.3-4。

表5.3-4 电缆及其施工临时占地区水保措施工程量表

| 项 目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.02 | 方案新增 |
|  | 覆土 | m³ | 48 | 方案新增 |
|  | 土地整治 | hm² | 0.10 | 方案新增 |
| 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 16 | 方案新增 |
|  | 防雨布覆盖 | m² | 360 | 方案新增 |

### 5.3.5水土保持措施工程量

本工程水土保持方案设计，通过采取各种工程措施、植物措施、临时措施等综合防治措施，既保证了工程本身的安全建设和运行，又恢复了项目区的植被、合理利用了水土资源、保护了生态环境，最大可能的防止了新增及原有水土流失的产生。水土保持措施工程量见表5.3-5所示。

5.3-5 水土保持措施工程量汇总表（斜体为主体已有措施）

| 措施类型 |  |  | 塔基及其施工临时占地区 | 施工道路区 | 牵张场区 | 电缆及其施工临时占地区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.23 |  |  | 0.02 | 0.25 |
|  | 覆土 | m³ | 595 |  |  | 48 | 643 |
|  | 土地整治 | hm² | 1.53 | 1.57 | 0.24 | 0.10 | 3.44 |
| 植物措施 | 撒播灌草面积 | hm² | 0.74 | 0.65 | 0.09 |  | 1.48 |
|  | 狗牙根草籽 | kg | 29.6 | 17.3 | 3.6 |  | 50.5 |
|  | 白三叶草籽 | kg | 29.6 | 17.3 | 3.6 |  | 50.5 |
|  | 紫穗槐种子 | kg |  | 17.3 |  |  | 17.3 |
| 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 250 |  |  | 16 | 266 |
|  | 防雨布覆盖 | m² | 3200 |  |  | 360 | 3560 |
|  | 防雨布隔离 | m² | 1800 |  | 1600 |  | 3400 |
|  | 棕垫隔离 | m² |  |  | 800 |  | 3410 |
|  | 铺设钢板 | m² | 2610 |  |  |  | 1080 |

## 5.4 施工要求

1）基本原则

根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，组织安排施工。水保工程措施施工应与主体工程施工同时进行；植物措施实施计划应充分考虑植物对季节的要求。

2）施工条件

（1）水土保持施工可依托主体工程的交通、水电、道路和机械等施工条件；

（2）建筑材料纳入主体工程材料供应体系，种子在当地采购；

（3）水土保持措施应工程措施与植物措施同步进行，协调发展，工程措施应避开雨天施工。

3）施工进度安排

本工程施工期6个月，计划于2023年9月初开工，2024年2月底建成运行。方案实施进度安排，遵循工程措施在先，随后实施植物措施的原则，遵循拦挡工程措施先于土石回填的原则。主体工程与水土保持工程实施进度见双横道图。

表5.4-1    主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

| 水保措施 |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 塔基及其施工临时占地区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治、覆土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土袋、防雨布、棕垫隔离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |
| 施工道路区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 撒播灌草 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 |  |  |  |  |  |  |
| 牵张场区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 棕垫、防雨布 |  |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆及其施工临时占地区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 覆土、土地整治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土袋、防雨布 |  |  |  |  |  |  |

注：       主体工程           工程措施          临时措施          植物措施

# 6 水土保持监测

## 6.1范围和时段

### 6.1.1监测范围

本项目为建设类项目，根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T 51240-2018，水土保持监测范围为该项目的水土流失防治责任范围，总面积3.45hm2。本项目水土保持监测分区与水土流失防治分区一致，分为塔基及其施工临时占地区、施工道路区、牵张场区和电缆及其施工临时占地区。

### 6.1.2监测时段

监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束，在施工准备期进行本底值监测。

根据主体工程施工进度安排，本工程总工期6个月，计划在2023年9月开工，2024年2月建成运行。方案设计水平年为工程完工后的当年，即2024年。因此，确定本工程水土保持监测时段为2023年9月至2024年12月，共计16个月。由于项目区降雨主要集中在5月～9月，因此5月～9月为本项目水土保持监测的重点时段。

## 6.2内容和方法

### 6.2.1 监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），结合工程建设和新增水土流失的特点分析，本工程水土保持监测安排在施工期和自然恢复期，监测内容主要包括：水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测。

- 6.2.2 监测方法和频次

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），本项目水土保持监测方法采用调查监测为主。

水土保持监测方法和频次详见下表。

表6.2-1水土保持监测方法和频次一览表

| 监测内容 |  | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失影响因素 | 降雨、风力等气象资料 | 气象站、水文站收集，设备观测 | 每月统计，日降水量超过25mm或1小时降水量超过8mm统计降雨历时 |
|  | 植被状况 | 调查监测 | 施工准备期前测定1次 |
|  | 地表扰动情况、水土流失防治责任范围 | 调查监测 | 每季度1次 |
|  | 弃土量 | 调查监测 | 每季度1次 |
| 水土流失状况 | 水土流失类型及形式 | 调查监测 | 每年1次 |
|  | 水土流失面积 | 调查监测 | 每季度1次 |
|  | 土壤流失量 | 调查监测 | 每月1次 |
| 水土流失危害 |  | 调查监测 | 事件发生后一周完成监测 |
| 水土保持措施 | 植物措施 | 调查监测 | 每季度1次 |
|  | 工程措施 | 调查监测 | 重点区域每月1次、整体每个季度1次 |

## 6.3点位布设

根据本工程建设的情况和新增水土流失预测结果分析，在塔基及其施工临时占地区、施工道路区、牵张场区、电缆及其施工临时占地区各布设1个监测点位。

## 6.4实施条件和成果

### 6.4.1实施条件

监测设施设备主要包括测高仪、测绳、坡度仪、卡尺、GPS、全站仪、照相机、笔记本电脑、记录夹、消耗性材料等。

建设单位可自行监测或委托监测机构进行监测工作，承担监测任务的单位应具有相应技术条件和能力，本方案建议配置3名监测人员，包括1名监测工程师、2名监测员。

监测人员要定期进行水土保持监测工作。

### 6.4.2监测成果

监测成果按水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保[2015]139号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的要求编制。生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

# 7 水土保持投资估算及效益分析

## 7.1 投资估算

### 7.1.1编制原则及依据

#### 7.1.1.1编制原则

1）水土保持方案作为工程建设的一项重要内容，其价格水平年与主体工程一致，不足部分按《水土保持概（估）算编制规定》、相关行业标准和当地现行价计列；

2）本方案水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能工程的投资和水保方案新增投资两部分，对已计入主体工程具有水土保持功能的措施费用，计入本方案水保总投资中；

3）主要材料价格与主体工程一致，植物工程单价依据当地价格水平确定；

4）本工程水土保持设施的投资估算水平年确定为2023年第2季度。

#### 7.1.1.2编制依据

1）主体工程投资估算资料；

2）“关于颁发《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知”（水利部水总〔2003〕67号文）；

3）《电力建设工程预算定额》（2013年修订本）及《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2017年度价格水平调整的通知》；

4）《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》（川发改价格[2017]347号）；

5）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程概（估）算编制规定>相应调整办法》（川水函[2019]610号）；

6）四川省水利厅关于发布《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》的通知（川水发〔2015〕9号）。

### 7.1.2 编制说明与估算成果

本工程项目的水土保持工程费用估算分为第一部分工程措施、第二部分植物措施、第三部分施工临时工程、第四部分独立费用。另外，还有基本预备费和水土保持补偿费等。水土保持工程为输变电主体工程的重要组成部分，投资估算所采用的价格水平年及工程措施投资的基础单价、编制依据、方法和主体工程设计估算一致。

#### 7.1.2.1 编制说明

1）基础价格编制

（1）人工预算单价

本方案人工预算单价与主体工程保持一致，主体工程人工预算单价按照《电力建设工程预算定额》（2018年版）基准工日单价取定，工程措施和植物措施均按普工81.345元/工日计算，即10.168元/工时。

（2）主要材料单价

本方案材料预算价格由材料原价、材料运杂费、材料运输保险费及采购保管费组成，与主体工程一致。水土保持工程植物措施所需苗木、草籽的单价，以现场调查当地市场实际价格为准。

（3）机械单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）

按水利部水总〔2003〕67号文《水土保持工程估算定额》中附录一《施工机械台时费定额》以及《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）计列。施工机械台时费详见下表。

表7.1-1  施工机械台时汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 单斗挖掘机油动0.5m³ | 98.74 | 19.1 | 18.61 | 1.48 | 27.45 | 32.1 |
| 2 | 推土机74kW | 94.32 | 16.52 | 20.74 | 0.86 | 24.4 | 31.8 |
| 3 | 拖拉机轮式37kW | 34.34 | 2.64 | 3.32 | 0.16 | 13.22 | 15 |

2）水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》（川发改价格[2017]347号）相关规定，水土保持补偿费按1.3元/m2计，需补偿面积为3.45hm2，共需补偿4.485万元。

表7.1-2 水土保持补偿费计算表

| 序号 | 行政区划 | 征占地面积（hm²） | 计算依据 | 计算标准 | 水土保持补偿费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大安区 | 2.84 | 川发改价格〔2017〕347号 | 1.30元/m² | 3.692 |
| 2 | 沿滩区 | 0.61 |  |  | 0.793 |
| 合计 |  | 3.45 |  |  | 4.485 |

#### 7.1.2.2估算成果

本工程水土保持总投资为74.24万元，其中，主体工程已列投资26.52万元，水土保持方案新增投资为47.72万元，水土保持措施投资中，工程措施3.33万元，植物措施1.14万元，临时措施49.40万元，独立费用11.95万元（监测费、监理费用不计），水土保持补偿费4.485万元。

本工程水土保持工程总估算表详见表7.1-3、分部工程估算表详见表7.1-4。

表7.1-3      总估算表             单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 | 植物措施费 |  | 独立费用 | 小计 | 主体已列 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费 | 栽植费 | 林草苗木费 |  |  |  |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 3.33 |  |  |  | 3.33 |  | 3.33 |
| 1 | 塔基及其施工临时占地区 | 2.96 |  |  |  | 2.96 |  | 2.96 |
| 2 | 施工道路区 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  | 0.20 |
| 3 | 牵张场区 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |
| 4 | 电缆及其施工临时占地区 | 0.13 |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |
| 二 | 第二部分：植物措施 |  | 0.19 | 0.95 |  | 1.14 |  | 1.14 |
| 1 | 塔基及其施工临时占地区 |  | 0.10 | 0.47 |  | 0.57 |  | 0.57 |
| 2 | 施工道路区 |  | 0.08 | 0.42 |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 3 | 牵张场区 |  | 0.012 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |
| 三 | 第三部分：临时措施 | 22.88 |  |  |  | 22.88 | 26.52 | 49.40 |
| （一） | 临时防护措施 | 22.80 |  |  |  | 22.80 | 26.52 | 49.32 |
| 1 | 塔基及其施工临时占地区 | 18.11 |  |  |  | 18.11 |  | 18.11 |
| 2 | 牵张场区 | 3.84 |  |  |  | 3.84 | 26.52 | 30.36 |
| 3 | 电缆及其施工临时占地区 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |  | 0.86 |
| （二） | 其他临时工程 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 四 | 第四部分：独立费用 |  |  |  | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.55 | 0.55 |  | 0.55 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 5.40 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 水土保持监理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 5 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |
|  | 一至四部分合计 | 26.22 | 0.19 | 0.95 | 11.95 | 39.30 | 26.52 | 65.82 |
| 五 | 基本预备费 |  |  |  |  | 3.93 |  | 3.93 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 4.49 |  | 4.485 |
| 水土保持工程总投资 |  |  |  |  |  | 47.72 | 26.52 | 74.24 |

表7.1-4      分部工程估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔基及其施工临时占地区 |  |  |  | 21.63 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  | 2.96 |
| 1.1 | 表土剥离 | hm2 | 0.23 |  | 0.66 |
| 1.1.1 | 机械施工 | hm2 | 0.09 | 8843.15 | 0.08 |
| 1.1.2 | 人力施工 | hm2 | 0.14 | 41023.50 | 0.59 |
| 1.2 | 表土回覆 | m3 | 595 | 21.55 | 1.28 |
| 1.3 | 土地整治 | hm2 | 1.53 |  | 1.01 |
| 1.3.1 | 机械施工 | hm2 | 0.58 | 1303.67 | 0.08 |
| 1.3.2 | 人力施工 | hm2 | 0.95 | 9849.77 | 0.94 |
| 2 | 植物措施 |  |  |  | 0.57 |
| 2.1 | 撒播种草 |  |  |  | 0.57 |
| 2.1.1 | 种草面积 | hm2 | 0.74 | 1288.24 | 0.10 |
| 2.1.2 | 草籽 | kg | 59.2 | 80 | 0.47 |
| 3 | 临时措施 |  |  |  | 18.11 |
| 3.1 | 防雨布 | m2 | 5000 | 13.44 | 6.72 |
| 3.2 | 土袋挡墙 |  |  |  | 5.88 |
| 3.2.1 | 土袋填筑 | m3 | 250 | 207.83 | 5.20 |
| 3.2.2 | 土袋拆除 | m3 | 250 | 27.26 | 0.68 |
| 3.3 | 棕垫隔离 | m² | 2610 | 21.10 | 5.51 |
| 二 | 施工道路区 |  |  |  | 27.22 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  | 0.20 |
| 1.1 | 土地整治 | hm2 | 1.57 | 1303.67 | 0.20 |
| 2 | 植物措施 |  |  |  | 0.50 |
| 2.1 | 撒播灌草 |  |  |  | 0.50 |
| 2.1.1 | 种灌草面积 | hm2 | 0.65 | 1288.24 | 0.08 |
| 2.1.2 | 灌草籽 | kg | 52 | 80 | 0.42 |
| 3 | 临时措施 |  |  |  | 26.52 |
| 3.1 | 钢板铺设 | m2 | 4080 |  | 26.52 |
| 三 | 牵张场区 |  |  |  | 3.94 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  | 0.03 |
| 1.1 | 土地整治 | hm2 | 0.24 | 1303.67 | 0.03 |
| 2 | 植物措施 |  |  |  | 0.07 |
| 2.1 | 撒播种草 |  |  |  | 0.07 |
| 2.1.1 | 种草面积 | hm2 | 0.09 | 1288.24 | 0.012 |
| 2.1.2 | 草籽 | kg | 7.2 | 80 | 0.06 |
| 3 | 临时措施 |  |  |  | 3.84 |
| 3.1 | 防雨布隔离 | m2 | 1600 | 13.44 | 2.15 |
| 3.2 | 棕垫隔离 | m2 | 800 | 21.10 | 1.69 |
| 四 | 电缆及其施工临时占地区 |  |  |  | 0.99 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  | 0.13 |
| 1.1 | 表土剥离 | hm2 | 0.02 | 8843.15 | 0.02 |
| 1.2 | 表土回覆 | m3 | 48 | 21.55 | 0.10 |
| 1.3 | 土地整治 | hm2 | 0.1 | 1303.67 | 0.01 |
| 2 | 临时措施 |  |  |  | 0.86 |
| 2.1 | 防雨布遮盖 | m2 | 360 | 13.44 | 0.48 |
| 2.2 | 土袋挡墙 |  |  |  | 0.38 |
| 2.2.1 | 土袋填筑 | m3 | 16 | 207.83 | 0.33 |
| 2.2.2 | 土袋拆除 | m3 | 16 | 27.26 | 0.04 |
| 六 | 措施费用 |  |  |  | 53.79 |

表7.1-5      分年度投资表（万元）

| 序号 | 工程或费用名称 | 2023年 | 2024年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 | 0.68 | 2.65 | 3.33 |
| 2 | 植物措施 |  | 1.14 | 1.14 |
| 3 | 临时工程措施 | 45.57 | 3.84 | 49.41 |
| 4 | 独立费用 | 5.95 | 6.00 | 11.95 |
| 5 | 一至四部分合计 | 52.20 | 13.62 | 65.82 |
| 6 | 基本预备费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 7 | 水土保持设施补偿费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 8 | 水保投资总计 | 60.62 | 13.62 | 74.24 |

表7.1-6      主要材料价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | m3 | 4.10 | 主体预算价格 |
| 2 | 电 | kwh | 0.90 | 主体预算价格 |
| 3 | 防雨布 | m2 | 7.20 | 主体预算价格 |
| 4 | 灌草籽 | kg | 80 | 水保预算价格 |
| 5 | 编制土袋 | 个 | 0.50 | 水保预算价格 |
| 6 | 农家肥 | m3 | 400 | 水保预算价格 |
| 7 | 棕垫 | m2 | 12.0 | 水保预算价格 |

表7.1-7  工程措施费率、植物措施费率取值表

| 序号 | 费用名称 | 工程措施费率（%） | 植物措施费率（%） | 取费基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  | 按定额 |
| 1.2 | 其他直接费 | 4.7 | 3.3 |  |
| 2 | 间接费 | 5.5 | 4.5 | 直接工程费 |
| 3 | 企业利润 | 7 | 7 | 直接工程费+间接费 |
| 4 | 税金 | 9 | 9 | 直接工程费+间接费+企业利润 |
| 5 | 扩大系数 | 10 | 10 |  |

表7.1-8  工程单价汇总表

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 直接工程费 | 间接费 | 利润 | 税金 | 扩大系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离（机械） | 100m2 | 88.43 | 65.34 | 3.59 | 4.83 | 6.64 | 8.04 |
|  | 表土剥离（人工） | 100m2 | 410.23 | 303.09 | 16.67 | 22.38 | 30.79 | 37.29 |
| 2 | 表土回覆 | 100m3 | 2155.40 | 1592.47 | 87.59 | 117.60 | 161.79 | 195.95 |
| 3 | 土地整治（机械） | hm2 | 1303.67 | 963.19 | 52.98 | 71.13 | 97.86 | 118.52 |
|  | 土地整治（人工） | hm2 | 9849.77 | 7277.31 | 400.25 | 537.43 | 739.35 | 895.43 |
| 4 | 土袋填筑 | 100m3 | 20782.97 | 15355.09 | 844.53 | 1133.97 | 1560.02 | 1889.36 |
| 5 | 土袋拆除 | 100m3 | 2725.82 | 2013.92 | 110.77 | 148.73 | 204.61 | 247.80 |
| 6 | 种草 | hm2 | 1288.24 | 960.90 | 43.24 | 70.29 | 96.70 | 117.11 |
| 7 | 防雨布 | 100m2 | 1344.16 | 993.11 | 54.62 | 73.34 | 100.90 | 122.20 |
| 8 | 棕垫铺设 | 100m2 | 2109.60 | 1558.64 | 85.73 | 115.11 | 158.35 | 191.78 |

## 7.2 效益分析

### 7.2.1 生态效益

本工程水土保持方案得到全面实施后，将使本工程水土流失防治责任范围内的新增水土流失得到有效控制。同时有效地抑制了土层的减薄，增强了土地涵养水源的能力，维持了植物的正常生长，减少了水土流失危害。

水土流失治理达标面积3.42hm2，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量5446m3，保护的表土数量643m3，恢复植被达标面积1.45hm2，至设计水平年可减少水土流失量99.1t。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达99%、水土流失控制比达1、渣土防护率98%、表土保护率96%、林草植被恢复率达98%、林草覆盖率42%。

本工程水土保持方案防治效果分析结果见表7.2-1。从该表分析可见，本方案各项水保措施基本达到了预期的治理目标，治理效果是显著的。

表7.2-1  水土流失防治指标计算方法及预测结果汇总表  单位：hm2

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 计算数据 |  | 计算结果 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度 | 水土流失治理达标面积/水土流失总面积（不含永久建筑物面积） | 水土流失治理达标面积3.42hm2 | 水土流失总面积3.45hm2 | 99% | 97% |
| 2 | 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量 | 项目区容许土壤流失量500t/km2·a | 治理后每平方公里年平均土壤流失量500t/km2·a | 1 | 1 |
| 3 | 渣土防护率 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/总弃渣和临时堆土总量 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量5446m3 | 总弃渣和临时堆土总量5557m3 | 98% | 92% |
| 4 | 表土保护率 | 保护的表土数量/可剥离表土总量的百分比 | 保护的表土数量643m3 | 可剥离表土总量670m3 | 96% | 92% |
| 5 | 林草植被恢复率 | 林草植被面积/可恢复林草植被面积 | 林草植被达标面积1.45hm2 | 可恢复林草植被面积1.48hm2 | 98% | 97% |
| 6 | 林草覆盖率 | 林草类植被面积/总面积 | 林草植被达标面积1.45hm2 | 项目建设区面积3.45hm2 | 42% | 25% |

### 7.2.2 社会效益

在实施各项水土保持措施后（包括具有水土保持功能的主体工程措施），对于保障工程建设和安全运行起到了重要作用。

### 7.2.3 经济效益

项目区水土保持措施产生的经济效益以间接经济效益为主。对于本工程而言，间接经济效益体现在通过采取工程措施和植物措施后，项目在土石方开挖期可减少水土流失量，避免对周边土地的破坏，减轻和改善了工程占地对当地社会环境造成的不良影响。

# 8 水土保持管理

为了使本工程水土保持方案得以顺利有效的实施，切实起到保持水土，治理水土流失的作用，使工程新增水土流失得到有效控制，保障工程安全运行，维持和促进工程区生态环境的良性循环发展，建设单位必须按水保方案有计划、有组织的实施，加强管理，保证按期、保质保量完成治理任务，因此在方案报告中将制定相应的实施保证措施。

## 8.1 组织管理

建设单位在维护管理中，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准；在建设项目运行期间，制定水土保持管理的规章制度，并监督执行情况；必要时对管理人员实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平；定期总结并向当地水行政主管部门汇报水土保持工程维护管理的工作情况。

## 8.2 后续设计

方案批复后，在主体工程的初步设计文件中，要将批复的防治措施和投资纳入，并单独成章。

在工程施工阶段，本方案提出的工程措施、植物措施和临时措施应进行相应的技施设计，水保方案和工程设计若有变更，应按照规定报当地水行政主管部门审批。

## 8.3 水土保持监测

建设单位可委托具有水土保持监测能力的单位按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测，业主也可自行进行监测。

监测成果应按时向建设单位报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果做出综合评价。

## 8.4 水土保持监理

本工程水土保持监理工作可纳入主体监理一并完成。监理工作须建立水土保持监理档案，工程监理文件中应落实水土保持监理的具体内容和要求，由监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资。

## 8.5 水土保持施工

建设单位在实施审定的水土保持方案过程中，应采取公平、公开、公正的原则实行招投标制，以确定本方案实施的施工单位，同时，要求施工单位采用科学合理的施工工艺和程序，控制和减少新增水土流失。

## 8.6 水土保持设施验收

建设单位应经常开展水土保持工作的检查，并接受水行政主管部门的监督管理。

根据水土保持“三同时”制度要求，主体工程竣工验收前必须完成水土保持设施专项验收工作，验收内容、程序等按《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）执行。