## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站 | 100 | 2022-04-13 | 2022-04-13
昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目 | 4 | 2022-04-24 | 2022-04-25
甘孜州庆大河格拉基水电站项目 | 12 | 2022-04-09 | 2022-04-09
叶巴滩水电站工程 | 224 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-03-11 | 2022-03-11
巴塘水电站工程 | 75 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-03-11 | 2022-03-11
德阳经开区分布式能源站项目（一期） | 7.15 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14
嘉陵江八庙沟水电站工程 | 4.2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-30 | 2022-03-31
四川能投广元燃机工程项目 | 142 | 2022-04-21 | 2022-04-21
凉山州雷波县阿合哈洛风电项目 | 9.9 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-26
广元市昭化区白果二期风电项目 | 14.74 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
甘孜州正斗光伏实证实验基地项目 | 40 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25
凉山州会理市小箐村风电项目 | 6.5 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-04-05
凉山州布拖县海博风电项目 | 6.5 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18
凉山州布拖县拖觉风电项目 | 8.5 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18
岗托水电站工程 | 120 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-03-11 | 2022-03-11
波罗水电站工程 | 96 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-03-11 | 2022-03-11
四川环龙新材料有限公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目 | 3.5 | 2021-12-29 | 2021-12-31
甘孜泸定县飞水沟水电站接入项目 | 0.8 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-04-07
甘孜泸定县南门关水电站临时接入项目 | 2.4 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-04-07
甘孜丹巴县南街水电站接入项目 | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-07

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
合江县泰安至双桥110千伏线路输变电工程 | 110kV | 2021-10-25 | 2021-10-28

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 前期
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期