## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
泸州市古蔺县火草坪风电项目 | 5 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-29
中江县生活垃圾环保发电项目 | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-29
乐山市城市生活垃圾环保发电二期工程 | 1.5 | 2022-07-15 | 2022-07-15
两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站 | 100 | 2022-04-13 | 2022-04-13
四川华电凉山盐源白杨坪90兆瓦风电项目 | 9 | 2022-07-31
四川华电凉山盐源沃底90兆瓦风电项目 | 9 | 2022-07-31
昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目 | 4 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-06
四川华电凉山盐源大坝梁子120兆瓦风电项目 | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-07-14
中节能广元市剑阁三期风电项目 | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-07-06
四川华电盐源白乌120兆瓦风电项目 | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-06
绰斯甲河绰斯甲水电站项目 | 39.2 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-29
四川华电内江白马2X475MW燃气轮机创新发展示范项目 | 95 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 2022-07-06 | 2022-07-06
四川环龙新材料有限公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目 | 3.5 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-07-14
甘孜州巴塘县巴久河水电站接入项目 | 2.2 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2022-07-08

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
四川能投筠连电力有限公司新增110千伏并网点项目（北荆坝-景阳） | 110kV | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-18
合江县泰安至双桥110千伏线路输变电工程 | 110kV | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2022-07-18 | 2022-07-18

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 前期
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 前期
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规