## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
乐山市城市生活垃圾环保发电二期工程 | 1.5 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-08-10
两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站 | 100 | 2022-04-13 | 2022-04-13
凉山州喜德县玛果梁子风电项目 | 13 | 2022-08-26 | 2022-08-26
凉山州喜德县北山风电项目 | 4.95 | 2022-08-17 | 2022-08-18
广元市昭化区白果四期风电项目 | 8.28 | 2022-08-23 | 2022-08-25
广元市昭化区白果三期风电项目 | 7.2 | 2022-08-24 | 2022-08-24
四川华电凉山盐源白杨坪90兆瓦风电项目 | 9 | 2022-07-31 | 2022-08-02
四川华电凉山盐源沃底90兆瓦风电项目 | 9 | 2022-07-31 | 2022-08-01
四川华电凉山盐源大坝梁子120兆瓦风电项目 | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-08-13
华能彭州燃机项目 | 100.4 | 2022-08-20 | 2022-08-22
引大济岷工程泸定取水直引方案拉塔河发电站 | 48.6 | 2022-08-25 | 2022-08-25
引大济岷工程泸定取水直引方案大观发电站 | 3.3 | 2022-08-25 | 2022-08-25
引大济岷工程泸定取水直引方案虎跳发电站 | 9 | 2022-08-25 | 2022-08-25
四川华电内江白马2X475MW燃气轮机创新发展示范项目 | 95 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-02

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
四川能投筠连电力有限公司新增110千伏并网点项目（北荆坝-景阳） | 110kV | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-08-09
合江县泰安至双桥110千伏线路输变电工程 | 110kV | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-16

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 前期
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 前期
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规