## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
凉山州会东县淌塘二期风电项目 | 12 | 2022-09-26 | 2022-09-28
乐山市城市生活垃圾环保发电二期工程 | 1.5 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-09-04
成都万兴环保发电厂（三期）项目 | 16.5 | 2022-09-09 | 2022-09-10
四川华电凉山盐源后龙山100兆瓦风电项目 | 10 | 2022-09-17 | 2022-09-19
两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站 | 100 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-09-04 | 2022-09-04
凉山州会理县莲花风电项目 | 10.35 | 2022-09-07 | 2022-09-08
凉山州会理县白岩风电项目 | 9.6 | 2022-09-12 | 2022-09-14
凉山州喜德县玛果梁子风电项目 | 13 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 2022-09-29
凉山州喜德县北山风电项目 | 4.95 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-30
广元市昭化区白果四期风电项目 | 8.28 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-09-19 | 2022-09-21
广元市昭化区白果三期风电项目 | 7.2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-19 | 2022-09-21
四川华电凉山盐源白杨坪90兆瓦风电项目 | 9 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-03 | 2022-09-23
四川华电凉山盐源沃底90兆瓦风电项目 | 9 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-23
华能彭州燃机项目 | 100.4 | 2022-08-20 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-27
川投泸州天然气发电项目 | 148 | 2022-09-03 | 2022-09-05
引大济岷工程泸定取水直引方案拉塔河发电站 | 48.6 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 2022-09-30
引大济岷工程泸定取水直引方案大观发电站 | 3.3 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 2022-09-30
引大济岷工程泸定取水直引方案虎跳发电站 | 9 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 2022-09-30
四川能投德阳（中江）燃气发电工程 | 142 | 2022-09-08 | 2022-09-08

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
无

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 前期
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 前期
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规