## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
凉山州冕宁县金林风电项目 | 20 | 2022-12-20 | 2022-12-20
凉山州会理市2#地块330MW光伏发电项目 | 33 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-12-27 | 2022-12-29
凉山州会东县1#地块200MW光伏项目 | 20 | 2022-12-11 | 2022-12-12
九龙河斜卡水电站水光互补项目 | 13.17 | 2022-12-10 | 2022-12-11
九龙河溪古水电站水光互补项目水光牧互补光伏电站 | 25 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20
雅江县红星“1+N”项目II标500MW光伏电站项目 | 50 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 2022-12-21
洛古水电站水光互补项目100MW光伏电站 | 10 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2022-12-09
石棉竹马100MW林光互补复合光伏电站项目 | 10 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28
硕曲河古瓦水电站水光互补项目乐拉光伏电站项目 | 20 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-26
四川华电雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标500MW光伏电站 | 50 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-12-16 | 2022-12-17
广元市剑阁县碗泉风电项目 | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 2022-12-05
乡城县正斗1+N项目 | 5 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-12-09
成都天府国际生物城起步区分布式能源一期项目 | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 2022-12-28 | 2022-12-30
四川达州燃火电站二期扩建工程 | 148 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-12-16 | 2022-12-17
金川水电站复核 | 86 | 2022-12-02 | 2022-12-02
绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目 | 1.8 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | 2022-12-28

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司涌兴110kV变电站接入 | 110kV | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-29
达州电力集团有限公司复兴110kV变电站接入 | 110kV | 2022-10-31 | 2022-11-04
四川省平武电力(集团)有限公司调整110千伏并网趸售关口项目 | 110kV | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2022-12-21

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 核准
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 前期
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规