## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
瀑布沟水电站水风光互补项目汉源400MW光伏电站 | 50 | 2023-01-14 | 2023-01-18
凉山州冕宁县金林风电项目 | 20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-06 | 2023-02-06
凉山州昭觉县龙恩二期风电项目 | 10 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-28
硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站项目 | 21 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-02-20 | 2023-02-22
凉山州普格县马洪风电项目 | 13.05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-20
凉山州普格县则洛日风电项目 | 10.77 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-20
凉山州会东县1#地块200MW光伏项目 | 20 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-02-14
九龙河斜卡水电站水光互补项目 | 13.17 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-02-14
金川水电站复核 | 86 | 2022-12-02 | 2022-12-02
甘孜州泸定县黄昆山一级水电站接入项目 | 0.8 | 2023-02-16 | 2023-02-20

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
达州电力集团有限公司复兴110kV变电站接入 | 110kV | 2022-10-31 | 2022-11-04
四川广安爱众股份有限公司新增110千伏并网点项目 | 110kV | 2023-02-02 | 2023-02-02

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 核准
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 前期
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规