## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
瀑布沟水电站水风光互补项目甘洛320MW光伏电站 | 32 | 2023-08-16 | 2023-08-16
溪洛渡水电站水风光互补项目美姑拉马940MW光伏电站项目 | 94 | 2023-09-14 | 2023-09-15
甘孜州道孚县龚吕500MW“1+N”光伏项目 | 50 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15
道孚县亚日“1+N”项目（Ⅱ标）500MW光伏电站 | 50 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-12-22 | 2023-12-25
道孚县亚日“1+N”光伏项目（Ⅰ标） | 50 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-08
锦屏水电站水光牧互补扎拉山光伏项目 | 117 | 2023-09-06 | 2023-09-06
凉山州德昌县腊巴山二期风电项目 | 6.6 | 2023-11-05 | 2023-11-06
眉山市岷江干流尖子山航电枢纽工程 | 6.9 | 2023-12-08 | 2023-12-14
四川能投安居燃气发电项目 | 148 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-08
国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目 | 200 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-22
中煤广元燃煤发电项目 | 200 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 2023-12-01
钻根水电站 | 19.1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-01
川投集团简阳燃气电站新建工程 | 112 | 2023-09-20 | 2023-09-25
阿坝州松潘县毛尔盖河剑科水电站 | 24.6 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-12-01
雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站 | 120 | 2023-09-02 | 2023-09-03
华夏智慧遂宁船山200MW压缩空气储能及综合能源利用项目 | 20 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-29
攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电二期工程 | 10 | 2023-11-28 | 2023-11-28
理县甘溪水电站 | 0.158 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-12-14
四川泸定县杉树坪水电站临时接入项目 | 2 | 2023-12-25 | 2023-12-25

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司110kV龙江变电站接入工程 | 110kV | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-12-11

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 在建
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 核准
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
阿坝金川水电站500千伏线路送出工程 | 新建金川水电站-马尔康500千伏变电站单回线路61.7公里 | 2025-06-01 | 核准
达州煤电500千伏送出工程 | 新建达州煤电-达州500千伏变电站单回500千伏线路、达州煤电-玛瑙500千伏变电站单回500千伏线路，线路长度103公里 | 2026-12-01 | 未纳规
广元煤电500千伏送出工程 | 新建广元电厂-昭化500千伏变电站500千伏线路，线路长度2X10公里 | 2026-09-01 | 前期