## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
沙马乃托二期风电场 | 23 | 2024-04-08 | 2024-04-08
四季吉二期风电场 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-08
盐源白乌光伏项目 | 16 | 2024-02-20 | 2024-02-20
盐源6#地块黄草光伏项目 | 20 | 2024-02-20 | 2024-02-20
凉山盐源白草坡光伏发电项目 | 14 | 2024-03-15 | 2024-03-15
凉山盐源润平光伏发电项目 | 15 | 2024-02-22 | 2024-02-22
瀑布沟水电站水风光互补项目甘洛320MW光伏电站 | 32 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-26
攀枝花东区银江光伏发电项目 | 5 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-11
凉山冕宁彝海光伏发电项目 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01
盐源11#地块梅雨光伏项目 | 10 | 2024-03-27 | 2024-03-28
冕宁2#地块拖乌光伏项目 | 24 | 2024-03-25 | 2024-03-25
凉山木里茶布朗光伏发电项目 | 100 | 2024-03-19 | 2024-03-20
普格1＃2＃地块西洛光伏项目 | 21 | 2024-03-15 | 2024-03-18
盐源10＃地块长柏光伏项目 | 30 | 2024-03-04 | 2024-03-07
溪洛渡水电站水风光互补项目美姑拉马940MW光伏电站项目 | 94 | 2023-09-14 | 2023-09-15
锦屏水电站水光牧互补扎拉山光伏项目 | 117 | 2023-09-06 | 2023-09-06
川投集团简阳燃气电站新建工程 | 112 | 2023-09-20 | 2023-09-25
雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站 | 120 | 2023-09-02 | 2023-09-03
阿坝红原安曲一期250MW光伏发电项目 | 25 | 2024-04-02 | 2024-04-02
德昌新华电站 | 0.08 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-28

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
能投叙州公司乐茂至高捷110千伏联络线 | 110kV | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-24 | 2024-04-30
四川省水电投资经营集团万源龙源电力有限责任公司罗文110kV变电站接入 | 110kV | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-04-09 | 2024-04-11
四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司杨柳110kV变电站接入 | 110kV | 2024-03-22 | 2024-03-26

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 在建
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2X11.5公里 | 2025-12-01 | 核准
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-12-01 | 核准
岗托水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
波罗水电站工程送出工程 |  |  | 未纳规
阿坝金川水电站500千伏线路送出工程 | 新建金川水电站-马尔康500千伏变电站单回线路61.7公里 | 2025-06-01 | 核准
达州煤电500千伏送出工程 | 新建达州煤电-达州500千伏变电站单回500千伏线路、达州煤电-玛瑙500千伏变电站单回500千伏线路，线路长度103公里 | 2026-12-01 | 未纳规
广元煤电500千伏送出工程 | 新建广元电厂-昭化500千伏变电站500千伏线路，线路长度2X10公里 | 2026-09-01 | 前期