## 电源接入
项目名称 | 容量 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
四川大渡河枕头坝二级水电站 | 30 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2022-01-17
四川大渡河沙坪一级水电站 | 36 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2022-01-17
叶巴滩水电站工程 | 224 | 2022-01-29 | 2022-01-29
阿坝州孟屯河木尼水电站项目 | 4.6 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2022-01-25 | 2022-01-29
巴塘水电站工程 | 75 | 2022-01-29 | 2022-01-29
凉山州普格县子越30MW光伏发电项目 | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 2022-01-12
龙源布拖20MW光伏发电项目 | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10
凉山州会东县小街一期风电项目 | 16 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-24
喜德县牧光互补40MW光伏电站项目二期 | 4 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-24
凉山州德昌县腊巴山风电项目 | 6.6 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-24
会东县野租乡48MW分散式风电储能一体化示范项目 | 4.8 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-07
岗托水电站工程 | 120 | 2022-01-29 | 2022-01-29
波罗水电站工程 | 96 | 2022-01-29 | 2022-01-29
四川环龙新材料有限公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目 | 3.5 | 2021-12-29 | 2021-12-31

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
合江县泰安至双桥110千伏线路输变电工程 | 110kV | 2021-10-25 | 2021-10-28

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程预计投产时间 | 配套接网工程建设进展 | 备注
甘孜硬梁包水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路26公里 | 2024-12-01 | 前期
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-12-01 | 前期