## 电源接入
项目名称 | 电源类型 | 容量（万千瓦） | 接入电压等级 | 接网工程投资主体 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
溪洛渡水电站水风光互补项目美姑拉马940MW光伏电站项目 | 光伏 | 94 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-15
雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站 | 抽蓄 | 120 |  |  | 2023-09-02 | 2023-09-03
甘孜雅江柯拉二期光伏发电项目 | 光伏 | 100 | 220千伏 | 电网公司投资建设 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-04
甘孜理塘索绒光伏发电项目 | 光伏 | 100 | 220千伏 | 电网公司投资建设 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-04
金沙江旭龙水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17
凉山木里沙湾一期风电项目 | 风电 | 25.625 | 220千伏 | 业主投资建设 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-25
甘孜新龙色戈一期光伏发电项目 | 光伏 | 20 | 220千伏 | 业主投资建设 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-25
小金川流域光伏基地水光蓄一体化光伏发电项目 | 光伏 | 16 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25
九龙县三四沟水电站 | 水电 | 2.4 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-25
九龙县麻窝沟二级水电站 | 水电 | 1.7 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-25
攀枝花西区格里坪光伏发电项目 | 光伏 | 15 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-25
智慧绿动公司双流区100MW/200MWh电化学储能电站 | 储能 | 10 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-25
甘孜巴塘中咱光伏发电项目 | 光伏 | 120 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28
雅安汉源清溪光伏发电项目 | 光伏 | 20 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13
巴中南江大河风电项目 | 风电 | 5 |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-31
广元利州射坪山风电项目 | 风电 | 7.5 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11
四川蜀清汇储叙永震东100MW/200MWh独立储能电站 | 新型储能 | 10 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-03-14 | 2025-03-14
乐山市市中区100MW/400MWh全钒液流电池储能电站项目 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
无

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程开工时间 | 配套接网工程预计投产时间 | 前期工作进展 | 截至上月末工程建设进度
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 在建 | 在建
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2×11.5公里 |  | 2025-12-01 | 核准 | 未开工
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 在建 | 在建
岗托水电站工程送出工程 |  |  |  | 未纳规 | 未开工
波罗水电站工程送出工程 |  |  |  | 未纳规 | 未开工
阿坝金川水电站500千伏线路送出工程 | 新建金川水电站-马尔康500千伏变电站单回线路61.7公里 | 2024-05-01 | 2026-03-01 | 在建 | 在建
达州煤电500千伏送出工程 | 新建达州煤电-达州500千伏变电站单回500千伏线路、达州煤电-玛瑙500千伏变电站单回500千伏线路，线路长度103公里 |  | 2026-12-01 | 前期 | 未开工
广元煤电500千伏送出工程 | 新建广元电厂-昭化500千伏变电站500千伏线路，线路长度2×10公里 |  | 2026-09-01 | 可研批复 | 未开工
阿坝双江口水电站500千伏送出工程 | 新建双江口水电站—阿坝特双回500千伏线路，新建线路长度2×106公里 |  | 2026-12-01 | 核准 | 未开工
阿坝巴拉水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路74公里 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 在建 | 在建
两河口水光互补二期光伏项目送出工程 |  |  |  | 可研 | 未开工