## 电源接入
项目名称 | 电源类型 | 容量（万千瓦） | 接入电压等级 | 接网工程投资主体 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
溪洛渡水电站水风光互补项目美姑拉马940MW光伏电站项目 | 光伏 | 94 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-15
雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站 | 抽蓄 | 120 |  |  | 2023-09-02 | 2023-09-03
金沙江旭龙水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17
小金川流域光伏基地水光蓄一体化光伏发电项目 | 光伏 | 16 | 220千伏 | 业主投资建设 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-04-15
甘孜巴塘中咱光伏发电项目 | 光伏 | 120 | 220千伏 | 业主投资建设 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-23
雅安汉源清溪光伏发电项目 | 光伏 | 20 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13
巴中南江大河风电项目 | 风电 | 5 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-15
广元利州射坪山风电项目 | 风电 | 7.5 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11
四川蜀清汇储叙永震东100MW/200MWh独立储能电站 | 新型储能 | 10 | 110千伏 | 业主投资建设 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-24
乐山市市中区100MW/400MWh全钒液流电池储能电站项目 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-04-18
孟底沟水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03
甘孜乡城贡札（Ⅱ标）光伏发电项目 | 光伏 | 50 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
凉山州甘洛县斯觉光伏电站项目 | 光伏 | 44 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
四川宏成供电有限公司达州东部经开区麻柳智造城增量配电项目星空1号110kV变电站接入 | 110kV | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-30

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程开工时间 | 配套接网工程预计投产时间 | 前期工作进展 | 截至上月末工程建设进度
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 在建 | 在建
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2×11.5公里 |  | 2025-12-01 | 核准 | 未开工
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-08-01 | 2025-05-01 | 在建 | 在建
阿坝金川水电站500千伏线路送出工程 | 新建金川水电站-马尔康500千伏变电站单回线路61.7公里 | 2024-05-01 | 2026-03-01 | 在建 | 在建
达州煤电500千伏送出工程 | 新建达州煤电-达州500千伏变电站单回500千伏线路、达州煤电-玛瑙500千伏变电站单回500千伏线路，线路长度103公里 |  | 2026-12-01 | 前期 | 未开工
广元煤电500千伏送出工程 | 新建广元电厂-昭化500千伏变电站500千伏线路，线路长度2×17.1+1.2公里 |  | 2026-09-01 | 核准 | 未开工
阿坝双江口水电站500千伏送出工程 | 新建双江口水电站—阿坝特双回500千伏线路，新建线路长度2×106公里 |  | 2026-12-01 | 核准 | 未开工
阿坝巴拉水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路74公里 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 在建 | 在建
两河口水光互补二期光伏项目送出工程 |  |  |  | 可研 | 未开工