## 电源接入
项目名称 | 电源类型 | 容量（万千瓦） | 接入电压等级 | 接网工程投资主体 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
溪洛渡水电站水风光互补项目美姑拉马940MW光伏电站项目 | 光伏 | 94 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-15
雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站 | 抽蓄 | 120 |  |  | 2023-09-02 | 2023-09-03
金沙江旭龙水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17
雅安汉源清溪光伏发电项目 | 光伏 | 20 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13
广元利州射坪山风电项目 | 风电 | 7.5 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11
乐山市市中区100MW/400MWh全钒液流电池储能电站项目 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-05-06
甘孜乡城贡札（Ⅱ标）光伏发电项目 | 光伏 | 50 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
凉山州甘洛县斯觉光伏电站项目 | 光伏 | 44 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18
孟底沟水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03
乡城正斗（三标）光伏项目 | 光伏 | 65 |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20
凉山盐源润平二期光伏发电项目 | 光伏 | 9 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30
凉山盐源白乌二期光伏发电项目 | 光伏 | 18 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30
凉山盐源大坝梁子光伏发电项目 | 光伏 | 10 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30
凉山盐源后龙山光伏发电项目 | 光伏 | 12 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30
凉山盐源大河光伏发电项目 | 光伏 | 15 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30
牙根一级水电站 | 水电 | 30 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
四川能投高县电力公司关于新增丘陵至月江、丘陵至沙河110千伏线路电网互联项目 | 110千伏 | 2025.6.6 | 2025.6.9

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程开工时间 | 配套接网工程预计投产时间 | 前期工作进展 | 截至上月末工程建设进度
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 在建 | 在建
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2×11.5公里 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 在建 | 在建
甘孜巴塘水电站工程送出工程 | 将苏洼龙水电站-巴塘变电站单回500千伏线路π入巴塘水电站，线路长度4.2公里 | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 在建 | 已建成
阿坝金川水电站500千伏线路送出工程 | 新建金川水电站-马尔康500千伏变电站单回线路61.7公里 | 2024-05-01 | 2025-12-30 | 在建 | 在建
达州煤电500千伏送出工程 | 新建达州煤电-达州500千伏变电站单回500千伏线路、达州煤电-玛瑙500千伏变电站单回500千伏线路，线路长度103公里 |  | 2026-12-01 | 前期 | 未开工
广元煤电500千伏送出工程 | 新建广元电厂-昭化500千伏变电站500千伏线路，线路长度2×17.1+1.2公里 |  | 2026-09-01 | 核准 | 未开工
阿坝双江口水电站500千伏送出工程 | 新建双江口水电站—阿坝特双回500千伏线路，新建线路长度2×106公里 |  | 2026-12-01 | 核准 | 未开工
阿坝巴拉水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路74公里 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 在建 | 在建
两河口水光互补二期光伏项目送出工程 |  |  |  | 可研 | 未开工