## 电源接入
项目名称 | 电源类型 | 容量（万千瓦） | 接入电压等级 | 接网工程投资主体 | 提交并网意向时间 | 并网意向受理时间 | 提交接入系统设计报告时间 | 接入系统设计报告受理时间 | 接入系统方案回复时间
溪洛渡水电站水风光互补项目美姑拉马940MW光伏电站项目 | 光伏 | 94 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-15
雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站 | 抽蓄 | 120 |  |  | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-03
金沙江旭龙水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-08-29 | 2025-08-29
雅安汉源清溪光伏发电项目 | 光伏 | 20 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-08-08
广元利州射坪山风电项目 | 风电 | 7.5 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11
孟底沟水电站 | 水电 | 240 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03
乡城正斗（三标）光伏项目 | 光伏 | 65 |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-03
凉山盐源白乌二期光伏发电项目 | 光伏 | 18 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30
凉山盐源后龙山光伏发电项目 | 光伏 | 12 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18
牙根一级水电站 | 水电 | 30 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-03
什邡市经开区2023年100MW/200MWh独立储能电站项目 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09
绵阳市科技城绵阳埃克森新能源100MW/200MWh电化学储能电站 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 2025-08-28
绵阳市游仙区港旗300MW/600MWh电化学储能电站(二期) | 新型储能 | 30 |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14
甘孜乡城正斗I标光伏发电项目 | 光伏 | 40 |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-12
阿坝州阿坝茸安光伏项目 | 光伏 | 115 |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13
泸州市古蔺县中广核新能源100MW/200MWh电化学储能电站 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-25
成都市高新西区成都高投100MW/200MWh电化学储能电站 | 新型储能 | 10 |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22
成都市新都区雅砻江水电110MW/220MWh电化学储能电站 | 新型储能 | 11 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21
四川能投南充燃煤发电工程 | 火电 | 200 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-12

## 电网互联
项目名称 | 接入电压等级 | 提交联网意向时间 | 联网意向受理时间 | 提交电网互联设计报告时间 | 电网互联设计报告受理时间 | 电网互联方案回复时间
达州电力集团有限公司110千伏第四联网电 | 110千伏 | 2025-08-19 | 2025-08-22
广安岳池刘家湾110千伏输变电工程 | 110千伏 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-20

## 配套送出工程
配套接网工程名称 | 配套接网工程概况 | 配套接网工程开工时间 | 配套接网工程预计投产时间 | 前期工作进展 | 截至上月末工程建设进度
乐山枕头坝、沙坪一级水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路30公里 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 在建 | 在建
甘孜叶巴滩水电站工程送出工程 | 新建500千伏线路2×11.5公里 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 在建 | 在建
阿坝金川水电站500千伏线路送出工程 | 新建金川水电站-马尔康500千伏变电站单回线路61.7公里 | 2024-05-01 | 2025-12-30 | 在建 | 在建
达州煤电500千伏送出工程 | 新建达州煤电-达州500千伏变电站单回500千伏线路、达州煤电-玛瑙500千伏变电站单回500千伏线路，线路长度103公里 |  | 2026-12-01 | 前期 | 未开工
广元煤电500千伏送出工程 | 新建广元电厂-昭化500千伏变电站500千伏线路，线路长度2×17.1+1.2公里 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 核准 | 未开工
阿坝双江口水电站500千伏送出工程 | 新建双江口水电站—阿坝特双回500千伏线路，新建线路长度2×106公里 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 核准 | 未开工
阿坝巴拉水电站500千伏送出工程 | 新建500千伏单回线路74公里 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 已建成 | 已建成
两河口水光互补二期光伏项目送出工程 | 新建柯拉II500千伏变电站1座，新建500千伏单回线路51.7公里 |  |  | 可研 | 未开工
旭龙水电站500千伏送出工程 |  |  | 2029-06-01 | 可研 | 未开工